| Недригайлівська районна державна адміністрація |  | Недригайлівська районна рада |
| --- | --- | --- |

СПІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.08.2013                               смт Недригайлів                            № 233-ОД

## Про підготовку та відзначення

## 75-ї річниці від дня утворення

## Сумської області

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання спільного розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради від 30.07.2013 № 332-ОД/23 « Про підготовку та відзначення 75-ї річниці від дня утворення Сумської області»,  з метою належної підготовки та відзначення 75-ї річниці утворення Сумської області, популяризації історії та здобутків регіону, досягнень у різних галузях діяльності, гуманітарній та інших сферах:

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення в Недригайлівському районі  75-ї річниці від дня утворення Сумської області  (додається).

2. Відповідальним виконавцям  забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням, та про результати інформувати до 27.01.2014 та 12.12.2014 сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації.

4. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації узагальнити надану інформацію та подати її до 01.02.2014, 14.12.2014 голові Недригайлівської районної державної адміністрації та голові Недригайлівської районної ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сиротенка А.Г. та заступника голови Недригайлівської районної ради Сердюка Ю.А.

| Голова Недригайлівської районної державної адміністрації О.І.Коренев | Тимчасово виконуючий обов’язки голови Недригайлівської районної ради Ю.А.Сердюк |
| --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільне розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації та голови Недригайлівської районної  ради

12.08. 2013   № 233-ОД

План заходів з підготовки та відзначення в Недригайлівському районі

75-ї річниці від дня утворення Сумської області

I. Організаційні та урочисті заходи

- Розроблення планів заходів з підготовки та відзначення на піввідомчих територіях  75-ї річниці від дня утворення Сумської області.

Сільські, селищні голови

До 01.09.2013

- Проведення урочистих зборів, святкових концертів з нагоди відзначення 75-ї річниці від дня утворення Сумської області за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, осіб, що внесли вагомий внесок у розвиток територій, мають заслуги в різних галузях виробництва та сферах суспільного життя, ветеранів війни та праці,  представників громадсько-політичних об'єднань, громадськості.

Відділи: культури, туризму, національностей і релігій,  організаційно-кадрової роботи  апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, організаційний відділ виконавчого апарату Недригайлівської районної ради, сільські, селищні голови

Січень 2014 року

- Покладання квітів до пам’ятних знаків, пам’ятників видатним діячам українського державотворення, видатним жителям району, борцям за незалежність, воїнам, полеглим за свободу України, з нагоди відзначення 75-ї річниці від дня утворення Сумської області за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, відділ культури,  туризму, національностей і релігій  Недригайлівської районної державної адміністрації, організаційний відділ виконавчого апарату Недригайлівської районної ради, сільські, селищні голови

Січень 2014 року

- Підготовка запрошень для участі в урочистих ювілейних заходах видатних земляків – кращих представників виробництва, діячів науки, культури.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, відділ культури, туризму, національностей і релігій  Недригайлівської районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації, організаційний відділ виконавчого апарату Недригайлівської районної ради.

До 01.12.2013

- Подання пропозицій щодо нагородження кращих працівників у різних галузях економіки, сферах освіти, культури тощо почесною грамотою голови Недригайлівської районної державної адміністрації до відділу організаційно-кадрової роботи апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, грамотами голови Недригайлівської районної ради - до виконавчого апарату Недригайлівської районної ради.

Структурні підрозділи Недригайлівської районної державної адміністрації, організаційний відділ виконавчого апарату Недригайлівської районної ради, сільські та селищні голови

До 01.09.2013

- Забезпечити участь делегації Недригайлівського району в урочистих зборах та святковому концерті в м.Суми.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації

Січень 2014 року

ІІ. Культурно-мистецькі заходи

- Участь у заключному етапі обласного культурно-мистецького фестивалю «Талантами уславлена земля – це рідна Сумщина моя!»

Відділ культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації

Січень 2014 року

ІІІ. Благоустрій

- Забезпечення належного благоустрою та відповідного тематичного оформлення з використанням державної, місцевої та ювілейної символіки населених пунктів області, пам’яток культурної спадщини, пам’ятних місць, пов'язаних з історією та становленням області.

Відділи: містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій,  культури,  туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, сільські, селищні голови

До 01.11.2013

- Забезпечення вжиття заходів щодо ремонту, реконструкції пам’ятних місць, пам’яток культурної спадщини, інших архітектурних об’єктів у населених пунктах області.

Відділи: містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій, відділ культури,  туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, сільські, селищні голови

До 01.11.2013

ІV. Презентаційні та просвітницькі заходи

- Участь у обласному сільськогосподарському ярмарку,  за участю сільськогосподарських та переробних підприємств агропромислового комплексу області,  з реалізації продукції місцевих товаровиробників.

Управління агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації

Грудень 2013 року – січень 2014 року

- Забезпечення упорядження та оновлення знаків на автошляхах на кордоні Недригайлівського району.

Філія «Недригайлівський райавтодор» (за згодою), сільські, селищні голови

До 01.11.2013

- Облаштування (оновлення) дощок пошани в районі для вшанування видатних людей, історичних постатей минулого, які внесли значний внесок у розвиток територій.

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, організаційний відділ виконавчого апарату Недригайлівської районної ради, сільські.  селищні голови

До 15.12.2013

13.Організувати розміщення постерів на білборд в селищі Недригайлів з нагоди річниці утворення Сумської області.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, Недригайлівський селищний голова

До 15.12.2013

- Організувати  виставки, тематичні експозиції фотографій, плакатів, документів та архівних матеріалів в Недригайлівському краєзнавчому музеї,  закладах освіти та культури, краєзнавчої та історичної літератури в бібліотеках, присвячених історії та розвитку Сумської області.

Відділи: культури, туризму, національностей і релігій,  освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Недригайлівський краєзнавчий музей, сільські, селищні голови

Серпень 2013 року – січень 2014 року

- Організація проведення в закладах освіти, культури, культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, зустрічей з визначними особистостями, діячами культури та науки, спорту.

Відділ культури, туризму, національностей і релігій, відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ», сільські, селищні голови

Вересень 2013 року – січень 2014 року

- Забезпечення проведення екскурсій для учнівської молоді, присвячених вивченню історії рідного краю, зокрема акції «Сумщина туристична».

Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ»

2013 – 2014 роки

- Проведення в навчальних закладах району  тематичних заходів, виховних годин, засідань у форматі «круглого столу», конкурсів, присвячених 75-й річниці від дня утворення Сумської області.

Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ»

Січень 2014 року

- Участь в обласному  освітньому проекті «Рідна Сумщина».

Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ»

Протягом 2014 року

VI. Інформаційна підтримка

- Забезпечення в установленому чинним законодавством порядку:

сприяння виданню науково-публіцистичної, історичної, інформаційно-просвітницької літератури (книги, довідники, фотоальбоми, брошури);

публікації тематичних науково-популярних статей та підбірок документів, просвітницьких матеріалів, присвячених видатним землякам, історії заснування, розвитку та досягненням Сумської області в тематичних рубриках в районній газеті «Голос Посулля»;

запровадження на офіційному  веб-порталі рубрики «75 років від дня утворення Сумської області», розміщення на ньому відповідних інформаційно-довідкових, просвітницьких матеріалів;

широкого інформаційного супроводу та висвітлення заходів з підготовки та відзначення 75-ї річниці від дня утворення Сумської області.

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, редакція районної  газети „Голос Посулля”, сільські, селищні голови

Серпень 2013 року – січень 2014 року

| Керівник апарату Недригайлівської районної державної адміністрації О.І.Неменко Тимчасово виконуючий обов’язки завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації А.С.Коліброда | Заступник голови Недригайлівської районної ради Ю.А.Сердюк Завідувач організаційним відділом Недригайлівської районної ради І.І.Постоєнко |
| --- | --- |