НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

__________________                       смт Недригайлів                                     №  ___________

Про стан підготовки галузей економіки

району до роботи в осінньо-зимовий

період 2013-2014 років

Підготовка підприємств, установ та організацій району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років здійснюється відповідно до затверджених заходів по кожному населеному пункту району.

Станом на 15.09.2013 року практично завершені роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду  котельного обладнання та систем опалення  закладів бюджетної сфери району, підготовлено котельню Державного професійно-технічного навчального закладу “ Недригайлівське вище професійне училище”.

Філією “Недригайлівський райавтодор” дочірнього підприємства                           “Сумський облавтодор” станом на 01.09.2013 року на поточний ремонт та  експлуатаційне утримання автомобільних доріг району використано 2 625 тис. грн.

Відділом освіти, молоді та спорту  Недригайлівської районної державної адміністрації до 01.09.2013 року у всіх навчально-виховних закладах завершені поточні ремонти навчальних приміщень, харчоблоків, надвірних туалетів, спортивних залів, спортивних та ігрових майданчиків, проведені роботи по підготовці котельного обладнання. На проведення вказаних робіт використано 947,25 тис. грн., з них 562,2  тис. грн. бюджетних коштів. Крім того, до нового опалювального сезону  необхідно завершити роботи з підготовки газових котелень.

Для забезпечення твердим паливом бюджетних установ продовжується заготівля дров. Станом на 10 вересня 2013 року заготовлено 1802,5 куб. метрів дров при плані 2080 куб. метрів.

Відповідно до статей 6, 13, 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою своєчасного завершення робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, промисловості, енергетики, транспорту, соціальної сфери та сільськогосподарського призначення до початку опалювального сезону 2013-2014 років:

- Сільським і селищним головам  до 01.10.2013 року завершити:

1) підготовку об’єктів житлово-комунального призначення, соціальної і                 виробничої сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років;

2)  створення запасів твердого палива та дров в необхідній кількості для опалення закладів освіти, культури, охорони здоров’я,  а також забезпечення  пільгових категорій громадян.

2.Відділу  освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації (Токаренко О.І):

1)   до  01.10.2013 року завершити   заготовку твердого палива для  опалення навчальних закладів;

2)      до  01.10.2013 року завершити роботи з підготовки газових котелень навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

3. Головному лікарю КЗ “Недригайлівський районний центр                                          первинної медико-санітарної допомоги”  Неменко Т.В.:

1)    до 10.10.2013 року провести поточний ремонт будівлі фельдшерського пункту в с. Беседівка.

4. Недригайлівському селищному голові Остапчуку І.В., Тернівському селищному  голові Борисовському І. П. до 10.10.2013 року  укласти договори на              обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів, що розміщуються на                підвідомчих територіях.

5. Комунальному підприємству “Недригайлівводосервіс”, виконкому Тернівської селищної ради  проводити роботу з населенням щодо погашення заборгованості за комунальні послуги та проведення своєчасних розрахунків  до 25 числа кожного місяця .

6. Недригайлівському цеху газового господарства Роменського управління експлуатації газового господарства до 25 вересня 2013 року персонально довести мешканцям багатоквартирних будинків, які опалюються природним газом про умови пуску газу  та про необхідність в зв’язку  з цим проведення регламентних робіт систем газопостачання.

7. Відділам: освіти, молоді та спорту, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, комунальному закладу “Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”, сільським і селищним головам  при прийомі на роботу обслуговуючого персоналу котелень і топкових закладів, які мають пічне опалення забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

8. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації (Васильченко О.І.) до 15.10.2013 року розробити схему закріплення автодоріг  району  за господарюючими суб’єктами для очищення їх від снігового покриву в осінньо-зимовий період.

9.   Філії  “Недригайлівський  райавтодор” дочірнього підприємства                           “Сумський облавтодор”   (Кривенко В.І.) до 01.11.2013 року   забезпечити   заготівлю   протиожеледних матеріалів  та    підготовку снігоприбиральної техніки.

10. Управлінню   агропромислового  розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації   (Таранченко Г.В.) забезпечити контроль за завершенням до 01.10.2013 року підготовки тваринницьких приміщень до роботи в осінньо-зимовий період в  сільськогосподарських підприємствах району.

11.   Сільським і селищним головам, керівникам підприємств, установ, організацій району:

1) до 01.10.2013 року провести обстеження об’єктів, які опалюються природним газом, отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів.

2) до 01.10.2013 року провести випробування систем опалення та котелень, які опалюються твердим паливом.

12. Покласти персональну  відповідальність за підготовку житлово-  комунального господарства та агропромислового комплексу Недригайлівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років і стабільне забезпечення їх роботи  на сільських і селищних голів, начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій району.

13. Начальникам: відділів освіти, молоді та спорту, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, управління агропромислового  розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації, сільським, селищним головам, керівникам: КП “Недригайлівводосервіс”, філії “Недригайлівський  райавтодор”, Недригайлівського цеху газового господарства Роменського управління експлуатації газового господарства, Недригайлівської центральної районної лікарні, КЗ “Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги”   надати письмову інформацію про виконання заходів передбачених цим розпорядженням згідно вказаних термінів у відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації для узагальнення.

14. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації інформувати про стан виконання цього розпорядження голову Недригайлівської районної державної адміністрації до 25.10.2013 року.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Недригайлівської районної державної адміністрації               Гриценка С.П.

Голова Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                                         О.І. Коренев