НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

10.07.2014                                          смт Недригайлів                         № 197-ОД

Про схвалення проекту Програми

поліпшення умов навчання та

виховання учнів навчально-виховних

закладів Недригайлівського

району на 2014 рік

Відповідно  до статті 6, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про загальну середню освіту» зі (змінами) з метою створення належних умов навчання та виховання  учнів у навчально-виховних закладах району у 2014 році.

1. Схвалити проект змін до  Програми  поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік та затвердити її в новій редакції (додається).

2. Відділу освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації внести проект Програми  поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік на розгляд Недригайлівської районної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сіренко Т.О.

Голова Недригайлівської районної

державної адміністрації						 А.І. Кужель

Проект Програми

поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського  району на 2014 рік

(нова редакція)

1. Паспорт  Програми

поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік (далі - Програма)

| 1. Ініціатор розроблення програми | Недригайлівська районна державна адміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.06.2014 року «Про організацію розроблення змін до районної програми поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік» |
| 3. Розробник програми | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
| 4. Співрозробник програми | - |
| 5. Відповідальний виконавець | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
| 6. Учасники програми | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, сільські, селищні ради |
| 7. Термін реалізації програми | 2014 рік |
| 8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджети сільських, селищних рад |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (кошти бюджетів сільських та селищних рад) | 441,03 тис. грн. |

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

У зв’язку зі складним становищем щодо фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району виникають певні проблеми щодо вирішення поточних актуальних питань їх діяльності, забезпечення належного функціонування закладів, забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку,  поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховних закладів.

3. Мета  Програми

Метою Програми є поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році, забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно здійснення ряду організаційних заходів для вирішення першочергових питань фінансування закладів освіти для забезпечення надання належного рівня якісних освітніх послуг.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок переданих до районного бюджету субвенцій з бюджетів сільських та селищних рад.

5.Перелік  завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданням Програми є:

створення належних умов для навчання, виховання учнів;

поліпшення матеріально-технічної бази;

підготовка закладів освіти до роботи в новому навчальному році;

забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку;

закупівлю твердого палива (дров) для опалення навчально-виховних закладів району.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

створити належні умови для навчання, виховання учнів; поліпшити матеріально-технічну базу; підготувати заклади освіти до роботи в новому навчальному році; забезпечити безкоштовний підвіз учнів на навчання та у зворотному напрямку; забезпечити закупівлю дров для опалення  навчальних закладів району.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та очікуваний результат та об’єми фінансування  наведено в додатку 1,2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій по організації та загальний контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації аналізує хід виконання основних завдань та заходів Програми та інформує про виконання програми  до 01 вересня 2014 року та 10 січня 2015 року готує звіт про реалізацію Програми (додаток 3) та подає його на розгляд голові Недригайлівської районної державної адміністрації, голові Недригайлівської районної ради та до відділу економічного розвитку і торгівлі Недригайлівської районної державної адміністрації.

Додаток   1

до проекту Програми

Заходи

щодо виконання  Програми поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних  закладів Недригайлівського району на 2014 рік

| № п/н | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання (тис грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ І. Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до навчальних закладів |  |  |  |  |  |
| - 1. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Тернівської селищної ради | 11,03 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 2. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів(придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету : Недригайлівської селищної ради | 6,262 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
|  |  |  |  | Засульської сільської ради | 6,012 |  |
|  |  |  |  | Іваницької сільської ради | 20,0 |  |
|  |  |  |  | Курманівської сільської ради | 12,024 |  |
|  |  |  |  | Сакунихської сільської ради | 20,0 |  |
| - 3. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Хоружівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 12,175 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 4. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Комишанської ЗОШ І-ІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Зеленківської сільської ради | 13,026 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 5. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Ч-Слобідського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Червонослобідської сільської ради | 12,0 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 6. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Томашівської сільської ради | 11,222 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 7. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Козелянського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Козельненської сільської ради | 24,499 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 8. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Гринівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 9,018 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 9. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Вільшанської сільської ради | 19,238 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 10. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Коровинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Коровинської сільської ради | 18,538 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
|  | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Хоружівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Кулішівської сільської ради | 4, 058 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
|  | Всього по розділу І |  |  |  | 199,102 |  |
|  | Розділ ІІ. Створення належних умов навчання та виховання дітей у навчально-виховних закладах |  |  |  |  |  |
| - 12. | Придбання матеріалів для облаштування внутрішнього туалету Великобудківського НВК : ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | 01.05.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Великобудків-ської сільської ради | 7,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Великобудківському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 13. | Придбання придбання матеріалів для облаштування дошкільної групи у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 21,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 14. | Придбання стільців, іграшок у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 4,0 |  |
| - 15. | Придбання придбання матеріалів для облаштування внутрішнього туалету у Деркачівському НВК ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Деркачівської сільської ради | 8,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Деркачівському НВК ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ |
| - 16. | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Іваницької ЗОШ І-ІІ ступенів | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Іваницької сільської ради | 4,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Іваницькій ЗОШ І-ІІ ступенів |
| - 17. | Придбання обладнання для Іваницької ЗОШ І-ІІ ступенів | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Іваницької сільської ради | 7,0 |  |
| - 18. | Придбання матеріалів для поточного ремонту по Хоружівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ та придбання обладнання | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 30,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Хоружівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 19. | Придбання матеріалів для поточного ремонту їдальні Курманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. | До 01.07.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Курманівської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Курманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| - 20. | На придбання матеріалів для ремонту східців Недригайлівської СЗОШ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Недригайлівської селищної ради | 3,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів |
| - 21. | Придбання дверних блоків та мастила для шкільного автобуса МНВК | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Недригайлівської селищної ради | 5,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у МНВК |
| - 22. | Придбання запчастин для ремонту шкільного автобуса Томашівського НВК | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Томашівської селищної ради | 9,5 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
|  | Виконання робіт по заміні вхідних дверей у приміщенні Томашівського НВК | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Томашівської селищної ради | 20,8 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 23. | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Червонослобідського НВК | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Томашівської сільської ради | 3,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Червонослобідському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
|  | Всього по розділу ІІ |  |  |  | 132,3 |  |
|  | Розділ ІІІ. Придбання дров для опалення навчальних закладів |  |  |  |  |  |
| - 24. | Придбання дров для опалення Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Вільшанської сільської ради | 15,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Вільшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| - 25. | Придбання дров для опалення В-Будківського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з Бюджету В-Будківської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Великобудківському НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 26. | Придбання дров для опалення Гринівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 27. | Придбання дров для опалення Козелянського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Козеленської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Козелянському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 28. | Придбання дров для опалення Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Томашівської сільської ради | 15,68 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 29. | Придбання дров для опалення Хоружівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 20,948 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Хоружівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 30. | Придбання дров для опалення Ч-Слобідського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Ч-Слобідської сільської ради | 3,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Ч-Слобідському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| 31. | Придбання дров для опалення Деркачівського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів,ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Деркачівської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Деркачівському НВК ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ |
| 32. | Придбання дров для опалення Іваницької ЗОШ І-ІІ ступенів | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Іваницької сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Іваницькій ЗОШ І-ІІ ст. |
| 33. | Придбання дров для опалення Маршалівського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Субвенції з бюджету Маршалівської сільської ради | 5,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Маршалівському НВК ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ |
|  | Всього по розділу ІІІ |  |  |  | 109,628 |  |
|  | Разом по розділах І-ІІІ |  |  |  | 386,027 |  |

Додаток   2

до Програми

Загальний обсяг

Фінансування на поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік за рахунок переданих субвенцій з бюджетів сільських, селищних рад Недригайлівського району

| № | Сільська та селищна ради | Обсяг субвенцій тис. грн. н |  |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. на |  |  |  |
|  |  | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів | Створення належних умов навчання та виховання | Придбання дров для опалення навчальних закладів |  |
|  | Недригайлівська | 6,262 | 8,0 | 0 | 14,262 |
|  | Тернівська | 11,03 | 0 | 0 | 11,03 |
|  | Вільшанська | 19,238 | 0 | 15,0 | 34,238 |
|  | Великобудківська | 0 | 7,0 | 10,0 | 17,0 |
|  | Гринівська | 9,018 | 25,0 | 10,0 | 44,018 |
|  | Засульська | 6,012 | 0 | 0 | 6,012 |
|  | Деркачівська | 0 | 8,0 | 10,0 | 18,0 |
|  | Зеленківська | 13,026 | 0 | 0 | 13,026 |
|  | Іваницька | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 41,0 |
|  | Козельненська | 24,499 | 0 | 10,0 | 34,499 |
|  | Коровинська | 18,538 | 0 | 0 | 18,538 |
|  | Курманівська | 12,024 | 10,0 | 0 | 22,024 |
|  | Кулішівська | 4,058 | 0 | 0 | 4,058 |
|  | Маршалівська | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Сакунихська | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  | Томашівська | 11,222 | 30,3 | 15,68 | 57,202 |
|  | Хоружівська | 12,175 | 30,0 | 20,948 | 63,123 |
|  | Червонослобідська | 12,0 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Разом | 199,102 | 132,3 | 109 |  |

Додаток 3

до Програми

Інформація про виконання програми за _______ рік

1. _________                              ______________________________________________________

КВКВ                                       найменування головного розпорядника коштів програми

2. _________                              ______________________________________________________

КВКВ                                       найменування відповідального виконавця  програми

3. _________                              ______________________________________________________

КФКВ                                       найменування програми, дата рішення районної ради

про її затвердження

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми _____________________________________________

(назва програми)

| № | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядку-вання) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядку-вання | Кошти не бюджет-них джерел |  | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядку-вання) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядку-вання | Кошти не бюджет-них джерел |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |