НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

| 04.09.2015 | смт Недригайлів | № 312- ОД |
| --- | --- | --- |
| Про план основних організаційних заходів з підготовки до проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів 25 жовтня 2015 року Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації », Закону України «Про місцеві вибори», постанов Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 153 «Про першочергові заходи, необхідні для реалізації Закону України «Про місцеві вибори» та від 10 серпня 2015 року № 154 «Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 28 серпня 2015 року № 410-ОД «Про план основних організаційних заходів з підготовки до проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», з метою належної організації підготовки і проведення в Недригайлівському районі чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищих голів 25 жовтня 2015 року: 1. Затвердити план основних організаційних заходів щодо підготовки до проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищих голів 25 жовтня 2015 року (далі – План заходів), що додається. 2. Координацію роботи щодо виконання Плану заходів покласти на заступника голови Недригайлівської районної державної адміністрації Марюху В.І. та керівника апарату Недригайлівської районної державної адміністрації Неменка О.І. Тимчасово виконуючий обов’язки голови Недригайлівської районної державної адміністрації В.І. Марюха |  |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації 04 .09.2015 № 312 -ОД

План

основних організаційних заходів з підготовки до проведення чергових виборів депутатів місцевих рад

та сільських, селищих  голів 25 жовтня 2015 року

Початок виборчого процесу чергових виборів (далі – вибори) – 5 вересня 2015 року

(за п’ятдесят днів до дня виборів)
(абзац другий частини першої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори» (далі – Закон)

| № з.п. | Зміст заходів | Термін виконання | Суб’єкти виконання заходу | Моніторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Визначити посадову особу (на рівні заступника голови районної державної адміністрації), яка у межах чинного законодавства безпосередньо буде відповідати за організацію підготовки чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищих голів 25 жовтня 2015 року | До 5 вересня 2015 року |  | Сіренко Т.О. Марюха В.І. |
| - 2. | Забезпечити охорону приміщень виборчих комісій, виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації (частина перша статті 73 Закону) | Протягом виборчого процесу | Недригайлівський РВ УМВС України в Сумській області, виконкоми сільських, селищних рад | Марюха В.І, Колоусов П.П., Жертовський О.М. |
| - 3. | Забезпечити охорону громадського правопорядку, додержання виборчих прав громадян, виборчого законодавства | Протягом виборчого процесу | Недригайліський РВ УМВС України в Сумській області, Прокуратура Недригайлівського району, виконкоми сільських, селищних рад | Марюха В.І., Колоусов П.П., Улізько О.М. |
| - 4. | Забезпечити належну роботу телефонних ліній у відділі ведення Державного реєстру виборців з метою безперебійного функціонування АІТС «Державний реєстр виборців» | Протягом виборчого процесу | СЛД №4 (Недригайлів) РЦТ №314 м.Ромни Сумської філії ПАТ «Укртелеком» | Бузов Г.С., Коренев С.О. |
| - 5. | Забезпечити взаємодію відділу ведення Державного реєстру виборців з територіальними виборчими комісіями щодо своєчасної передачі до Центральної виборчої комісії інформації визначеної частиною тринадцятою статті 17, частиною тринадцятою статті 41, частиною сьомою статті 43, частиною дванадцятою статті 85, частиною дванадцятою статті 86, частиною другою статті 87 Закону | Невідкладно після отримання інформації від територіальних виборчих комісій | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 6. | Формування складу районної виборчої комісії (частина четверта статті 22 Закону) | До 6 вересня 2015 року | Центральна виборча комісія | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 7. | Забезпечити визначення необхідного приміщення для районної виборчої комісії та інформування про її місцезнаходження Сумську обласну державну адміністрацію та Центральну виборчу комісію (пункт 1 частини першої статті 73 Закону) | До 7 вересня 2015 року | Відділ організаційно-кадрової роботи апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 8. | Визначити та обладнати місця для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами) (частина четверта статті 56 Закону) | До 9 вересня 2015 року включно | Виконкоми сільських, селищних рад | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 9. | Забезпечити виділення необхідних приміщень для сільських, селищних, територіальних виборчих комісій та інформування територіальної районної виборчої комісії про їх місцезнаходження (пункт 1 частини першої статті 73 Закону) | До 12 вересня 2015 року | Виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 10. | Сприяти районній виборчій комісії в оприлюдненні в райлонній газеті відомостей про розмір грошової застави та спеціальний рахунок, на який вона вноситься (частина третя статті 44 Закону) | Протягом чотирьох днів з дня сформу-вання нового скла-ду територіальної виборчої комісії | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 11. | Сприяти виборчим комісіям, які сформували склад територіальних виборчих комісій, в оприлюдненні рішення про формування складу територіальних виборчих комісій у районній газеті або в інший спосіб, визначений комісією (частина шістнадцята статті 22 Закону) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення про формування складу комісій | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 12. | Забезпечити роботу щодо своєчасного подання територіальним виборчим комісіям відомостей про кількість виборців, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (частини друга, четверта-сьома статті 17 Закону) | До 14 вересня 2015 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 13. | Організувати проведення суцільних обстежень приміщень, в яких розташовані територіальні виборчі комісії з питань їх матеріально-технічного забезпечення та вжити оперативних заходів щодо усунення виявлених недоліків (стаття 73 Закону) | До 17 вересня 2015 року | Відділ організаційно-кадрової роботи апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 14. | Сприяти відповідним територіальним виборчим комісіям в оприлюдненні в районній разеті або в інший визнаний виборчою комісією спосіб рішення про утворення одномандатних, територіальних виборчих округів (частина дванадцята статті 17 Закону) | Не пізніше наступ-ного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 15. | 4 Забезпечити внесення подань Центральній виборчій комісії про зміну адреси приміщення для голосування та/або адреси приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що використовується для підготовки організації і проведення голосування (п.6.3 Порядку утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі, затвердженого поста-новою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2012 року № 11) | До 29 вересня 2015 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 16 | Забезпечити своєчасне подання до відділу ведення Державного реєстру виборців повних і достовірних відомостей про виборців, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», для складання попередніх списків виборців (частина перша статті 30 Закону, частина третя статті 27 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | До 30 вересня 2015 року включно | - Недригайлівський районний сектор державної міграційної служби України у Сумській області, - відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Недригайлівського районного управління юстиції, - Недригайлівський територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), - Недригайлівський районний суд, - Недригайлівська центральна районна лікарня, - виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 17. | Провести наради з сільськими, селищними головами, керівниками установ, організацій з питань визначення конкретних завдань щодо підготовки до проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів | Вересень 2015 року |  | Сіренко Т.О., Марюха В.І., Неменко О.І. |
| - 18. | Визначитися з фактичною потребою у виборчих скриньках (частина третя статті 76 Закону) | Вересень 2015 року | Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Костенко Л.А. |
| - 19. | Сприяти відповідним територіальним виборчим комісіям в оприлюдненні відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного голови у визначений комісією спосіб (частина тринадцята статті 41, частина восьма статті 42, частина сьома статті 43 Закону) | Після закінчення реєстрації (до 3 жовтня 2015 року включно) | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації , виконкоми сільських, селищних рад | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 20. | Забезпечити відділ ведення Державного реєстру виборців достатньою кількістю паперу для складання попередніх і уточнених списків виборців, іменних запрошень, підтримку в належному технічному стані комп’ютерної техніки, друкуючих пристроїв (абзац третій частини першої статті 69 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року № 153 «Про першочергові заходи, необхідні для реалізації Закону України «Про місцеві вибори») | До 5 жовтня 2015 року включно | Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Костенко Л.А., Коренев С.О. |
| - 21. | Забезпечити виділення необхідних приміщень для дільничних виборчих комісій та інформування районної, сільських, селищних виборчих комісій про їх місцезнаходження (пункт 1 частини першої статті 73 Закону) | До 8 жовтня 2015 року | Виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 22. | Забезпечити підготовку приміщень для роботи дільничних виборчих комісій та надавати згідно з установленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку (з оплатою послуг щодо їх підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій (частина перша статті 73 Закону) | До дня утворення дільничної виборчої комісії | Виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 23. | Утворення дільничних виборчих комісій (абзац перший частини першої статті 23 Закону) | До 9 жовтня 2015 року включно | Районна територіальна виборча комісія | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 24. | Сприяти районній виборчій комісії в оприлюдненні рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у районній газеті або в інший спосіб, визначений виборчою комісією (частина восьма статті 23 Закону) | Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничної виборчої комісії | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 25. | Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії (абзац перший частини шостої статті 20, частини друга, третя статті 27 Закону) | Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії |  | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 26. | Скликання першого засідання територіальної виборчої комісії (абзац другий частини третьої статті 20, частина друга, третя статті 27 Закону) | Не пізніш як на другий день з дня формування складу комісії |  | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 27. | Забезпечити роботу щодо своєчасного виготовлення попередніх списків виборців, іменних запрошень і передачу їх дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць (частини перша, друга статті 30 Закону) | До 11 жовтня 2015 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 28. | Забезпечити роботу щодо подання територіальним виборчим комісіям відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях (абзац 2 частини шостої статті 74 Закону) | Після виготовлення попередніх списків виборців (до 11 жовтня 2015 року) | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 29. | Забезпечити своєчасне подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я (абзаци 2, 3 частини першої статті 34 Закону) | До 12 жовтня 2015 року включно | Недригайлівська центральна районна лікарня | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 30. | Забезпечити роботу щодо отримання від дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у центральній районній лікарні, відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (частина дев’ята статті 34 Закону) | Невідкладно після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (до 14 жовтня) | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 31. | Забезпечити своєчасне подання до відділу ведення Державного реєстру виборців повних і достовірних відомостей про виборців, передбачених статтею 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», для складання уточнених списків виборців (частина перша статті 32 Закону, частина перша статті 28 Закону України «Про Державний реєстр виборців») | До 14 жовтня 2015 року включно | - Недригайлівський районний сектор державної міграційної служби України у Сумській області, - відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Недригайлівського районного управління юстиції , - Недригайлівський територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), - Недригайлівський районний суд, - Недригайлівська центральна районна лікарня, - виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 32. | Організувати проведення суцільних обстежень приміщень, в яких розташовані дільничні виборчі комісії з питань їх матеріально-технічного забезпечення та вжити оперативних заходів щодо усунення виявлених недоліків (стаття 73 Закону) | До 14 жовтня 2015 року | Відділ організаційно-кадрової роботи апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Макаренко О.М. |
| - 33. | Сприяти роботі офіційних спостерігачів від іноземних держав у здійсненні ними повноважень (частина восьма статті 67 Закону) | Після офіційної реєстрації спостерігачів | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 34. | Забезпечити роботу щодо своєчасного та повного розгляду заяв виборців, рішень дільничних виборчих комісій, запитів і рішень судів про внесення змін до попередніх списків виборців (частини третя-восьма статті 31 Закону) | До 19 жовтня 2015 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 35. | Сприяти територіальним виборчим комісіям в оприлюдненні в районній газеті або в інший спосіб відомостей проміжного фінансового звіту (частина десята статті 71 Закону) | Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 36. | Забезпечити роботу щодо своєчасної передачі уточнених списків виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць (частина друга статті 32 Закону) | До 22 жовтня 2015 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 37 | Забезпечити супровід працівником органів внутрішніх справ членів виборчих комісій при транспортуванні виборчих документів (частина дев’ята статті 82 Закону) | З часу отримання виборчих бюлетенів | Недригайлівський РВ УМВС України в Сумській області | Марюха В.І., Жертовський О.Б. |
| - 38. | Забезпечити зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина одинадцята статті 60 Закону) | З 24 години 23 жовтня 2015 року | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 39. | Забезпечити роботу щодо: - повідомлення відповідних дільничних виборчих комісій про усунення кратного включення виборця в уточненому списку виборців (частини перша, п’ята статті 33 Закону); - отримання від дільничних виборчих комісій та опрацювання повідомлень про зміни, внесені до уточненого списку виборців на звичайних та спеціальній виборчих дільницях (частина перша статті 33, частина дванадцята статті 34 Закону) | До 24 жовтня 2015 року включно | Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Коренев С.О. |
| - 40. | Сприяти виборчим комісіям, які сформували склад територіальної виборчої комісії, утворили дільничну виборчу комісію, в оприлюдненні рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії (частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону) | Не пізніше наступ-ного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 41. | Сприяти територіальним виборчим комісіям в оприлюдненні в районній газеті або в інший спосіб відомостей остаточного фінансового звіту (частина десята статті 71 Закону) | Протягом двох днів з дня отримання відповідних звітів | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 42. | Забезпечити прийняття від виборчих комісій виборчої та іншої документації до відповідних місцевих державних архівних установ (частина перша статті 101 Закону) | Після офіційного оприлюднення результатів виборів | Архівний відділ Недригайлівської районної державної адміністрації | Неменко О.І., Балій Л.М. |
| - 43. | Сприяння територіальним виборчим комісіям в офіційному оприлюдненні результатів місцевих виборів шляхом опублікування у районній газеті (абзац перший частини першої статті 88 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 44. | Сприяння сільським, селищним виборчим комісіям в публікації у районній газеті або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного голови, про обраного депутата, сільського, селищного голову (частина дванадцята статті 85 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів | Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату Недригайлівської районної державної адміністрації | Марюха В.І., Коліброда А.С. |
| - 45. | Забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів виборчих комісій, методичної літератури, що їм надавалися на період виборчого процесу (частина третя статті 101 Закону) | Після припинення повноважень дільничних та окружних виборчих комісій | Виконкоми сільських, селищних рад | Неменко О.І., Макаренко О.М. |

Керівник апарату Недригайлівської

районної державної адміністрації 								                                               О.І.Неменко

Т.в.о.начальника відділу  організаційно-кадрової

роботи апарату Недригайлівської

районної державної адміністрації											             Л.І.Луценко