**Інформація про хід виконання заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області на 2013-2014 роки за січень-грудень 2014 року.**

Додаток 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва заходу** | **Інформація про стан виконання заходу** |
| 1. | Розділ I пріоритет 1.1 захід 1.1.1. | Всі 19 сільських, селищних рад та районна рада до 15 грудня 2013 року затвердили та в грудні 2013 року розмістили в засобах масової інформації або на сайті в рубриці «Регуляторна діяльність» райдержадміністрації плани регуляторних актів на 2014 рік.  Протягом 2014 року регуляторними органами підготовлено 17 звітів по відстеженню результативності регуляторних актів, які станом на 01.01.2015 року оприлюднені. За 12 місяців 2014 року прийнято 17 регуляторних актів.  Інформація про регуляторну діяльність органів влади району постійно оновлюється на офіційному веб-сайті Недригайлівської райдержадміністрації в рубриці «Регуляторна діяльність». |
| 2. | Розділ I пріоритет 1.2 захід 1.2.1 | В Недригайлівському районі створений відділ організаційного забезпечення діяльності центру з надання адміністративних послуг апарату Недригайлівської районної державної адміністрації. Дозвільний центр входить до складу цього відділу.  Щомісячно здійснюється моніторинг ефективності функціонування дозвільного центру та надаються пропозиції щодо вдосконалення дозвільної системи.  За січень-грудень 2014 року надано 12 документів дозвільного характеру та 122 консультацій.  За звітний період по відділу організаційного забезпечення діяльності центру з надання адміністративних послуг апарату Недригайлівської районної державної адміністрації надано 615 адміністративних послуг. |
| 3. | Розділ I пріоритет 1.2 захід 1.2.2 | Матеріально-технічне забезпечення відділу організаційного забезпечення діяльності центру з надання адміністративних послуг апарату Недригайлівської РДА: 10 комп’ютерів,9 три в одному (принтер, сканер, ксерокс) ,1 факс та 1 ксерокс. |
| 4 | Розділ I пріоритет 1.2 захід 1.2.3 | Питання про удосконалення роботи дозвільного центру періодично розглядається на апаратній нараді при голові районної державної адміністрації..  За 12 місяців 2014 року по дозвільному центру Недригайлівського району надано12документів дозвільного характеру та 122 консультацій. |
| 5. | Розділ I пріоритет 2 .1  Захід 2.1.4 | Вивчається питання запровадження практики здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого і середнього підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити на реалізацію інвестиційних бізнес-проектів за рахунок коштів сільських та селищних рад ). |
| 6. | Розділ I пріоритет 2.1 захід 2.1.5 | Сільськими, селищними радами прийняті рішення щодо застосування нульових та пільгових ставок з податків і зборів для новостворених переробних підприємств, підприємств з випуску товарів народного споживання та для усіх підприємців-початківців сільської місцевості протягом 1 року з моменту реєстрації підприємницької діяльності. З початку 2014 року переробні підприємства, підприємства з випуску товарів народного споживання не відкривались. Для підприємців- початківців сільської місцевості нульові та пільгові ставки з податків та зборів не застосовувались. |
| 7 | Розділ I пріоритет 2.1 захід 2.1.6 | Відповідно до Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Недригайлівському районі на 2013-2014 роки на поточний рік запланована фінансова підтримка із бюджетів сільських, селищних рад малих підприємств, які забезпечують життєдіяльність населення району, в сумі 200,0 тис. грн. |
| 8. | Розділ III пріоритет 3.1  Захід 3.1.1 | Щоквартально в районній газеті «Голос Посулля» та на сайті Недригайлівської райдержадміністрації висвітлюється інформація про перелік вільних виробничих потужностей, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду. |
| 9. | Розділ III пріоритет 3.1  Захід 3.1.2 | За 12 місяців 2014 року залучено 816 суб’єктів підприємництва до закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів. Загальний обсяг замовлень склав 6689,5тис. гривень. До закупівлі товарів, робіт і послуг залучаються місцеві ФОПи. Так, постачальником макаронних виробів та борошна в районні бюджетні заклади являється місцевий підприємець Придуха О.М., борошна - Ющенко В.Д., м’яса та риби - Постіл П.І. |
| 10. | Розділ III пріоритет 3.1  Захід 3.1.3 | Відділом Держземагенства в Недригайлівському районі, виконкомами сільських, селищних рад виділяються земельні ділянки, для суб’єктів підприємницької діяльності з метою розвитку бізнесу. У 2013 році Недригайлівською селищною радою було продано забудовану земельну ділянку комерційного використання площею 3906,00 кв.м. з цільовим призначенням - для комерційного використання фізичній особі-підприємцю Ющенку В.Д.  Протягом 2014 року робота в даному напрямку не проводилася. |
| 11. | Розділ III пріоритет 3.2  Захід 3.2.1 | Інформація про розвиток підприємництва, в тому числі про регуляторну діяльність місцевих органів влади, протягом звітного періоду висвітлювалася на сайті Недригайлівської райдержадміністрації.  Питання «Про стан виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Недригайлівському районі на 2013-2014 роки за 2013 та 5 місяців 2014 року» розглядалося на апаратній нараді при голові Недригайлівської райдержадміністрації 16 червня поточного року |
| 12 | Розділ III пріоритет 3.3  Захід 3.3.3 | Щоквартально згідно плану проводяться виставки-ярмарки за участю представників малого бізнесу. За 2013 рік проведено 143 ярмаркових заходи.  За січень-грудень 2014 року проведено 106 ярмаркових заходи, на яких продукція реалізована за цінами на 2.5- 3.2% нижче ринкових. |
| 13 | Розділ III пріоритет 3.3  Захід 3.3.4 | В районі діє спілка підприємців Недригайлівщини, яку очолює підприємець Качинська Н.І. Недригайлівська спілка підприємців тісно співпрацює з обласним фондом підтримки підприємців.  В районі фонд підтримки малого підприємництва не створений. |
| 14 | Розділ III пріоритет 3.3  Захід 3.3. 8 | В 2012 році ФОП Придухою О.М. проведена робота в цьому напрямку: промаркована продукція «Макаронні вироби» слоганом «Зроблено на Сумщині».  З метою виділення окремого торгового місця (площі), вітрини, стелажу для найефективнішого розміщення товарів місцевого виробництва та його облаштуванням вивіскою з написом «Зроблено на Сумщині» в торгівельних закладах району з сільськими, селищними головами була проведена нарада. Також інформація розміщена на сайті Недригайлівської районної державної адміністрації. Станом на 1 січня 2015 року із 108 стаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі по всіх виділено торгівельні площі, вітрини, стелажі для реалізації товарів місцевого виробництва та облаштовані вивісками з написом «Зроблено на Сумщині».  В районі підтримується акція «Купуй українське-підтримай своїх». Відповідна інформація щодо підтримки місцевих товаровиробників розміщена на сайті Недригайлівської районної державної адміністрації та опублікована в районній газеті «Голос Посулля». Також розіслані листи сільським, селищним головам від 27.06.2014 року № 52 з метою проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед населення та сприяти виділенню окремих торгових місць, секцій чи позначення іноземного, а в першу чергу російського, товару спеціальними цінниками в закладах торгівлі на підпорядкованій їм території.  На виконання листа Сумської обласної державної адміністрації від 04.09.2014 року № 02-01/1215 в районі здійснюється контроль за впровадженням в дію акції «Купуй українське-підтримай своїх». Згідно інформації,що надається сільськими та селищними радами, кількість магазинів, де впроваджені спеціальні позначення товарів російського виробництва становить 186 одиниць, у тому числі в яких відсутні російські товари-38. Магазини, де впроваджено спеціальні цінники-148 одиниць. Частка впровадження складає 79,6-для загальної кількості і 100-без урахування магазинів, в яких відсутні російські товари. |
| 15 | Розділ III пріоритет 3.4 Захід 3.4.1 | В районі проводиться робота з підприємцями району щодо залучення їх до участі в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива". За результатами проведеної роботи дві фізичні особи-підприємці виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на стажування за Програмою, це – Юрченко Юрій Іванович та Євп”ятьєв Олексій Миколайович.  На виконання вищевказаної Програми та листа Сумської облдержадміністрації інформація про проведення конкурсного відбору претендентів на стажування у Німеччині за Програмою заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва опублікована в газеті «Голос Посулля» та висвітлена на офіційному веб-сайті Недригайлівської районної державної адміністрації в рубриці «Оголошення». Проте, заявки від суб’єктів господарювання Недригайлівського району на участь у конкурсному відборі до відділу економічного розвитку і торгівлі Недригайлівської районної державної адміністрації не надходили. |
| 16. | Розділ IV пріоритет 4.1  Захід 4.1.1 | В Недригайлівському відділенні Роменської ОДПІ проводиться робота по створенню Центру обслуговування платників податків (ЦОПП) та підрозділу Центру сертифікації ключів електронних підписів. |
| 17. | Розділ IV пріоритет 4.1  Захід 4.1.2 | В районі відсутні бізнес-центри та бізнес інкубатори для розвитку підприємництва. |

**Додаток 2**

### Основні показники стану розвитку малого та середнього підприємництва Недригайлівського району

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пор** | **Назва показника** | **За звітний період (квартал)** | **Усього з початку року** |
| 1. | Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва, одиниць: | 562 | 562 |
| 1.1. | у т.ч.: - суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців), одиниць | 562 | 562 |
| 1.2. | - суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців), одиниць | - | - |
| 2 | Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб | 675 | 675 |
| 2.1 | у т.ч.: - у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців) | 675 | 675 |
| 2.2 | - у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців) | - | - |
| 3. | Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), % | 35,8 | 35,8 |
| 3.1 | у т.ч.: - від суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців), % | 35,8 | 35,8 |
| 3.2 | - від суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців), % | - | - |
| 4. | Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, % | 5.1 | 7.2 |
| 4.1 | у т.ч.: - від суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців), % | 5.1 | 7.2 |
| 4.2 | - від суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців), % | - | - |
| 5 | Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць | 19 | 19 |
| 6 | Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, га | 1026.1 | 1026,1 |
| 7 | Кількість навчальних закладів, одиниць,  з них: | - | - |
| 7.1 | що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності | - | - |
| 8 | Кількість рад підприємців, одиниць | 1 | 1 |
| 9 | Кількість проведених засідань рад підприємців, одиниць | 1 | 7 |
| 10 | Відшкодування відсотків за банківські кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, у рамках місцевих та районних Програм:  - обсяги відшкодування, тис. гривень | - | - |
| 10.1 | - кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць | - | - |
| 11 | Загальна сума кредитів, наданих у рамках місцевих та районних Програм суб’єктам підприємницької діяльності, тис. гривень | - | - |
| 12 | Кількість бізнес проектів профінансованих у рамках реалізації місцевих та районних Програм, одиниць | - | - |
| 13 | Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб | 3 | 10 |
| 14 | Кількість проведених у рамках місцевих та районних Програм навчальних семінарів, тренінгів (одиниць) | 1 | 3 |
| 14.1 | - кількість учасників (осіб) | 15 | 75 |