**Інформація**

**про хід виконання додатку 1.1 «Заходи щодо реалізації Програми» до Програми економічного і соціального розвитку Недригайлівського району на 2014 рік**

**за І квартал 2014 року**

Додаток 1.1 до Програми

***Напрям 1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання***

**Пріоритет 1.1 Податково-бюджетна політика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, платежів та внесків** | *Захід 1.* Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, **,** платежів та внесків | За результатами роботи Недригайлівського відділення Роменської ОДПІ за січень - березень 2014 року мобілізовано:  до Зведеного бюджету – 7212,5 тис.грн., що становить 101% виконання завдання (завдання-7140,0 тис.грн.)  до Державного бюджету надійшло – 479,0 тис.грн., виконання прогнозних показників- 116,5% ( завдання 411,0 тис.грн.),  до Місцевого бюджету надійшло - 6733,5тис.грн., виконання прогнозних показників 100,2% (план-6721,0тис.грн.), та більше до аналогічного періоду минулого року на 82,8тис.грн. (факт січень-березень 2013р.-6650,7тис.грн.)  За 1 квартал 2014року донараховано штрафних санкцій до СПД- юридичних осіб-26,6 тис. грн. , та 11,2тис.грн. до СПД- фізичних осіб  За результатами проведеної роботи (співбесіди,зустрічі) 5 СПД-фізичними особами додатково зареєстровано 7 найманих працівників, також 3 громадянина зареєструвались суб»єктами підприємницької діяльності.  За результатами кампанії декларування доходів отриманих громадянами протягом 2013року, подано 106 декларацій, задекларовано дохід в сумі 2235тис.грн., до сплати податку на доходи фізичних осіб – 103тис.грн. |
| Захід 2. *З*абезпечення ефективного наповнення та використання основних резервів місцевих бюджетів області (використання земельних ресурсів, водних об'єктів, корисних копалин місцевого значення, погашення заборгованості із заробітної плати, легалізація тіньової зайнятості тощо) |
| *Захід 3.* Відстеження випадків ухилення платників податків від сплати податків з використанням нових методів адміністрування податків, руйнування схем ухилення від оподаткування та виведення платників на реальну сплату податків |
| *Захід 4.* Упередження незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість |
| *Захід 5.* Зменшення кількості збиткових підприємств |
| *Захід 6.* Посилення контролю за декларуванням платниками пільг  відповідно до чинного законодавства |
| Завдання 2. Скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів | *Захід 1.* Забезпечення надходжень коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок упереджувальних заходів (протягом 60-денного терміну дії податкових вимог) | За січень-березень 2014 року за рахунок вжитих заходів по погашенню податкового боргу по Недригайлівському району було мобілізовано до зведених бюджетів 77,1 тис.грн. в тому числі до державного бюджету 12тис.грн. - виставлено податкових вимог про термінове погашення боргу по 89 боржниках – мобілізовано 72 тис.грн.,  - проведення співбесід з платниками податків,  - направлення запитів про виявлення майна у підприємств-боржників та опису даного майна в податкову заставу,  - подача матеріалів до суду на стягнення заборгованості в судовому порядку в кількості 3 позови,  - стягнення податкової заборгованості за рішенням суду 5,1 тис.грн. |
|  | *Захід 2.* Збільшення обсягів погашення податкового боргу грошовими коштами за рахунок стягнення безготівкових та готівкових коштів заходами, передбаченими статтями 95-98 Податкового кодексу України |
|  | *Захід 3.* Забезпечення надходжень коштів до Зведеного бюджету за рахунок стягнення коштів у судовому порядку |
|  | *Захід 4.* Забезпечення належного рівня взаємодії з місцевими органами державної влади щодо погашення податкового боргу комунальних підприємств, шляхом виділення коштів місцевих бюджетів або комунального майна з метою упередження випадків примусового стягнення коштів з банківських рахунків органів місцевого самоврядування |

**Пріоритет 1.2 Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку району** | Захід 1.Реалізація проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II" | В районі за звітний період проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II" не було реалізовано. |
| Захід 2. Реалізація швейцарсько-українського проекту «Підтримка  децентралізації в Україні» DESPRO | Протягом січня-березня 2014 року реалізація швейцарсько-українського проекту «Підтримка  децентралізації в Україні» DESPRO не проводилася. |
| **Завдання 2. Формування портфелю інвестиційних пропозицій району** | Захід 1. Створення інвестиційної карти Недригайлівського району | Недригайлівською районною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо залучення інвестицій на територію району. Проведено інвентаризацію інвестиційної карти району, в результаті якої оновлюються дані щодо вільних земельних ділянок, виробничих приміщень та інвестиційних проектів для подальшого їх розміщення на сайті Недригайлівської райдержадміністрації та подання відповідної інформації до Сумської облдержадміністрації.На сайті районної держадміністрації започатковано ведення інвестиційної карти району в рубриці «Інвестиційна діяльність», де містяться фотозображення привабливих для залучення інвестицій об’єктів - земельних ділянок, перелік вільних виробничих приміщеньта інвестиційних пропозицій. |
| **Завдання 3. Поширення інформації про інвестиційний потенціал району та адміністративний супровід інвестиційних проектів** | Захід 1.Презентація інвестиційного потенціалу району в рамках регіональних та національних заходів | Інвестиційна привабливість району висвітлюється шляхом взяття участі у презентаційних заходах обласного рівня - це виставки, ярмарки, інвестиційні форуми.  В звітному періоді в даних заходах наш район участі не приймав. |
| Захід 2.Супровід інвестиційних проектів, активізація роботи з інвесторами за принципом "єдиного інвестиційного вікна" | З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району, поліпшення умов діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності райдержадміністрацією запроваджено роботу за принципом «єдиного інвестиційного вікна», що затверджено розпорядженням голови Недригайлівської районної державної адміністрації від 29.12.2010р. №739 та висвітлено на сайті райдержадміністрації. За звітний період дані інвестиційні проекти не реалізовувалися. |
| **Завдання 4. Завершення будівництва об’єктів соціальної інфраструктури району за рахунок усіх джерел фінансування** | Захід 1.Плавальний басейн загально-освітньої школи в смт Недригайлів – добудова | У І кварталі 2014 року захід не виконувався. |
|  | Захід 2. Будівництво підвідних газопроводів: | Виготовлені та направлені до Сумської обласної державної адміністрації проекти на підвідні газопроводи до сіл Томашівка, Косенки, Беседівка і Гринівка для вирішення питання фінансування за рахунок коштів державного бюджету**.**  У звітному періоді роботи не проводилися. |
|  | -підвідний газопровід до села Томашівка Недригайлівського району; |
|  | -підвідний газопровід до села Косенки Недригайлівського району; |
|  | - підвідний газопровід до села Беседівка Недригайлівського району; |
|  | -підвідний газопровід до села Гринівка Недригайлівського району; |

**Пріоритет 1.3 Споживчий ринок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб** | Сприяння процесам формування сучасної інфраструктури галузей торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг шляхом розширення мережі зазначених закладів | Протягом звітного кварталу в районі відкрито 1 заклад ресторанного господарства та 4 заклади роздрібної торгівлі, з них 1- в сільській місцевості. |
| Сприяння організації виїзного обслуговування сільського населення | В районі практикується виїзне торгівельне та побутове обслуговування населення в населені пункти, де відсутня стаціонарна мережа закладів торгівлі та побуту. |
| **Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку району** | Закупівля продуктів харчування та непродовольчих товарів для потреб бюджетної сфери району в місцевих товаровиробників відповідно до чинного законодавства | За І квартал поточного року укладено 315 угод без застосування процедур закупівлі на суму 1651.2 тис грн., а проведена закупівля на суму 1039.0 тис грн.  Із застосуванням тендерних процедур заключено 5 договорів (закупівля в одного учасника) на суму 3364.9 тис грн., протягом звітного періоду профінансовано 1207.9 тис. грн.. |
| Підвищення конкурентоздатності продукції місцевих товаровиробників за співвідношенням "ціна-якість" (здійснення постійного контролю за високою якістю продукції, реалізація комплексу організаційних заходів щодо зниження собівартості одиниці продукції шляхом збільшення обсягів виробництва, повного використання виробничих потужностей, упровадження сучасних технологічних процесів, зниження енерго- та матеріаловитратності продукції, розширення асортименту товарів) | На сьогодні в районі основними місцевими товаровиробниками є :  ФОП Придуха с. Засулля (виробництво муки, борошна та макаронних виробів, а також комбікормів ),  ФОП Ющенко смт. Недригайлів (виробництво борошна, комбікормів),  ФОП Міщенко та Кифоренко смт. Терни займаються виробництвом та реалізацією хліба та хлібобулочних виробів.  Потужними постачальниками продуктів харчування у заклади освіти та охорони здоров’я району є Постіл Петро Іванович та Ірина Павлівна, Кононенко Є.М., Тарасенко Г.А.  В галузі овочівництва в районі яскравий приклад у виробництві подає ТОВ «Агробізнес ТСК», дане господарство забезпечує овочами бюджетні заклади району.  Питання «Про підтримку місцевих виробників» було заслухане на нараді з підприємцями району, яка відбулася в райдержадміністрації 27 березня 2014 року. |
|  | Організація презентаційної та рекламної діяльності місцевих товаровиробників (участь у виставково-ярмаркових заходах) | Суб’єкти господарювання Недригайлівського району постійно приймають участь у виставково-ярмаркових заходах районного, обласного та міжрегіонального масштабу. За звітний період в районі проведено 27 ярмаркових заходів, де активну участь приймали суб’єкти господарської діяльності району. |
| Упровадження місцевими виробниками та закладами торгівлі бренду "Зроблено на Сумщині | З приватними підприємцями Придуха і Ющенко та керівництвом ТОВ ВКФ «Вільшанські ковбаси» проведена бесіда щодо маркування їх продукції слоганом «Зроблено на Сумщині». За її результатами ФОП Придухою О.М. проведена робота в цьому напрямку, а саме промаркована продукція «Макаронні вироби» даним слоганом.  З метою виділення окремого торгового місця (площі), вітрини, стелажу для найефективнішого розміщення товарів місцевого виробництва та його облаштуванням вивіскою з написом «Зроблено на Сумщині» в торгівельних закладах району з сільськими, селищними головами була проведена нарада. Також інформація розміщена на сайті Недригайлівської районної державної адміністрації. Станом на 1 квітня 2014 року по 104 об’єктах роздрібної торгівлі виділено торгівельні площі, вітрини, стелажі для реалізації товарів місцевого виробництва та облаштовані вивісками з написом «Зроблено на Сумщині». |

**Пріоритет 1.4 Регуляторна політика та розвиток підприємництва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики** | Забезпечення неухильного дотримання органами виконавчої влади вимог регуляторного законодавства | Протягом січня–березня 2014 року регуляторними органами підготовлено 2 звіти по відстеженню результативності регуляторних актів які станом на 01.04.2014 року оприлюднені. У І кварталі 2014 року прийнято 1 регуляторний акт.  Інформація про регуляторну діяльність органів влади району постійно оновлюється на офіційному веб-сайті Недригайлівської райдержадміністрації в рубриці «Регуляторна діяльність».  Фактично з початку року районною державною адміністрацією із запланованих підготувати 3-х регуляторних актів –підготовленими та оприлюдненими є 2. Відповідно 1 проекту регуляторного акту, розроблення якого стосується змін внесених до ЗУ «Про автомобільний транспорт» підготовлено звіт про базове відстеження, що в обов’язковому порядку оприлюднено на сайті райдержадміністрації в рубриці «Регуляторна діяльність». |
| **Завдання 2. Забезпечення прозорості та відкритості процедур реалізації державного контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності** | Проведення моніторингу цін на продовольчі товари та нафтопродукти | На виконання листа Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА щомісяця до 1 числа проводиться інформування про стан цінової ситуації на основні види продовольчих товарів та рівень цін на нафтопродукти, скраплений (стиснутий) газ на АС по Недригайлівському району. |
| Стимулювання та забезпечення проведення виїзних зустрічей державних органів нагляду та контролю із суб'єктами господарської діяльності в районі | В 2013 року в районі проведено семінар-нараду з питань захисту прав споживачів з представниками бізнесових структур із залученням засобів масової інформації.  Протягом І кварталу поточного року дана робота не проводилася.  На сайті Недригайлівської райдержадміністрації в рубриці «Цінова політика» для споживачів Недригайлівського району розміщено корисну статтю «Як обміняти або повернути товар належної якості». |
| **Завдання 3. Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу** | Постійне оновлення та оприлюднення на веб-сайтах даних щодо об’єктів комунальної та інших форм власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва | Щоквартально в районній газеті «Голос Посулля» та на сайті Недригайлівської райдержадміністрації висвітлюється інформація про перелік вільних виробничих потужностей, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду. |
| Залучення суб’єктів малого  та середнього підприємництва  до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень, закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування, консультування, надання допомоги в підготовці документів тощо | Проводиться постійне консультування суб’єктів господарювання щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти.  Крім того, дане питання розглянуте на координаційній раді з питань розвитку підприємництва 27 лютого поточного року. |
| **Завдання 4. Розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього бізнесу** | Проведення роботи по залученню підприємців до участі в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» | В районі проводиться робота з підприємцями району щодо залучення їх до участі в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива". За результатами проведеної роботи в 2013 році дві фізичні особи-підприємці виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на стажування за Програмою, це – Юрченко Юрій Іванович та Євп”ятьєв Олексій Миколайович. |

**Напрям 2. Модернізація виробництва та інфраструктури**

**Пріоритет 2.1 Промисловість**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Відновлення чи введення нових промислових потужностей в районі** | Проведення організаційних та інших заходів щодо відновлення чи введення в дію нових підприємств промисловості | Станом на І квітня 2014 року в районі промислові підприємства відсутні. |

**Пріоритет 2.2 Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Стан виконання за І квартал 2014 року** |
| **1. Розвиток інфраструктури аграрного ринку,харчової та переробної промисловості** | 1. Будівництво цеху по помивці, шліфуванню, пакуванню овочевої продукції в ТОВ «Агробізнес-ТСК» | Планується розпочати роботи з травня поточного року. |
| **2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток сільських територій** | Здійснення постійного моніторингу інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі | Спеціалістами управління агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації постійно проводиться моніторинг залучення інвестицій в агропромисловий комплекс району.  За 3 місяці поточного року залучено коштів в сумі 423.7 тис .грн. |
| Організаційне забезпечення укладання соціально-еконо-мічних угод міх сільськими, селищними радами і сільськогосподарськими товаровиробниками | В І кварталі 2014 року спеціалістами управління агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації проводилося організаційне забезпечення укладання соціально-економічних угод міх сільськими, селищними радами і сільськогосподарськими товаровиробниками |
| **3. Підвищення рівня доходів селян.** | Підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства. | За І квартал 2014 року працівникам сільського господарства нараховано заробітної плати в сумі 2.7 млн. грн.  Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника аграрного сектору економіки району склала 1902 гривні. |
| **4. Представлення районної експозиції в Міжнародних виставково-ярмаркових заходах** | Організація та приймання участі в обласній виставці-ярмарці "Агро-Сумщина", «Дари осені», до Дня працівників сільського господарства, до Великодніх свят, Першотравневих та Новорічних і Різдв»яних свят з продажу власної с/г продукції харчування | Сільськогосподарські товаровиробники, які працюють на теренах району, приймали активну участь у ярмаркових заходах до Новорічних та Різдвяних свят та у передсвятковій яр марці до міжнародного дня жінок 8 Березня. |
| Організація та проведення районної ярмарки-продажу с/г продукції до Великодніх та Першотравневих свят, до Дмитрівської ярмарки та свят до Дня села. | Сільськогосподарськими товаровиробниками району планується приймати активну участь у ярмаркових заходах до Великодніх та Першотравневих свят. |

**Пріоритет 2.3 Транспорт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів** | Уведення додаткових рейсів у дні підвищеного пасажиропотоку | У дні підвищеного пасажиропотоку на маршруті Недригайлів-Деркачівка по середах та п’ятницях проведено заміну транспортного засобу, що задіяний на маршруті на автобус більшої місткості. |
| Здійснення заходів щодо організації пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування, в тому числі:  -організація перевезень пасажирів за напрямом Недригайлів-Коровинці в робочі дні тижня після 17.00 год.  -організація транспортного сполучення для жителів с.М.Будки Коровинської сільської ради  -організація пасажирських перевезень по вихідних днях в напрямку Недригайлів-Томашівка | Недригайлівською районною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо організації пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування.  Протягом І кварталу 2014 року відкриття окремих додаткових рейсів не проводилось. |
| Вжиття необхідних заходів щодо виконання діючого міжміського рейсу Суми-Деркачівка з заїздом до с.Зеленківка . | Недригайлівською районною державною адміністрацією направлено лист-звернення до начальника управління інфраструктури Сумської ОДА, що є організатором пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах, в тому числі і по маршруту Суми-Деркачівка з проханням вжити заходів щодо обов’язковості дотримання графіку руху на даному маршруті з обов’язковим заїздом до с. Зеленківка. |

**Пріоритет 2.4. Дорожній комплекс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг району** | Проведення робіт з середнього поточного ремонту та експлу-атаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення | За звітний період середній поточний ремонт в районі не проводився |
| Проведення робіт з середнього поточного ремонту мостів автомобільних доріг загального користування місцевого значення | За звітний період середній поточний ремонт мостів на території Недригайлівського району не проводився. |
| Продовження будівництва під’їзної дороги д с. Кореневе, 4,7 км | За звітний період роботи по будівництву під’їзної дороги до с. Кореневе не продовжувалися |
| Капітальний ремонт автомобільних доріг району:  - автодороги Деркачівка-В.Будки-Вільшана 12 км  - автодороги Коровинці-Мухувате-Рубанка,11 км  - автодороги Недригайлів – Козельне 18 км  -ремонт спуску біля с. Іваниця на автодорозі Іваниця-Деркачівка, 0,6 км.  - автодороги Вільшана - Білоярське, 5,0 км.  - автодороги Дремове-Холодний Яр-Цибуленки,11км  - автодороги Коровинці-М.Будки 2,0 км.  - автодороги Косенки-Коритище 6.6 км | Капітальний ремонт автомобільних доріг району за звітний період не проводився. |
| Проведення капітального ремонту 2,75 тис. кв. метрів, поточного та ямкового ремонту комунальних доріг:  по вул. Денисенка с.Тимченки  - ямковий ремонт автодороги Березняки –Курмани  - по вул. Набережна, Федини, Лісна с. Курмани  - по вул. Депутатська, Шевченка с. Коровинці  - по вул. Миру с. Деркачівка  - по вул. Сульська, с. Зеленківка  - ремонт дороги в с. Комишанка  - по вул. Линника, с. Засулля  - по вул. Мічуріна, Островського, Рудка, Садова, Щорса, Жовтнева с. Вільшана  - по вул. Зарічна с. В. Будки | Філією «Недригайлівський райавтодор» станом на 01.04.2014 проведений ямковий ремонт доріг загального користування – 300 кв. метрів на суму 60,0 тис. грн.., з них близько 15%, або 45 кв. метрів доріг - в межах населених пунктів. |

**Пріоритет 2.5. Житлова політика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Поліпшення житлових умов населення району** | Забезпечення фінансування будівництва житла по обласній цільовій програмі «Власний дім» та за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів | У першому кварталі 2014 року фінансування не проводилося. |

**Пріоритет 2.6. Житлово-комунальне господарство**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг** | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання перебуває на постійному контролі сільських і селищних рад..Сільських і селищних голів та КП «Недригайлівводосервіс» зобов’язано вжити заходів із затвердження в установленому порядку проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів. Зона санітарної охорони артсвердловини КП «Недригайлівводосервіс» перебуває у задовільному стані. |
| Забезпечення населення сільської місцевості якісною питною водою з шахтних колодязів шляхом очистки, дезінфекції 3, ремонту (заміни) надбудов 4, благоустрою 4 шахтних колодязів | Станом на 01.04.2014 року Недригайлівською селищною радою проведені роботи по заміні надбудов 4 шахтових колодязів на суму 10,0 тис. грн. |
| Реконструкція свердловини з водопроводом в смт. Недригайлів Сумської області – 1 черга | Проект по «Реконструкція свердловини з водопроводом в смт. Недригайлів Сумської області – 1 черга» поданий до обласної державної адміністрації. У звітному періоді роботи не проводилася. |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво водопровідної мережі від артсвердловини (вул. О.Кошового, вул.. Будівельна) до центральної частини смт. Недригайлів | У звітному періоді роботи не проводилася. |
| **Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства району** | Модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій шляхом заміни 3 одиниць застарілого каналізаційного насосного обладнання, поточного ремонту резервуару водонапірної башти в смт. Недригайлів | У звітному періоді роботи не проводилася. |
| Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання шляхом заміни 2 котлів на котли з більш високим ККД, на 1 котел працюючий на альтернативних видах палива | У звітному період роботи по заміні застарілих існуючих твердопаливних котлів НІІСТУ5 на сучасні твердопаливні енергоефективні у котельні Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст. не проводилося. |
| Будівництво та реконструкція 5 км мереж вуличного освітлення, установлення 300  одиниць енергозберігаючих джерел освітлення та 10 приладів обліку. | У І кварталі 2014 року по Недригайлівській селищній раді проведені роботи по заміні ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі в кількості 97 шт. |
| Підвищення енергоефективності освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів | У І кварталі 2014 року по Недригайлівській селищній раді проведені роботи по заміні ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі в кількості 97 шт. |

**Пріоритет 2.7. Енергозабезпечення та енергозбереження**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Стан виконання** |
| **Завдання1.** **Енергозабезпечення** | Захід 1. Підвищення надійності, якості та енергетичної безпеки поставок електричної енергії, природного газу споживачам район | Протягом І кварталу 2014 року було забезпечено безперебійне, надійне постачання енергоносіїв споживачам району. |
| Захід 2. Проведення моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків за використані енергоносії | Протягом І кварталу проводився постійний моніторинг обсягів споживання енергоносіїв з метою реагування та недопущення критичних ситуацій у газо- та електропостачанні споживачам району. Станом на 01.04.2014 борг за спожитий природний газ установ, які фінансуються із районного бюджету, відсутній. |
|  | Захід 3. Забезпечення вжиття необхідних заходів щодо своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів району вартості спожитих енергоносіїв | Станом на 01.04.2014 борг за спожитий природний газ установ, які фінансуються із районного бюджету відсутній. |
| **Завдання 1. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії** | Захід 1. Реалізація 1 проекту з утеплення фасадів, заміни вікон Недригайлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів | У І кварталі 2014 року проект не реалізовувався. |

**Напрям 3. Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток.**

**Пріоритет 3.1 Грошові доходи населення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | | **Захід** | | **Стан виконання** | |
| **Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення** | | *Захід 1.* Контроль за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства. | | Здійснення державного контролю за дотриманням трудового законодавства в частині своєчасності виплати заробітної плати та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, спеціалістами управління праці та соціального захисту населення, в межах наданих повноважень, здійснюється під час реєстрації колективних договорів.  За І квартал 2014 року зареєстровано 1 галузеву угоду, 15 колективних договорів, 1 зміни і доповнення до колективного договору. | |
| **Завдання 2.** **Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району** | | *Захід 1.* Контроль за дотриманням трудового законодавства всіма суб'єктами господарювання в частині своєчасної виплати заробітної плати. | | За оперативними даними станом на 01 квітня 2014 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району становить 637,7 тис.гривень. З них у ТОВ “Технологія Л.Р.М.” – 67,0 тис.грн.., філії “Іваниця” ТОВ “ЛОТУРЕ -Агро” – 468,0 тис.грн.., філії “Недригайлівський райавтодор” – 102,7 тис.грн. | |
| **Завдання 3. Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем** | | *Захід 1.* Виявлення та усунення випадків «тіньової» зайнятості населення та виплати заробітної плати в конвертах. | | У І кварталі 2014 року відбулося 2 засідання робочої групи, на яких було заслухано 6 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з аналізом причин виникнення ситуацій, пов’язаних з оформленням трудових відносин з неповною зайнятістю та нелегальною виплатою заробітної плати.  В результаті прийнятих рішень документально оформлено 3 найманих працівники. | |
| Пріоритет 3.2. Зайнятість населення та ринок праці | | | | | |
| Завдання | | **Захід** | | **Стан виконання** | |
| **Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації до праці** | | *Захід 1.* Створення 200 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності за рахунок власних коштів підприємств, вітчизняних та іноземних інвестицій | | Згідно районної програми зайнятості на період до 2017 року у районі затверджено на 2014 рік завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення 200 нових робочих місць.  Протягом січня – лютого 2014 року зареєстровано 7 фізичних осіб-підприємців. | |
| **Завдання 2. Працевлаштування громадян у найкоротші терміни** | | Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян, шляхом виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску | | В І кварталі 2014 року працевлаштовано 1 особу з числа неконкурентоспроможних громадян. | |
| Підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразово всієї суми допомоги по безробіттю для започаткування власної справи | | За І квартал 2014 року 2 безробітним надано одноразову допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. | |
| Забезпечення тісної та результативної співпраці з органами виконавчої влади щодо організації та фінансування громадських робіт | | За І квартал 2014 року 22 особи було направлено на оплачувані громадські роботи. | |
| **Завдання 3. Підтримка конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці шляхом професійного навчання** | | Активізація інформаційно-консультаційної та профорієнтаційної роботи щодо професійного самовизначення осіб, вибору або зміни професії та напряму подальшого навчання | | В Недригайлівському районному центрі зайнятості постійно проводиться інформаційно-консультаційна та профорієнтаційна робота щодо професійного самовизначення осіб, вибору або зміни професії та напряму подальшого навчання. | |
| Підвищення конкурентоспроможності осіб старше 45 років шляхом видачі ваучерів для навчання за професіями, затребуваними на ринку праці | | В І кварталі 2014 року ваучери для навчання осіб старше 45 років не видавалися. | |
|  | | | | | |
| **Пріоритет 3.3 Пенсійне забезпечення** | | | | | | | |
| Завдання | | **Захід** | | **Стан виконання** | |
| **Завдання 1. Збільшення обсягів надходжень до бюджету Пенсійного фонду за рахунок підвищення платіжної дисципліни, зменшення боргів активнодіючих підприємств.** | | **Захід 1.** Забезпечення своєчасних та повних розрахунків платників по платежах до Пенсійного фонду, вжиття повного спектру примусового стягнення до платників, що порушують платіжну | | Станом на 01.04.2014 року заборгованість за економічно активними платниками відсутня. Порушень платіжної дисципліни платниками протягом І кварталу 2014 року не виявлено. | |
| **Завдання 2.** **Забезпечення реалізації Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".** | | Захід 1. Забезпечення призначення та перерахунку пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та інших законодавчих актів, що регулюють порядок призначення пенсій | | Протягом І кварталу 2014 року спеціалістами управління призначено 93 нових пенсійних справ, проведено перерахунків пенсій 70 особам, проведено продовжень виплат пенсій по 81 пенсійній справі. Фактичні видатки на виплату пенсій і допомоги за І квартал 2014 року склали 33,6 млн. гривень. | |
| **Завдання 3. Забезпечення систематичного висвітлення державної політики пенсійного реформування, всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян з питань пенсійного забезпечення. Оперативне та своєчасне вирішення проблем, порушенних у зверненнях**. | | Захід 1. Висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність управління Пенсійного фонду в районі | | В управлінні Пенсійного фонду в Недригайлівському районі на достатньому рівні забезпечується інформування населення про основні напрямки діяльності Фонду. За І квартал року проведено 23 зустрічі в трудових колективах, 19 за місцем проживання, 1 з самозайнятим населенням, 12 уроків в школах з учнівською молоддю та 3 круглих столи. Опубліковано на сторінках районної газети “Голос Посулля” 14 виступів. Проведено 4 семінари з керівниками та головними бухгалтерами підприємств різних форм власності та з фізичними особами-підприємцями. На особистому прийомі в начальника управління побувало 110 громадян. За І квартал 2014 року 64 громадяни отримали консультації під час проведення “гарячої” телефонної лінії. Проведено 12 виїздних прийомів громадян з питань пенсійного забезпечення та роз”яснення пенсійної реформи за місцем їх проживання, де прийнято 155 осіб**.** | |
| Захід 2. Щомісячне оприлюднення в засобах масової інформації переліку платників-боржників, які не сплачують страхові внески, чим порушують пенсійні права застрахованих осіб | | На сторінках районної газети “Голос Посулля” та приватної газети “Недригайлів сьогодні” розмішені статті “Планові показники по наповненню бюджету Пенсійного фонду виконано”, “Робота управління Пенсійного фонду в районі спрямована на збільшення надходжень та погашення заборгованості”, в яких підведені підсумки роботи управління за 2013 рік по наповненню бюджету Фонду, погашенню заборгованості та висвітлено перелік боржників по платежах до Пенсійного фонду району. | |

**Пріоритет 3.5. Поліпшення здоров'я населення району**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання | **Захід** | **Стан виконання** |
| **Завдання 1. Збереження здоров’я матері і дитини** | Забезпечення лікування в амбулаторних умовах дітей пільгових категорій за рахунок дотацій місцевим бюджетам з обласного бюджету. | Протягом І кварталу дотація районному бюджету з обласного бюджету не надходила. |
| **Завдання 2. Удосконалення акушерсько-педіатричної допомоги** | **Захід 1.** Придбання медичного обладнання для акушерсько-гінекологічного відділення Недригайлівської ЦРЛ: шведська стінка, прикроватний кардіомонітор | Протягом І кварталу медичне обладнання для акушерсько-гінекологічного відділення не придбавалося. |
| **Захід 2.** Підвищення рівня забезпечення медикаментами для надання невідкладної допомоги дітям у стаціонарах та забезпечення лікуванням в амбулаторних умовах дітей пільгових категорій за рахунок дотації місцевим бюджетам з обласного бюджету | Протягом І кварталу дотація районному бюджету з обласного бюджету не надходила. |
| **Завдання 2 Забезпечення населення якісною та доступною медичною допомогою** | **Захід 1.** Придбання пересувного стоматологічного обладнання. | Протягом І кварталу пересувне стоматологічне обладнання не придбавалося. |
| **Захід 2.** Збільшення видатків при стаціонарному лікуванні пільгового контингенту:  -Ветеранів війни всіма видами протезування за рахунок районного бюджету згідно показів на суму 83,0 тис.грн., у тому числі : слуховим протезуванням – на суму 8,0 тис.грн; зубним протезуванням на суму 50,0 тис.грн; штучними кришталиками – на суму 25,0 тис.грн.  -медикаметами та харчуванням при стаціонарному лікуванні:  -передбачити фінансування лікарських закладів на забезпечення ветеранів війни медикаментами на суму 60,0 тис.грн., харчуванням – 70,0 тис.грн.  - медикаментами за пільговими рецептами згідно показів, для чого районним бюджетом передбачити видатки на суму 100,0 тис.грн. | Протягом І кварталу ветерани ВВВ забезпечені зубними протезами 4 чоловіки на 6,1 тис.грн.  В кошторисі передбачено фінансування ЦРЛ на забезпечення ветеранів війни медикаментами на суму 36,5 тис.грн. (використано 4,9 тис.грн.), харчуванням – 46,0 тис.грн. (використано 5,0 тис.грн).  Медикаменти за пільговими рецептами передбачено в сумі 30,0 тис.грн, використано в сумі 6,0 тис.грн. |
| **Захід 3** Забезпечення антикоагулянтами та антитромбоцитарними лікарськими засобами для надання допомоги при гострих коронарних та мозкових синдромах. | Протягом І кварталу антикоагулянтами та антитромбоцитарними лікарськими засобами для надання допомоги при гострих коронарних та мозкових синдромах ЦРЛ не забезпечувалася. |
| **Завдання 4. Проведення роботи по закріпленню медичних працівників в сільській місцевості** | Забезпечення медичних спеціалістів Недригайлівської центральної районної лікарні житлом | Протягом І кварталу медичні працівники Недригайлівської ЦРЛ житлом не забезпечувалися. |
| Забезпечення медичних спеціалістів КУ «Недригайлівський ЦПМСД» житлом | Компетенція ЦПМСД. |
| **Завдання 5. Модернізація закладів охорони здоров’я всіх рівнів** | Проведення закупівлі медичного та технологічного обладнання для структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу | Компетенція ЦПМСД. |
| Придбання санітарного автомобіля для Деркачівської та Вільшанської АЗПСМ | Компетенція ЦПМСД. |
| **Завдання 6. Покращення лікувально-діагностичної та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я** | **Захід 1.**Оснащення закладів охорони здоров»я медичним обладнанням за підсумками інвентаризації, наданих заявок та з урахуванням першочергових потреб, а саме:   * 5 електрокардіографів * 2 автомобілі УАЗ * морозильна камера * 3 холодильники * небулайзер * кардіомонітор | Протягом І кварталу медичне обладнання не придбавалося. |
| Захід 2. Заміна пластикових вікон та завершення ремонту будівлі інфекційного відділення | Протягом І кварталу пластикові вікна не встановлювалися, ремонт будівлі інфекційного відділення не завершено. |
| Придбання апарату ультразвукового дослідження | Апарат ультразвукового дослідження не придбано. |
| Придбання апарату діатермокоагуляції | Апарат діатермокоагуляції не придбано. |
| Придбання апарату штучної вентиляції легенів | Апарат ШВЛ не придбано. |
| Проведення ремонту системи опалення поліклінічного відділення ЦРЛ | Ремонт системи опалення поліклінічного відділення не проведено. |
| Проведення капітального ремонту частини даху палатного корпусу Недригайлівської ЦРЛ (перехід між стаціонарним корпусом та поліклінічним відділенням) | Капітальний ремонт частини даху палатного корпусу Недригайлівської ЦРЛ (перехід між стаціонарним корпусом та поліклінічним відділенням) не проведено. |

**Пріоритет 3.6. Освіта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання | **Захід** | **Стан виконання** |
| **Завдання 1. Забезпечення рівного доступу громадян району до якісної освіти** | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дошкільного навчального закладу в смт. Недригайлів | У зв’язку з відсутністю коштів даний захід не виконаний |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу в смт. Недригайлів | У І кварталі 2014 року роботи по будівництву дошкільного навчального закладу в смт. Недригайлів не розпочаті. |
| Вручення іменних стипендій голови Недригайлівської районної державної адміністрації обдарованим учням, які навчаються в районі | З метою стимулювання обдарованої молоді 5 учнів загальноосвітніх шкіл району, які стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнеських учнівських олімпіад з базових дисциплін, спортивних конкурсів у 2014 році отримують стипендію голови Недригайлівської райдержадміністрації . Загальна сума коштів 4875 гривень. |
| **Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти** | Забезпечення дошкільних навчальних закладів дитячими меблями | Проведення даного заходу в І кварталі поточного року не передбачалося. |
| Придбання для загальноосвітніх навчальних закладів нав-чального обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін | У зв’язку з недофінансуванням освітньої галузі за кошти районного бюджету сучасного навчального обладання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології загальноосвітніх навчальних закладів не придбано.  За спонсорські кошти та власні кошти педагогічних працівників придбане навчальне обладнання для кабінетів фізики та хімії (хімреактиви, набори для лабораторних робіт) загальною сумою 317 гривень . |
| Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до високошвидкісної інформаційної мережі Інтернет | До мережі Інтернет підключені всі 15 загальноосвітних навчальних закладів, 2 позашкільні заклади, МНВК та 5 дошкільних закладів. |
| Придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів | Проведення даного заходу в І кварталі поточного року не передбачалося. |
| **Завдання 3. Проведення ремонту об’єктів закладів освіти** | Капітальний ремонт даху Недригайлівської СЗОШ | В зв’язку з відсутністю коштів роботи по капітальному ремонту даху Недригайлівської СЗОШ І кварталі 2014 року не розпочиналися. |

**Пріоритет 3.7. Підтримка сім’ї, дітей та молоді**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання** |
| **Завдання 1. Сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих, інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями** | Організація та проведення заходів спільно з громадськими, організаціями, студентським та молодіжним активом району | Проведено зустріч з керівником районної молодіжної організації «Пошук» та представником Всеукраїнського благодійного фонду в «Серце до серця» в Недригайлівському районі щодо підготовки та проведення в районі у 2014 році щорічної благодійної акції «Серце до серця» допомоги дітям з вадами зору «Я хочу бачити майбутнє!» |
| **Завдання 2. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді в районі.** | **Захід 1.** Розроблення та подання на розгляд Недригайлівської районної ради районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 рік | Рішенням сесії Недригайлівської районної ради від 31.03.2014 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей в Недригайлівському районі на 2014 рік. |
| **Захід 2.** Забезпечення відпочинку дітей і молоді у таборах наметового типу | Планується направлення дітей пільгових категорій на відпочинок до пересувного табору наметового типу «Сузір’я» (Лебединського району) у липні2014 року |
| **Захід 3**. Направлення дітей пільгових категорій до дитячих оздоровчих закладів області та дитячих оздоровчих центрів України | Направлення дітей пільгових категорій до оздоровчих закладів області буде здійснюватися у серпні 2014 року. |
| **Завдання 3. Підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей** | Проведення інформаційних кампаній щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади у напрямку реалізації молодіжної політики | Діяльність сектору у справах молоді та спорту у напрямку реалізації молодіжної політики висвітлюються на сторінках районної газети, на сайтах Недригайлівської районної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації. |
| Організація та проведення фестивалів, акцій, семінарів, тренінгів, виставок, засідань у  форматі «круглого столу», заходів екстремального напрямку, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, патріотичного виховання молоді | Протягом кварталу проведено акції «Молодь проти туберкульозу» та «Молодь – за здоровий спосіб життя», які спрямовані на пропаганду здорового способу життя. |
| **Завдання 4. Поліпшення якості ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»** | Забезпечення ведення електронного обліку дітей-сиріт,  дітей,позбавлених батьківського піклування, та осіб, які бажають взяти їх на виховання; облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Службою у справах дітей Недригайлівської районної державної адміністрації забезпечується облік дітей-сирті, дітей, позбавлених батьківського піклування а також осіб, які бажають взяти їх на виховання. Також службою ведеться облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. В 2013 році службою у справах дітей проводилася робота по поновленню інформації в базі даних на кожну дитину. |
| **Завдання 5. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми** | Організація та проведення семінарів та нарад для спеціалістів по роботі з молоддю сільських та селищних рад району, соціальних працівників, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів із залученням спеціалістів управлінь, служб та відділів Недригайлівської районної державної адміністрації | Протягом 2013 року службою у справах дітей Недригайлівської районної державної адміністрації проведено 3 семінари та 2 наради для спеціалістів по роботі з молоддю сільських та селищних рад району, соціальних працівників, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів на яких були присутні спеціалісти зацікавлених управлінь та служб Недригайлівської районної державної адміністрації. Подібний захід планується провести у квітні 2014 року. |
| Організація та проведення заходів, зокрема:  до Дня захисту дітей (01.06.2014);  до Дня усиновлення (30.09.2014);  до Дня спільних дій в інтересах дітей (20.11.2014);  до новорічних та різдвяних свят | В 2014 року для організації та проведення Дня захисту дітей, Дня усиновлення, Дня спільних дій в інтересах дітей та до Дня Святого Миколая програмою «З реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 року» передбачені кошти в сумі 2000 грн., які будуть направлені на придбання подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| **Завдання 6. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання** | Забезпечення пріоритету усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі неможливості усиновлення – влаштування їх під опіку, піклування в сім'ї громадян, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу | У 2013 році із первинного обліку служби у справах дітей Недригайлівської районної державної адміністрації було усиновлено 2 дитини : одна дитина – громадянами України та 1 дитина - іноземними громадянами. Жодна дитина не була направлена до інтернат них закладів. |

**Пріоритет 3.8. Фізична культура і спорт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання** |
| **Завдання 1. Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту** | **Захід 1.** Підготовка та участь спортсменів різних вікових груп у спортивних заходах обласного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту | Протягом І кварталу збірні команди району різних вікових груп взяли участь у відкритому районному турнірі з волейболу в м. Буринь, обласних змаганнях з волейболу серед юнаків, обласних змаганнях з дзюдо і самбо, зональних змаганнях з футболу на призи Клубу «Шкіряний м’яч». У районі організовано та проведено обласні турніри з настільного тенісу до Дня захисника Вітчизни та з волейболу, пам’яті С. Линника.  В районі проведено першість та командний чемпіонат з настільного тенісу, районні турніри з шахів, районні змагання з футзалу, волейболу, пляжного волейболу. |
| Виплата іменних стипендій голови Недригайлівської районної державної адміністрації талановитим спортсменам району | Підготовлено проект положення про виплату іменних стипендій голови Недригайлівської районної державної адміністрації. |
| **Завдання 2. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи «Барса» та загальноосвітніх навчальних закладів** | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи «Барса», забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем | Зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечення її необхідним обладнанням та інвентарем планується за рахунок залучених коштів. |
| Будівництво майданчиків зі штучним покриттям на базі Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст., культурно-спортивного комплексу «Колос», Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст., ДПТНЗ «Недригайлівський ВПУ» | Розроблено проекти будівництва майданчиків зі штучним покриттям на базі Вільшанської та Тернівської ЗОШ. |
| Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем планується за рахунок залучених коштів. |
| **Завдання 3. Розвиток фізичної культури і спорту в навчально-виховній сфері, залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом** | Проведення районних, участь в обласних спортивних заходах серед учнівської та сту-дентської молоді (спортивні ігри школярів, спартакіади учнів професійно-технічних закладів, універсіади, спартакіади, чемпіонати) | Проводиться районна спартакіада школярів з видів спорту. Збірні команди району взяли участь в обласних спортивних іграх школярів.  Учні ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ» взяли участь у обласній спартакіаді серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. |
| Навчання плаванню учнів  1-4 класів загальноосвітніх нав-чальних закладів з урахуванням кліматичних, географічних умов та наявної ресурсної бази | Навчання плаванню учнів 1-4 класів заплановано здійснювати під час літньої оздоровчо-відпочинкової кампанії 2014 року |
| Залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом шляхом проведення спартакіади «Повір у себе» | У грудні 2014 року планується проведення районної спартакіади «Повір у себе» для дітей з обмеженими фізичними можливостями. |

**Пріоритет 3.9. Культура, туризм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття.** | Проведення мистецької премії імені Нестора Кизенка, фестивалю-конкурсу дитячих шкільних хорових колективів «Співаймо разом» в с.Терни, Регіонального фестивалю хорових колективів «Пісенне Посулля», районного свята Купала, Днів села | Проведено мистецьку премію ім. Нестора Кизенка. Взяли участь 31 учасник, представлено 71 роботу. Визначені по 3 переможці в трьох номінаціях- «Творчість майстрів мистецтв2, «Народна творчість», «Дитяча творчість». |
| Участь мистецьких колективів району в обласних фестивалях та конкурсах | Термін виконання даного заходу не настав. |
| Забезпечити роботу сільських закладів культури в умовах повного робочого дня | Планується виконати в межах бюджету на 2014 рік. |
| **Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури** | Проведення ремонтних робіт закладів культури по селах:  Іваниця, Деркачівка, Томашівка, Маршали, Сакуниха, Мелешківка | Термін виконання даного заходу не настав. |
| Оновлення сценічних костюмів колективів художньої самодіяльності | Термін виконання даного заходу не настав. |
| **Завдання 3. Збереження, розвиток, вивчення національної культурної спадщини** | Здійснення моніторингу стану збереження пам’яток культурної спадщини | Термін виконання даного заходу не настав. |
| Забезпечення проведення роботи з підготовки тому "Звід пам’яток історії та культури України: Сумська область" | Підготовлені статті про пам’ятки історії та культури Недригайлвівського району та здані обласній редакційній колегії для перевірки та включення до Зводу. |
| **Завдання 4. Розвиток туристичної галузі** | Популяризація туристичного потенціалу району, проведення мистецьких заходів. | Термін виконання даного заходу не настав. |

**Пріоритет 3.10 Інформаційний простір**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення розбудови відкритого інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей. Підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ** | Щоденне оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади через наявні інформаційні канали – офіційний веб-сайт Недригайлівської районної державної адміністрації, періодичні друковані видання | В сільських і селищних радах, структурних підрозділах Недригайлівської райдержадміністрації визначені відповідальні особи за проведення інформаційної роботи. На даний час активізувалася робота щодо подання щоденних інформацій сільськими, селищними радами до сектору з питань внутрішньої політики. Проводилися наради з головами сільських, селищних рад з питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо своєчасного інформування та подання інформації про проведення заходів на відповідних територіях.  В газеті “Голос Посулля” висвітлюється діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування через рубрики: “В райдержадміністрації”, “У районній раді”, “Самоврядування”, “Діалоги з владою” , “Від першої особи”. Діє веб-сайт Недригайлівської райдержадміністрації, який щодня поповнюється новою інформацією про діяльність органів державної виконавчої влади. |
| Проведення інформаційних  кампаній з питань реалізації  в районі Стратегії розвитку району на період до  2015 року "Нова Сумщина –2015" |

**Пріоритет 3.11. Формування громадянського суспільства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики.** **Вивчення громадської думки.** | Проведення зустрічей та консультацій з громадськістю (зборів, громадських слухань, "круглих столів" тощо) з метою урахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для органів влади різного рівня, найважливіших питань розвитку району у рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Недригайлівській районній державній адміністрації (зокрема, громадської ради), при структурних підрозділах Недригайлівської районної державної адміністрації, сільських, селищних радах | Проводяться зустрічі та консультації з громадськістю (збори, громадські слухання, "круглі столи" тощо) з метою урахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для органів влади різного рівня, найважливіших питань розвитку району у рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Недригайлівській районній державній адміністрації (зокрема, громадської ради), при структурних підрозділах Недригайлівської районної державної адміністрації, сільських, селищних радах.  15 січня за участі **голови районної державної  адміністрації О.І.Коренева** відбулися збори Сакунихської громади - співвласників майна пайового фонду колишнього КСП "Ленінська правда".  Крім визначених раніше питань - про подальше використання олійниці і мельниці, та організації роботи поштового зв'язку  до порядку денного було внесено питання звіту голови кооперативу "Джерельна вода" В.П.Жовтоніжка. У бурхливій дискусії з обговорюваних питань збори одностайно вирішили: начальнику Недригайлівського відділення поштового зв'язку Н.П.Томку призначити до 10 лютого листоношу Сакунихського відділення зв'язку.  Членам громади всіляко підтримувати працівників відділення та просити такої підтримки у керівництва ТОВ "Агробізнес ТСК".  Питання роботи поштового відділення обговорити на зборах після 10 лютого, доручити комітету співвласників майна пайового фонду продати на конкурентній основі олійницю і мельницю з умовою забезпечення її роботи протягом не менше 5 років, голові кооперативу В.П. Жовтоніжку забезпечити якісне виконання робіт на будівництві водопроводу та просити райдержадміністрацію сприяти у якнайшвидшій проплаті  коштів, виділених сільською радою за виконані роботи по водопроводу, а учасникам кооперативу - в найкоротші строки сплатити свої внески.  27 лютого   під головуванням  голови  Недригайлівської районної державної адміністрації відбулося засідання координаційної ради з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав.  З нагоди 25-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 14 лютого відбулося засідання «круглого столу» керівництва району з учасниками бойових дій на території інших держав. Перед присутніми виступили заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Г.М. Науменко, головний лікар Недригайлівської ЦРЛ І.В. Пономаренко, голова районної спілки ветеранів Афганістану П.П. Дериземля та ряд інших керівників. |
| Проведення за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування єдиних інформаційних днів, інших заходів (публічних звітів керівників органів влади) для інформування громадськості з питань державної та регіональної політики, урахування позиції населення щодо розвитку територій та життєзабезпечення місцевих громад з використанням друкованих та електронних інформаційно-просвітницьких матеріалів | З метою вирішення ряду питань, що склалися у галузі земельних відносин, голова Недригайлівської районної державної адміністрації Коренев О.І., заступник голови Недригайлівської районної державної адміністрації Пилипенко О.І. провели ряд нарад з питань землевпорядкування, раціонального використання землі, виплати орендної плати за земельні паї із сільськими, селищними головами, землевпорядниками сісльких, селищних рад та керівниками сільськогосподарських підприємств району. |
| Проведення заходів щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат, зокрема, Дня перемоги, Дня Конституції України, Дня Державного прапора, Дня Незалежності України, Дня партизанської слави, інших заходів, з широким залученням до їх організації та проведення громадськості | памֹятних дат. В І кварталі 2014році були проведені заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня захисника вітчизни, до Міждународного Дня прав жінок і миру, мітинг та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку за участю громадськості, приурочений до 200 річчя з дня народження .Г.Шевченка. |
| Сприяння в реалізації конституційних прав національних меншин району і на задоволення своїх національно-культурних, освітніх та інших потреб: проведення зустрічей із представниками громадських організацій національних меншин, культурно-мистецьких та освітніх заходів | Національні меншини в Недригайлівському району не проживають. |
| **Завдання 2.  Підтримка, популяризація ініціатив та діяльності інститутів громадянського суспільства** | Сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та суспільно значущих проектів на відповідних територіях | На офіційному веб-порталі Недригайлівської районної державної адміністрації діє постійна рубрика «Консультації з громадськістю», в якій розміщуються проекти розпорядчих документів, де кожен представник громадянського інституту протягом 30 календарних днів може внести свої пропозиції. Також в цьому напрямку працює і громадська рада при Недригайлівській районній державній адміністрації. |
| **Завдання 3. Дотримання свободи віросповідання, толерантності, утвердження моральних засад співжиття, налагодження співпраці між представниками різних релігійних конфесій та церков** | Проведення засідань комісії зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації при Недригайлівській державній адміністрації | Термін виконання не настав. |

**Пріоритет 3.12. Забезпечення законності і правопорядку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення захисту конституційних прав та свобод громадян, підвищення безпеки дорожнього руху** | Реалізація заходів, передбачених Районною комплексною програмою “Правопорядок на 2013-2015 роки” (затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 26.07.2013 року) | Протягом І кварталу 2014 року діяльність відділення ДАІ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області була направлена на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів.  Протягом звітного періоду зареєстровано 4 дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими. В ДТП 1 особа загинула та 4 особи - отримали тілесні ушкодження.  За даний період скоєно 76 кримінальних правопорушень, з них розкрито 30, відсоток розкриття складає 40%. За заначений період на території району особливо тяжких злочинів не скоєно. |

|  |
| --- |
| **4. Природокористування та безпека життєдіяльності** |
| **Пріоритет 4.1. Раціональне використання природних ресурсів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Охорона та раціональне використання надр** | Розроблення комплексних заходів щодо раціонального використання корисних копалин | В районі працює єдине підприємство - КП «Недригайлівводосервіс» Недригайлівської селищної ради, яке займається видобуванням та використанням корисних копалин, а саме піску. Заключений договір з Недригайлівською районною державною адміністрацією по оренді землі під кар’єр для видобування піску, яка знаходиться за межами населеного пункту Недригайлівської селищної ради. Термін дії договору до 01.02.2017 року.  Протягом 2014 року заходи щодо раціонального використання корисних копалин не розроблялися. |
| **Завдання 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів** | Проведення робіт, пов’язаних  з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | Недригайлівською районною державною адміністрацією в межах компетенції проводиться аналіз цільового використання орендарями водних об’єктів, що надані для риборозведення.  На території району згідно розробленої технічної документації налічується 120 водних об’єктів. З них в оренді перебувають 43 водних об’єкти загальною площею – 519,8426 га.  Найбільший термін оренди водних об’єктів по району становить 49 років, найменший – 5 років. Найбільший відсоток орендної плати становить 7 %, найменший – 0,3%.  Орендна плата сплачується вчасно, договірні умови не порушуються. |
| **Завдання 3. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів** | Проведення робіт щодо створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, що не зайняті лісом. | ДП «Недригайлівський Агролісгосп» проводилася робота по наповнення лісового фонду. Однак, захисні лісові насадження не створювалися. |

**Пріоритет 4.2. Використання та охорона земель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Підвищення родючості ґрунтів** | Внесення мінеральних добрив, посів сидератів, внесення органічних добрив | Протягом звітного періоду внесення мінеральних добрив, посів сидератів, внесення органічних добрив не проводився. |
| Безполицевий обробіток грунту | Безполицевий обробіток грунту не проведений. |

**Пріоритет 4.3. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1.  Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки** | Створення підрозділів місцевої пожежної охорони | Протягом першого кварталу 2014 року підрозділ місцевої пожежної охорони не створено у зв'язку відсутності коштів. |
| **Завдання 2. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації** | Створення та утримання сезонного рятувального поста смт Недригайлів. | Протягом першого кварталу 2014 року Недригайлівською селищною радою не створено сезонний рятувальний пост. |
| **Завдання 3. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період** | Створення районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Протягом першого кварталу 2014 року з районного бюджету кошти для створення районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків не виділялися. |
| Придбання приладів радіаційно-хімічної розвідки | Протягом першого кварталу 2014 року сільськими та селищними радами прилади радіаційно-хімічної розвідки не придбано. |

**Пріоритет 4.4. Охорона праці**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці** | Здійснення постійного контролю за проведенням атестації робочих місць з важкими і шкідливими умовами праці та приведенням їх у відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці | Станом на 01.04.2013 року на роботах з важкими та шкідливими умовами праці в районі зайнято 152 особи, атестація робочих місць проведена для всіх працівників, тобто 100,0 %. На роботах з особливим характером праці зайнято 141 працівник, з них яким встановлювалось право на додаткову відпустку 127 працівник, тобто 90,0 %. Атестацію робочих місць провели всі підприємства району |

**Пріоритет 5. Поліпшення якості державного управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання за І квартал 2014 року** |
| **Завдання 1. Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та участь представників району в обласному конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»** | Організація та проведення  районного конкурсу «Кращий державний службовець» | 03.04.2014 в приміщенні Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів було проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців Недригайлівської районної державної адміністрації.  В конкурсі взяли участь 25 державних службовців Недригайлівської районної державної адміністрації, в тому числі: 9 державних службовців в номінації «Кращий керівник», 16 державних службовців в номінації «Кращий спеціаліст». |