Довідка

про стан виконання районної програми

«Дитячі меблі Недригайлівщини» на період до 2015 року

Районна цільова програма «Дитячі меблі Недригайлівщини» на період                                      до 2015 року затверджена рішенням десятої сесії шостого скликання Недригайлівської районної ради від 22.11.2011 року.

Метою Програми є забезпечення дитячих стаціонарних відділень, інфекційних ліжок для дітей лікувально-профілактичних закладів та дошкільних навчальних закладів області сучасними та якісними дитячими меблями, що відповідають віковим параметрам дітей та гігієнічним вимогам.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 410.16 тис. гривень, у тому числі з районного бюджету-21.0 тис. гривень, місцевих бюджетів (сільських, селищних) – 389.16 тис. гривень.

У грудні 2011 року розроблено план заходів відділу освіти щодо виконання Програми «Дитячі меблі Недригайлівщини», навчальними закладами складено план дій на період до 2015 року.

Програма виконується у два етапи. Термін дії Програми 2011-2015 роки. На першому етапі (2011-2012 роки) проведена інвентаризація дитячих меблів у дошкільних навчальних закладах району на відповідність їх санітарно-гігієнічним нормам.

На другому етапі (2013-2015 роки) передбачено забезпечення 100% потреби лікувально-профілактичних закладів та дошкільних навчальних закладів району  дитячими меблями.

Протягом 2011 - 2014 років сільськими радами проведена робота по заміні дитячих меблів у дошкільних навчальних закладах. Задіяні кошти з місцевих бюджетів на придбання дитячих меблів на суму 80 000 гривень.

Це дало змогу частково забезпечити дошкільні навчальні заклади сучасними дитячими меблями, створити комфортні умови для навчання та виховання дошкільників, підвищити якість надання освітніх послуг.

Однією з основних гігієнічних вимог до дитячих меблів є обов'язкова відповідність їх розмірів зросту та пропорціям тіла дитини. Це сприяє гармонійному фізичному розвитку дитини, формуванню у неї правильної постави, збереженню працездатності, а також профілактиці порушень зору та опорно-рухового апарату.

Відділом освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування започаткована щорічна акція «Подаруй дитині стільчик», у ході якої дошкільні навчальні заклади поповнено новими дитячими меблями за рахунок власних коштів учасників акції та спонсорів. Придбані дитячі стільчики у Тернівському дошкільному навчальному закладі, Маршалівському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад,  Недригайлівській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та Коровинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

У 2011 році проведена інвентаризація дитячих меблів на відповідність їх санітарно-гігієнічним вимогам, за результатами якої визначена потреба у заміні дитячих меблів, придбані меблі у Червонослобідський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад. Програмою передбачено використання 14 400 гривень із місцевого бюджету. Заплановані кошти використані повністю.

На реалізацію Програми у 2012 році  було заплановано 26 500 гривень, з них на забезпечення меблями дошкільних закладів - 17 600 гривень, в тому числі:  7 100 - з районного бюджету та 10 500 - з місцевого бюджету. Фактично  використано усього 24 700 гривень, з них  11 000 грн. - цільові кошти з обласного бюджету, за які придбано дитячі меблі для Недригайлівського дошкільного навчального закладу – 2 стінки дитячі;  Засульського  дошкільного навчального закладу: 2 шафи для іграшок , 4 столи дитячі шестикутні,  24  стільці дитячі; 12800 гривень – кошти місцевого бюджету, за які придбано для Вільшанського дошкільного навчального закладу 30 дитячих стільчиків,  Недригайлівського дошкільного навчального закладу  – стінки дитячі «Корона» та «Скарбничка», пенали для посуду – 2 шт., вішалки для рушників — 4 шт.; та залучено додаткових коштів на суму   9 100грн.  для Недригайлівського дошкільного навчального закладу, за які придбано  дитячі стільчики – 50 шт. та 6 столів.

У 2013 році згідно Програми передбачено використати 59 400 грн. коштів місцевого бюджету,  з них на оновлення меблів у дошкільних закладах -  50 500 гривень. Було використано 71 840 грн. з місцевих бюджетів, з них 21675грн. (Коровинський дошкільний навчальний заклад - меблеві стінки – 2 шт.., дитячі столи – 8 шт., дитячі стільці – 12 шт.), 1 125 грн. (Комишанський дошкільний навчальний заклад), 28 500 грн. (Засульський дошкільний навчальний заклад), 1 500 грн. (Іваницький дошкільний навчальний заклад);   9 900 грн. - кошти обласної субвенції та 4 290 грн. – залучені кошти (Хоружівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, Тернівський дошкільний навчальний заклад).

На 2014 рік Програмою передбачено 155 400 грн.   коштів місцевого бюджету, з них на дитячі меблі для дошкільних навчальних закладів - 146 500 гривень. Станом на 01.10.2014 фактично використано 3 750 грн. на придбання дитячих стільців у Козелянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад.

Ураховуючи рекомендації постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р №65 «Про економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету» рішенням 40 сесії шостого скликання Недригайлівської районної ради  від 24.06.2014 затверджено заходи економічного та раціонального використання районного бюджету п. 1 яких передбачає припинення придбання меблів.

Тому, сьогодні відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації ініціює розгляд внесення змін до даної постанови з метою забезпечення використання коштів цільової обласної субвенції для придбання дитячих меблів для дошкільних підрозділів Маршалівського та Деркачівського навчально-виховних комплексів: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад.

Пропоную відповідальним виконавцям:

- розглянути можливості залучення позабюджетних коштів, в т.ч. за рахунок угод про соціально-економічне співробітництво, для забезпечення дошкільних навчальних закладів та дитячого відділення   Недригайлівської центральної районної лікарні дитячими меблями;

- до 31.12.2015 року забезпечити виконання пунктів районної програми «Дитячі меблі Недригайлівщини» до 2015 року.

Вважаю, дана програма сприяла поліпшенню матеріально-технічного забезпечення дошкільних навчальних закладів  Недригайлівського району та дитячого відділення Недригайлівської центральної районної лікарні  дитячими меблями.

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту Недригайлівської

районної державної адміністрації                                               О.І.Токаренко

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Недригайлівської

районної державної адміністрації                                               Т.О.Сіренко