### Довідка

### про хід виконання Програми розвитку  агропромислового комплексу  Недригайлівського району на період до 2015 року

Програма розвитку агропромислового комплексу Недригайлівського району на період до 2015 року була розроблена управлінням агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації і затверджена рішенням Недригайлівської районної ради 06.10.2011 року.

Метою програми є розробка завдань  та шляхів  розвитку аграрного сектору району , спрямованих на підвищення ефективності функціонування  сільськогосподарських підприємств  різних форм власності, забезпечення позитивної динаміки  виробництва продукції  та підвищення її якості ,впровадження у виробництво сучасних  енергозберігаючих  технологій,  забезпечення  захисту  прав власників земельних паїв, підвищення  рівня доходів  працівників аграрного сектору, створення сприятливих умов  для залучення інвестицій у розвиток сільських територій.

Програма  виконується у два етапи.

На першому етапі (2011-2013 роки) було передбачено призупинення  спаду  обсягів  виробництва  сільськогосподарської  продукції , забезпечення стабілізації   та формування  бази для їх поступового нарощування.

На другому етапі (2014-2015 роки) передбачається збільшення  виробництва  сільськогосподарської продукції в районі, необхідних для забезпечення  внутрішніх потреб регіону.

Аналізуючи  етапи виконання Програми необхідно відмітити, що розвиток рослинництва здійснюється шляхом підвищення родючості землі,  запровадження сучасних технологій, проведення посівів сільськогосподарських культур насінням сортів і гібридів високих репродукцій, що сприяло забезпеченню ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та забезпечення стабільності врожайності сільськогосподарських культур.

В цілому по району основну частину ріллі обробляють фірми -інвестори, що дає можливість в повній мірі використовувати землі в сільськогосподарському виробництві.

По району по всіх категоріях господарств обробляється 63,5 тис. гектара, з них посівні площі зернових культур складають близько 70 %.

В рослинницькій галузі проводиться робота по  збільшенню урожайності основних сільськогосподарських культур.

Якщо в 2009 році на 1 гектар посівної площі було внесено в середньому 29,6 кг на 1 гектар діючої речовини, а в 2010 році – 39,7 кг/га, то в 2011-2012 роках цей показник склав  більше 60 кг/га д. р., а за 2013 рік по району було внесено поживних речовин на 1 га по 70,5 кг. Проводяться роботи із вапнування грунтів. За 2012-2013 роки було внесено дефекату 9598 тонн на площі 2717 гектар.

Це, в свою чергу, забезпечило поступове зростання за останні 5 років валового збору та урожайності сільськогосподарських культур,  як основного показника ефективності використання землі в районі.

Якщо в 2009- 2010 роках валовий збір зернових по району склав 96,8 та 66,3 тис. тонн при урожайності 31,9 та 19,5 центнерів з гектара, то у 2011, 2012, та 2013 роках валовий збір зернових склав відповідно 135,3,  143,4   та 150,9 тис. тонн при урожайності 40,3,  44,6 та 54, 5 центнерів з одного гектара. В поточному році прогнозується отримати валовий збір зерна більше 180 тис. тонн з середньорайонною урожайністю більше 60 центнерів з гектара.

Приємно відзначити, що Недригайлівський район став лідером у виробництві картоплі та овочів в області. Валовий збір картоплі склав у 2011 році 1001 тонну, в 2012 році - 6309 тонн, в 2013 році - 10614 тонн. Овочів отримано за 2012-2013 роки відповідно 2,4 та 2,3 тис. тонн.

За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації загальна площа посівів картоплі в області в 2014 році складає 726 га,  в тому числі в Недригайлівському районі 406 га, що становить 56 %. Посіви овочів по області складають 143 га, по Недригайлівському району - 31 га, що становить 22 %.

Валовий збір картоплі по області за 2014 рік склав 17046 тонн, з яких у  Недригайлівському районі 12126 тонн, або 71% від загальної кількості. Більше половини від валового збору овочевої продукції області одержано також в Недригайлівському районі.

Врожайність столового буряка в ТОВ «Агробізнес ТСК» склала 578, капусти - 545, моркви  - 655 центнерів з гектара.

Хорошою практикою в районі є розширення площ приорювання пожнивних решток сільськогосподарських культур з одночасним внесенням мінеральних добрив для більш ефективної мінералізації органіки та розширення площ посіву інокулірованої сої, що дозволяє фіксувати азот повітря та зберігати родючість грунту.

Так, якщо за 2012 рік було отримано в району  6 тис. тонн сої,  то в 2013 і 2014 році -  по 10 тис. тонн.

Завдання молокопродуктового підкомплексу тваринництва полягає в забезпеченні виробництва молока.

За 10 місяців 2014 року валовий надій молока склав 3724 тонн, при  надої на корову - 3788 кг молока, що збільшився на 8,9 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року .

З   метою  покращення якості молочної продукції по ТОВ АФ “Довіра-2008” та ТОВ АФ «Фрунзе» вже не один рік працюють сучасні молокопроводи вітчизняного виробництва на 600 голів корів.

Вирощування м»яса збільшилося на 2,6 відсотка.

На період зимівлі буде використовуватися 9 приміщень для великої рогатої худоби, в тому числі 4 корівника, одне приміщення для свиней і 8 пташників, які до зимівлі підготовлені в повному обсязі.

Для годівлі громадського тваринництва в районі заготовлено 2399 тонн сіна, що становить 2,5 тонни на корову. По ТОВ АФ «Довіра 2008»  і ТОВ АФ “Фрунзе” заготовлено 2622 тонни сінажу. Силосу заготовлено 11923 тонни – що становить по 12,5 тонни на корову, або  на 34 % більше від норми.

Важливим джерелом наповнення бюджетів сільських та селищних рад району є орендна плата за землю. Орендна плата  за 2014 рік становить 31,2 млн. гривень , яка станом 14.11.2014 виплачена в сумі на 22,2 млн. гривень, що становить 71%.

97% земель державної власності використовується з орендною платою 3 і більше відсотків.

На умовах оренди в  районі використовується 40,5 тис. гектар земельних ділянок власників земельних часток (паїв).  Всі договори укладено під 3 і більше відсотків орендної плати. За останні роки відмічається тенденцію до збільшення розміру орендної плати в розрахунку за 1 га орендованих земель власників земельних часток (паїв). Середня вартість орендної плати за 1 га розпайованих земель по району у 2010 році становила 214 гривень, у 2011 – 380 , у 2012 – 700, у 2013 – 770, у 2014 році -772 гривні.

Відсоток розрахунків з власниками земельних часток (паїв) станом на 01.11.2014 року по філіях  Курмани, Маршали  “ТОВ -Агро-Поліс”,   ПП «Засулля-5»,ТОВ «Діамант Агро» по Кулішівській сільській раді, ТОВ «Довіра-2008»,ТОВ «Посульський» складає 100%, ПП «Червонослобідське -2», СТОВ «Дружба - Нова» – 85%, ТОВ АФ «Фрунзе – 80,5%.

За звітній період спостерігаються підвищення заробітної плати працівникам сільського господарства, яка складає 2318 гривень,  доходи працівників агропромислового розвитку зросли на 2,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Соціально-економічні угоди укладені на суму 2,2 млн. гривень, що  в середньому становить 42 гривні на 1 га ріллі. Отримано коштів в сумі 1,8 млн. гривень, або 78%.

У виконанні програми,  одним із основних завдань  є створення  умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій.

Значні капіталовкладення проводяться в галузі рослинництва і тваринництва. По району залучено коштів на суму 9 млн. гривень, з них закуплено високопродуктивної сільськогосподарської техніки на суму 3,2 млн. гривень.

Зокрема по ТОВ «Агробізнес-ТСК» в  2014 році інвестиційні вкладення  досягли  5,6 млн. гривень.

В цілях розвитку дрібнотоварного виробництва  на території району діє  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ласуня», яким закуплено за звітний період 686 тонн молока від населення.  По Коровинській сільській раді проводить роботу філіал обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу “Базис Плюс”.

Слід відмітити, що в рамках проведення обласного конкурсу «Кращий підприємець - 2013» у номінації «Кращий сільськогосподарський кооператив» переможцем визначено молочарський кооператив «Ласуня», смт. Терни на чолі з директором Краськом Віктором Петровичем.

З метою формування і реалізації кадрового потенціалу агропромислового комплексу району проводиться робота з професійної орієнтації учнівської молоді шкіл району для навчання на місцях бюджетного фінансування за цільовими направленнями. В 2014 році отримали такі направлення 25 випускників шкіл. Запроваджена освітня підготовка фахівців , що працюють у сільському господарстві  на базі Сумського інституту сільського господарства Північного Сходу.

Але разом з цим, є деякі і проблемні питання, зокрема, при використанні землі - це  необхідність оптимізації структури посівних площ та виготовлення проектів, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування створення сівозміни та впорядкування угідь до 31.12.2015 року відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 року № 1134. На сьогодні жодне господарство в повній мірі не завершило виготовлення  даних проектів.

Слід відмітити, що із-за певних об’єктивних та суб’єктивних причин недостатньо приділяється увага внесенню органічних добрив. Так за 2011 та 2012 роки внесено відповідно лише 39,8 та 41,6 тис тонн органічних добрив, що становить 0,8 тонн/га посівної площі, а за 2013 внесено всього 24,3 тис. тонн, або 0,5 тонн/га.

З метою стабілізації та покращення виробничих показників галузі тваринництва, в 2012 році по СТОВ «Дружба - Нова» програмою передбачалось будівництво  молочного комплексу в с. Вільшана  на 1200 голів корів, загальною вартістю 120 млн. гривень, але ніякі роботи, окрім виділення земельної ділянки на місці , не проводились.

В галузі тваринництва за 10 місяців цього року поголів»я великої рогатої худоби зменшилось на 17 голів проти відповідного періоду минулого року.  Продовжується спад виробництва продукції та зменшується чисельність поголів»я корів (123 голови). Валове виробництво молока зменшилось на 3 % в порівнянні з минулим роком і складає 3724 тонни.

Причиною зменшення поголів”я худоби та виробництва тваринницької продукції є низька продуктивність по ТОВ АФ “Хоружівка” та різке зменшення поголів”я по даному господарству з початку року , а саме - корів зменшено на 101 голову, свиней - на 39.

Проаналізувавши етапи виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Недригайлівського району на період до 2015  року, управління агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації  пропонує:

1. Управлінню агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації (Таранченко Г.В.) спільно з інвесторами та керівниками сільськогосподарських підприємств:

1) Провести організаційну роботу по стабілізації та нарощуванню чисельності поголів»я великої рогатої худоби та корів.

2) Сприяти  своєчасній виплаті орендної плати за використання земельних часток (паїв).

2. Керівникам сільськогосподарських підприємств до 31.12.2014 року оптимізувати структуру  посівних площ на 2015 рік згідно науково-обгрунтованих норм і виготовити проекти, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування створення сівозміни та впорядкування угідь відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 року № 1134.

3. Керівникам: ТОВ АФ «Довіра-2008» Петренку О.В., ТОВ АФ «Фрунзе» Сокруті М.М., ТОВ АФ «Хоружівка» Осадчому Г.М. забезпечити виконання прогнозованих  показників по вихідному поголів’ю худоби та виробництву молока до 01.01.2015 року.

4.Сільським, селищним головам активізувати роботу по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на підвідомчих територіях.

## Начальник управління агропромислового

розвитку Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                                   Г.В. Таранченко

# ПОГОДЖЕНО:

# Перший заступник голови Недригайлівської

районної державної адміністрації                                                  О.В. Прилипко