Довідка

про стан виконання районної цільової соціальної програми протидії

захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки

Епідеміологічна ситуація на туберкульоз в районі за останні роки залишається стабільною, в результаті проведених заходів намітилась тенденція по її покращенню. За 8 місяців 2014 року захворюваність у порівнянні з минулим роком зменшилась і становить 15,8 на 100 тис. населення, при обл.34,0 в т.ч. на деструктивні форми туберкульозу 3,9, при обл.7,3. Випадки смертності від туберкульозу відсутні.

Щорічно серед вперше виявлених хворих переважна більшість це особи з асоціальною поведінкою, які зловживають алкоголем, непрацюючі, особи що повернулися з місць позбавлення волі.

- Гарантування державної підтримки та зміцнення системи охорони здоров’я

В районі розроблена та затверджена сесією Недригайлівської районної ради 6-го скликання 05.12.2012 року цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. Виходячи з особливостей епідеміологічної ситуації в районі, 24.10.2013 року був затверджений проект змін до програми на черговій сесії Недригайлівської районної ради.

Стан надання медичної допомоги хворим на туберкульоз  розглядався на медичних радах, засіданнях протитуберкульозної комісії ЦРЛ, оперативних нарадах при головному лікареві Недригайлівської центральної районної лікарні.

Лікар-фтизіатр пройшов місячні курси підвищення кваліфікації у грудні 2011 року в Харківській академії післядипломної освіти та приймав участь у жовтні 2012 року в м.Черкаси у навчальному тренінгу «Ведення випадку чутливого туберкульозу відповідно до міжнародних та національних стандартів і протоколів».

На базі центральної районної лікарні діє протитуберкульозний кабінет, який укомплектований лікарем-фтизіатром та двома посадами  сестер медичних. Протитуберкульозний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним вимогам будівель закладів охорони здоров’я, що надає допомогу хворим на туберкульоз та укомплектований необхідним обладнанням відповідно до табеля оснащення.

Діагностика туберкульозу проводиться в лабораторіії центральної районної лікарні, яка  атестована 24.04.2013 року з  терміном дії 4 роки і має свідоцтво №003274 та забезпечена лікарями-лаборантами,  лаборантами з середньою освітою відповідно до нормативів. Зовнішній  контроль якості мікроскопії мокротиння  проведений 21.01.2013 р. , 22.10.2013 р., 10.02.2014 року,  розходжень з контролем виявлено не було. Повторна перевірка препаратів на кислотно-стійкі бактерії «на осліп» була проведена  20.03.2014 року  завідуючою лабораторією з мікробіологічної діагностики туберкульозу 3-го рівня Сумського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру.

Обслуговування обладнання в лабораторії з бактеріоскопічної діагностики туберкульозу проводиться згідно з діючими стандартами.

- Створення єдиної системи моніторингу протидії туберкульозу та

оцінки ефективності проведення заходів на обласному та районному рівнях.

В районі забезпечена система обліку та звітності з діагностики туберкульозу (ведуться звітно-облікові форми, впроваджений електронний реєстр хворих, протитуберкульозний кабінет оснащений комп’ютерним обладнанням).

Лікарем – фтизіатром центральної районної лікарні  надана організаційно-методична та консультативна допомога 7 амбулаторіям загальної практики сімейної медицини району.

3.Удосконалення і забезпечення організації виявлення та

діагностики туберкульозу.

В районі організовано виявлення хворих на туберкульоз за зверненням, шляхом проведення мікроскопії мазка мокротиння. За  8 місяців  2014 року із 314 обстежених,  4 -  були бактеріовиділювачами, питома вага яких, серед вперше виявлених хворих на туберкульоз, становить 100%.

Забезпечено  направлення вперше виявлених хворих в лабораторію ІІ рівня для діагностики туберкульозу, у тому числі мультирезистентного бактеріологічним методом.

Всім хворим 1-4 категорії, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в Сумському обласному клінічному протитуберкульозному диспансері здійснювалася діагностика туберкульозу в тому числі мультирезистентного, методом посіву на рідкі та тверді поживні середовища, підтверджено 2 випадки, в тому числі: 1- серед вперше виявлених хворих; 1- серед рецидивів туберкульозу легень.

Для забезпечення ефективної діагностики випадків туберкульозу лабораторія ЦРЛ забезпечена витратними матеріалами та формами звітності.

Для  своєчасного виявлення туберкульозу,  флюорографічним обстеженням  за 8 місяців 2014 року охоплено 9247 осіб( показник на рівні минулорічного), з них: 4779 пересувним флюорографом, що на 1064 осіб більше від 2013 року.

Хворі на туберкульоз охоплені 100% рентгенологічним обстеженням.

Особам, які перебувають на обліку по 5-й категорії нагляду, проводиться обов’язкова  рентгенологічна діагностика.

Для раннього  виявлення туберкульозної інфекції серед дитячого населення у віці 1-14 років, проведена  туберкулінодіагностика 73 особам, що становить 3,2% від плану. Низький показник пояснюється загальнодержавною проблемою - відсутністю українського препарату, відсутністю реєстрації російського, і тільки на початку серпня закуплено 2700 доз туберкуліну. На сьогоднішній день робота по діагностиці серед дітей 4-14 років розпочата на всіх лікарських дільницях району.

Туберкулінодіагностикою забезпечуються всі ВІЛ-інфіковані та особи, які перебувають на обліку в протитуберкульозному кабінеті.

- Лікування та профілактика туберкульозу у т.ч. мультирезистентного.

Хворі на туберкульоз, у  тому числі на мультирезистентний та з ризиком МРТБ, контактні,  інфіковані мікобактеріями туберкульозу діти та ВІЛ-інфіковані особи, протитуберкульозними препаратами забезпечені.

Хворі з новими випадками МРТБ, які розпочали лікування, забезпечені протитуберкульозними препаратами 2-го ряду за 8 місяців 2014 року стовідсотково.

Забезпечення препаратами 2-го ряду на даний час неповна,  мається відсутність деяких препаратів, які поставляються централізовано.

Розроблений і затверджений план заходів щодо належної організації надання медичної допомоги хворим на туберкульоз за рахунок коштів Глобального Фонду,  де лікування отримує 1 хворий.

Хірургічне лікування в Сумському обласному клінічному протитуберкульозному диспансері  отримали 2 хворих на туберкульоз легень  1- 4 категорії.

Амбулаторно - контрольоване лікування туберкульозу на рівні первинної медико-санітарної ланки та кабінету контрольованого лікування центральної районної лікарні забезпечено хворим на  100%. Випадків перерваного лікування серед вперше виявлених хворих на легеневий туберкульоз за 8 місяців 2014 року   не зареєстровано.

Укладена угода про спільну діяльність між Сумським обласним Товариством Червоного Хреста України та центральною районною лікарнею в рамках  проекту «Медико-соціальний супровід та формування прихильності до лікування туберкульозу».

Специфічна профілактика туберкульозу здійснена  шляхом проведення щеплень немовлят протитуберкульозною вакциною в пологовому відділенні ЦРЛ на 61,7%. З серпня 2014 року такі щеплення не проводяться. При наявності вакцини БЦЖ російського виробництва є неможливість її використання у зв’язку  із закінченням терміну дії сертифіката про державну реєстрацію.

Проведена 100% хіміопрофілактика контактним особам інфікованим мікобактеріями туберкульозу   в т.ч. дітям, які її потребували.

Дві особи, хворі на туберкульоз, які звільнилися з місць позбавлення волі, були  взяті на «Д» облік, одна з яких направлена на  подальше стаціонарне лікування в обласний клінічний протитуберкульозний диспансер.

На диспансерному обліку в протитуберкульозному кабінеті Недригайлівської центральної районної лікарні знаходиться 127 осіб, із них: на всі форми туберкульозу - 64, в тому числі:

- Недригайлівська дільниця – 20 осіб;

- Вільшанська – 7 осіб;

- Томашівська – 8 осіб;

- Коровинська – 9 осіб;

- Тернівська – 9 осіб;

- Хоружівська – 5 осіб;

- Деркачівська – 6 осіб.

Найбільша захворюваність на туберкульоз в поточному році зареєстрована по Деркачівській дільниці.

Всього в районі налічується 11 вогнищ туберкульозу, в яких мешкають 20 контактних осіб, з них 8 дітей. Захворюваності серед дітей не зареєстровано, всі  вони обстежені  та проведені курси профілактичного лікування.

По результатах туберкулінодіагностики в групу ризику по захворюванню на туберкульоз взято 32 дитини і 11 підлітків, які забезпечені відповідним лікуванням.

- Заходи протидії захворюваності на поєднану патологію ТБЦ/ВІЛ.

ВІЛ-інфіковані особи,  які бажали на 100% забезпечені обстеженням на туберкульоз.

Проведено 100% до- та після- тестове консультування на виявлення ВІЛ-інфекції, серед  вперше захворівших на туберкульоз. За 8 місяців 2014 року виявлений 1 випадок ВІЛ-інфекції.

Профілактичне лікування котрімаксазолом опортуністичних інфекцій, хворі на ВІЛ-асоційований туберкульоз не потребували.

На ВІЛ-асоційований туберкульоз активні хворі антиретровірусною терапією забезпечені на 100%.

- Розширення заходів по профілактиці та організації боротьби з

мультирезистентним туберкульозом (МРТБ).

Для попередження виникнення медикаментозної стійкості мікобактерій туберкульозу забезпечена 100% адекватна антимікобактеріальна терапія хворим на туберкульоз. Всім призначена стандартизована хіміотерапія, іншим – згідно висновку центральної лікарської консультативної комісії Сумського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру  - індивідуальна.

Хворі на туберкульоз за 8 місяців 2014 року забезпечені препаратами 1 і 2-го ряду 100%. Комбіновані препарати з фіксованими дозами є в повному обсязі.

- Впровадження заходів інфекційного контролю.

В лікувально-профілактичних закладах району впроваджені вимоги щодо дотримання інфекційного контролю. Проведена хіміопрофілактика  особам з груп медичного ризику захворювання на туберкульоз, а саме медичним працівникам, які контактують з живим збудником туберкульозу, або з хворими на заразну форму туберкульозу.

Випадків захворювання на туберкульоз серед медичних працівників не виявлено.

В протитуберкульозному кабінеті та лабораторії (пункті мікроскопії) з діагностики туберкульозу забезпечується дотримання вимог інфекційного контролю.

Протитуберкульозний кабінет ЦРЛ дезінфекційними засобами, бактерицидними лампами (відкритого типу) засобами індивідуального захисту забезпечений.

- Створення сприятливого соціального середовища для подолання

епідемії туберкульозу.

Проведено розповсюдження серед населення та в лікувальних закладах району інформаційних матеріалів, соціальної реклами щодо профілактики та лікування туберкульозу.

Проведено ряд лекцій серед учнів ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ» та загальноосвітніх шкіл району. 22.03.2014 р. в районній газеті «Голос Посулля опублікована стаття «Популярно про туберкульоз».

Проведена інформаційна робота по запобіганню захворювання на туберкульоз серед осіб,  які звільнилися з місць позбавлення волі і знаходяться на обліку в Недригайлівському районному підрозділі кримінально-виконавчої інспекції Управління державної пенітенціарної служби України в Сумській області,  серед яких виявлено за 8 місяців 2014 року 2 випадки захворювань на туберкульоз, в тому числі 1 рецидив легень.

- Адвокація, комунікація та соціальна мобілізація для підтримки Програми.

При роботі районної координаційної ради заслуховувались звіти сільських та селищних голів про проведену роботу по вирішенню проблем з туберкульозу серед уразливих груп населення.

Згідно наказу ЦРЛ №105-ОД  від 24.02.2014 року , розроблений план і проведені заходи до Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом. Районною організацією Червоного Хреста України надана допомога 11 найбільш соціально незахищеним хворим продуктами харчування та засобами гігієни.

Районною координаційною радою протидії туберкульозу ВІЛ/СНІДу при райдержадміністрації  забезпечується взаємодія усіх державних та недержавних надавачів соціальних послуг з метою покращення проведення профілактики, виявлення та забезпечення прихильності до лікування туберкульозу.

У заходах з протидії епідемії туберкульозу, залучені люди, які вилікувалися від туберкульозу, їх близьке оточення, для вирішення прихильності для лікування туберкульозу, профілактики ВІЛ серед хворих на туберкульоз, догляду та підтримки на етапах лікування, консультування за принципом «рівний-рівному».

10. Ресурсне забезпечення.

Фінансування програми проводиться  в межах асигнувань, передбачених на охорону здоров’я в районному бюджеті. Загальний обсяг фінансування програми на 2012-2016 роки становить 407,1 тис. гривень. На 2014 рік було заплановано 104,5 тис. гривень, затверджено - 49,7 тис. гривень, використано – 37,7 тис. гривень,  що становить 75,8%.

Висновок.

Протягом останніх років в Недригайлівському районі спостерігається стабілізація стану захворюваності на туберкульоз . Рівень захворюваності становить 7,9 випадка на 100 тис. населення при середньообласному 26,3.   Це пояснюється покращенням роботи кабінету флюорографічного обстеження та пересувного флюорографа центральної районної лікарні. У структурі захворюваності переважають мешканці сільської місцевості, що становить 12,1  випадків на 100 тис. населення. Одним з основних показників, що характеризують епідемічну ситуацію з туберкульозу є смертність. Рівень смертності від зазначеної патології в районі за підсумками минулого року в 2 рази нижчий середньообласного, за 8 місяців поточного року  випадків смерті від туберкульозу не зареєстровано.

З метою підвищення ефективності протидії захворюванню на туберкульоз та забезпечення виконання районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, керуючись статтями 6,13 пункту 4 статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», вважаю за необхідне забезпечити:

1)  охоплення  рентгенпрофоглядами не менше 60% дорослого населення, звертаючи при цьому особливу увагу на осіб з „групи ризику”.

2) придбання вакцини БЦЖ в достатній кількості для щеплення новонароджених в пологовому відділенні  центральної районної лікарні.

3)  охоплення тубекулінодіагностикою усіх дітей та підлітків.

4)   100% проведення щеплення БЦЖ дітям згідно з календарем  щеплення.

5)  проходження  флюорографічного обстеження  членів малозабезпечених  сімей, які понад  один рік отримують державну соціальну допомогу.

6) посилення контролю щодо обстеження на туберкульоз ( не рідше одного разу на рік)    осіб, які перебувають на обліку та  звільнених з місць позбавлення волі.

7) своєчасне виявлення сільськогосподарських тварин хворих на туберкульоз;

8) проведення оздоровчих заходів неблагополучних щодо туберкульозу

тваринницьких господарств при їх виникненні.

9) покращення санітарно – освітної  роботи серед населення  по профілактиці туберкульозу, використовуючи усі форми і методи.

Головний лікар

Недригайлівської центральної

районної лікарні					                  І.В.Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                                  Т.О.Сіренко