Протокол № 2

засідання колегії Недригайлівської районної

державної адміністрації

28 травня  2014 року		                                                    смт Недригайлів

| Кужель А.І. | - | голова колегії |
| --- | --- | --- |
| Прилипко О.В. | - | заступник голови колегії |
| ## Неменко О.І. | - | секретар колегії |

Присутні члени колегії:

| Веретільник О.М. |  |
| --- | --- |
| Кріпак В. Я. |  |
| Мельніков М.В. |  |
| Свириденко С.І. |  |
| Сіренко Т.О. |  |
| Токаренко П.І. |  |

# На колегію запрошені:   прокурор району, заступник голови і начальники відділів виконавчого апарату Недригайлівської районної ради, апарат Недригайлівської райдержадміністрації, начальники управлінь і відділів Недригайлівської райдержадміністрації, сільські, селищні голови,   керівники  сільськогосподарських підприємств, установ,  організацій  району.

# Усього 74  особи  (список додається).

Порядок денний:

1. Про підсумки проходження опалювального сезону 2013-2014 років та підготовку галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

Доповідач: начальник відділу містобудування, архітектури,  житлово - комунального господарства, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації Васильченко О. І.

1. СЛУХАЛИ:

Васильченка О.І. - текст доповіді додається до протоколу

ВИСТУПИЛИ:

Начальник   відділу освіти, молоді та спорту Недригайлівської  районної державної   адміністрації Токаренко О. І.  - текст виступу додається до протоколу.

Начальник  відділу культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської  районної державної   адміністрації Маслак Н. І.- текст виступу додається до протоколу.

Заступник  директора КП «Недригайлівводосервіс» Токаренко В. М. – текст виступу додається до протоколу.

Головний лікар Недригайлівської центральної районної лікарні Пономаренко І.В - текст виступу додається до протоколу.

Головний  лікар КЗ «Недригайлівський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги» Неменко Т. В. – текст виступу додається до протоколу.

Тернівський селищний голова Борисовський І.П. - текст виступу додається до протоколу.

Коровинський сільський голова Шило С. М. – текст виступу додається до протоколу.

Головний  інженер філії «Недригайлівський райавтодор» Смоленський А.В. – текст виступу додається до протоколу.

Начальник  Недригайлівського цеху газового господарства Роменського управління по експлуатації газового господарства            Циганій В. М. -  текст виступу додається до протоколу.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Рекомендувати голові Недригайлівської районної державної адміністрації видати відповідне розпорядження (проект додається).

1.2.  Утворити районний  оперативний штаб з підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та затвердити його склад (додається).

1.3.  Сільським, селищним головам, начальникам відділів: освіти, молоді та спорту,  культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, начальникам управлінь: праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку Недригайлівської  районної державної адміністрації, керівникам підприємств, установ, організацій:

1) до 10.06.2014   проаналізувати  на засіданнях виконкомів, нарадах стан роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, розробити та затвердити заходи по підготовці до наступного опалювального сезону із зазначенням термінів виконання робіт та відповідальних і надати їх до 15.06.2014   відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва,  розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації;

2) забезпечити до 01.10.2014   підготовку установ  та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років;

3) забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та  теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, не допускати будь-якої заборгованості;

4) установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах кожному  підприємству, організації і установі відповідно до наявних бюджетних коштів;

5)   до 15.09.2014    створити необхідні запаси палива для котелень та забезпечити належне його зберігання;

6) розробити до  01.07.2014   та погодити з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва,  розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської районної державної адміністрації оперативні плани спільних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло-, водопостачання та водовідведення.

1.4.  Сільським і селищним головам передбачати, у разі перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів, додаткові кошти на збільшення фінансування заходів з підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

1.5. Начальникові відділу освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації Токаренку О.І., головному лікареві Недригайлівської центральної районної лікарні Пономаренку І.В. до 10.06.2014 року провести звірку розрахунків за спожиту теплову енергію.

1.6. Недригайлівському селищному голові Остапчуку І.В., Тернівському селищному голові Борисовському І.П.  забезпечити приведення тарифів на житлово - комунальні послуги у відповідність до економічно - обгрунтованих витрат відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

1.7. Відділу освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації:

1)  до 01.09.2014   виконати роботи по капітальному ремонту даху Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів.

2) до 01.09.2014   виконати роботи по встановленню додаткового твердопаливного котла в котельні Козелянської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

1.8. Головному лікареві Недригайлівської центральної районної лікарні Пономаренку І.В. до 01.10. 2014   забезпечити проведення капітального ремонту покрівлі переходу між палатним корпусом, поліклінічним відділенням та харчоблоком Недригайлівської центральної районної лікарні.

1.9. Керівникам підприємств, установ і організацій, які фінансуються з обласного та державного бюджетів, вирішити питання з організаціями вищого рівня про 100 % фінансування витрат за енергоносії  в новому опалювальному сезоні.

1.10. Філії «Недригайлівський райавтодор» до 01.11.2014 забезпечити в достатній кількості заготівлю протиожеледного матеріалу для посипання доріг, підготовку снігоприбиральної техніки.

1.11. Начальникові управління праці та соціального захисту населення Недригайлівської районної державної адміністрації  Бордуну В.І. створити належні умови для забезпечення  своєчасного призначення (перерахування) субсидій населенню.

1.12. Керівникам: філії «Недригайлівський райавтодор» Кривенку В.І.  , КП «Недригайлівводосервіс» Бойку П.І. у разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків.

1.13.  Покласти персональну відповідальність за підготовку об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років на сільських, селищних голів та керівників підприємств, установ і організацій.

1.14.  Координацію роботи по підготовці підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період покласти на відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва,  розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської  районної державної адміністрації.

1.15. Рекомендувати редакції районної газети “Голос Посулля” постійно висвітлювати в районній газеті стан підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період.

Голова колегії                                                                  А.І.Кужель

Секретар колегії                                                              О.І.Неменко