ПРОЕКТ

Районна цільова комплексна програма

«Молодь Недригайлівщини на 2016-2020 роки»

ПАСПОРТ

районної комплексної програми «Молодь Недригайлівщини на 2016-2020 роки» (далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Недригайлівська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення четвертої сесії Сумської обласної ради сьомого скликання від 25 березня 2016 року «Про затвердження Обласної цільової комплексної програми «Молодь Сумщини» на 2016-2020 роки» розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації від 24.03.2011 № 167-ОД «Про розроблення проекту Районної комплексної програми «Молодь Недригайлівщини на 2011-2015 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, Недригайлівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, Недригайлівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), управління праці та соціального захисту населення Недригайлівської районної державної адміністрації, районний центр зайнятості, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | районний бюджет, сільські і селищні бюджети |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього у тому числі: | 200,00 тис.гривень |
| 9.1. | коштів районного бюджету | 200,00 тис.гривень |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства,  носієм інтелектуального  потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною  творчою силою, значною мірою залежить  процес державотворення.

Набуття Україною  незалежності, становлення громадянського суспільства  створили  передумови  для  розвитку вільної,  духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Основними пріоритетами в реалізації державної молодіжної політики в районі впродовж 2007–2015 років були формування національної свідомості, правової культури, патріотичне виховання молоді, профілактика протиправної поведінки молоді, підтримка діяльності молодіжної громадської організації та учнівського самоврядування, формування здорового способу життя серед молоді та підлітків, підтримка творчої та обдарованої молоді, сприяння розвитку дозвілля молоді, науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню державної молодіжної політики, поліпшення становища молодої сім’ї, зайнятість молоді, захист її від безробіття, розвиток трудової активності та міжнародні молодіжні контакти.

Основою реформування в галузі є зміна формату роботи через делегування частини повноважень у реалізації політики молодіжним громадським організаціям. Така політика передбачає значну активізацію роботи молодіжних громадських організацій, дозволяє залучати до напрацювання та реалізації державних рішень найактивнішу частину молоді. У ході реалізації спільних проектів проводиться пошук та навчання молодих лідерів.

Діяльність громадських організацій полягає у написанні та реалізації соціальних проектів, що, в свою чергу, представляють більш сучасну, об’єктивну, творчу форму роботи з молоддю різних вікових, інтелектуальних, соціально-психологічних категорій. У напрямку підтримки творчої та обдарованої молоді та сприяння розвитку дозвілля молоді в районі значно активізувалась робота з проведення різноманітних молодіжних культурно-мистецьких заходів.

Особливої уваги на сьогодні набуває проблема зайнятості молоді. В умовах реформування системи економічних відносин та відносин власності молодь є однією з найменш конкурентоспроможних і найбільш уразливих у соціальному відношенні груп населення. Економіка ще не в змозі забезпечити потреби сучасної молоді, яка прагне працювати за гідну зарплатню. Відповідно різняться й проблеми та побоювання молодих людей. Для різних вікових, соціальних, статевих груп вони є різними. Тому при реалізації Програми найкраща альтернатива – проектна діяльність, що передбачає собою в кожному конкретному випадку звуження як цільової групи, так і проблеми, на вирішення якої спрямовано проект. Світовий досвід говорить, що ефективним методом роботи з цільовими групами є їх залучення до спільної діяльності.

Виходячи з цього, єдиним при визначенні мети Програми може бути залучення громадських організацій та місцевих громад до реалізації державної молодіжної політики і спільна з ними реалізація проектів, направлених на виконання Програми.

3. Мета Програми

Програма відповідає Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р, в якій визначено основні пріоритети, напрямки та, відповідно, заходи розвитку молодіжної сфери.

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій шляхом консолідації зусиль місцевих  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, бізнес сектору для проведення серії спільних заходів, направлених на самореалізацію молоді.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми буде здійснюватись на засадах відкритості, прозорості та дієвості. Розв'язання проблеми можливе шляхом здійснення систематичних заходів виключно установами за рахунок наявних ресурсів, у тому числі бюджетних коштів. Такий варіант є недостатньо ефективним, оскільки потребує концентрації бюджетних коштів у значному обсязі та запровадження державних пільг для молоді, що може викликати незадоволення інших категорій населення. Інший варіант передбачає відхід від загальноприйнятої моделі державної  політики щодо молоді та залучення до реалізації державної політики відповідно до чинного законодавства громадських і благодійних організацій. Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії.

Отже, оптимальним варіантом розв'язання проблеми є налагодження співпраці органів влади з громадськими і благодійними організаціями.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів сільських і селищних рад, і інших, передбачених законодавством, джерел. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 200,00 тис.гривень, з них кошти районного бюджету – 200,00 тис. гривень. Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.

## Додаток 1

до Програми

## Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Термін реалізації Програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми тис.гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 200,0 |
| районний бюджет | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 200,0 |

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового й безпечного способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям.

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;

залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях  поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

створити сприятливі умови для формування свідомого  ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;

забезпечити надання підтримки молодим громадянам   у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися самостійно;

більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

При контролі за виконанням Програми необхідно використовувати наступні кількісні та якісні показники:

Кількісні:

кількість та позитивна динаміка коштів, передбачених на виконання програми;

кількість дітей та молоді, які отримали послуги з оздоровлення та відпочинку;

кількість додатково залучених ресурсів;

кількість молоді, яка була залучена до участі в заходах;

кількість виданої продукції на виконання Програми (буклетів тощо) та наданих послуг (проведених семінарів, тренінгів, засідань у форматі «круглих столів» тощо).

Якісні:

ефективність витрачання коштів на той чи інший проект у розрізі на одну людину;

аналіз результативності та ефективності проектів та заходів;

якість участі у обласних, всеукраїнських  конкурсах (зайняті місця, напрацьовані матеріали та послуги);

аналіз наданих послуг (якість проведених тренінгів, семінарів, наданих індивідуальних послуг);

аналіз динаміки зменшення/збільшення випадків протиправної поведінки, негативних явищ у молодіжному та підлітковому середовищах.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за реалізацією Програми здійснює сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної держаної адміністрації.

Відділи та управління Недригайлівської районної державної адміністрації, сільські і селищні голови аналізують хід реалізації Програми за підсумками року. Звіт і пропозиції щодо заходів її виконання надаються сектору у справах молоді та спорту Недригайлівської районної держаної адміністрації щороку до 10 січня. Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної держаної адміністрації щороку до 15 січня узагальнює подану інформацію, готує звіт про реалізацію Програми та подає його на розгляд голові Недригайлівської районної державної адміністрації та голові Недригайлівської районної ради.

Додаток 2

до Програми

Напрямки діяльності та заходи Районної цільової комплексної програми

«Молодь Недригайлівщини на 2016-2020 роки»

| Назва напрямку діяльності |  | Перелік заходів програми |  | Термін виконання | Виконавці |  |  |  | Джерела фінансування | Орієн-товний обсяг фінансу-вання, тис. гривень | у тому числі за роками, тис.гривень: |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | роки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості |  | 1.1. Забезпечення проведення акцій, тренінгів, семінарів, конференцій та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня громадської активності та обізнаності молодого покоління, розвиток системи учнівського самоврядування, лідерських якостей, тощо |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» |  |  | Районний бюджет | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Підвищення рівня обізнаності та залучення молоді до вирішення проблем у галузі молодіжної політики. Створення умов для її активної участі в громадському житті району. |
|  |  | 1.2. Забезпечення проведення районних молодіжних інтелектуальних та творчих заходів: фестивалів, конкурсів, ігор КВН, мистецьких акцій, інформаційних кампаній тощо та участь переможців у заходах обласного рівня |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» |  |  | Районний бюджет | 4,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | 1.3. Проведення заходів до Дня молодіжних і дитячих громадських організацій, Дня молоді, Дня студента |  | 2016 – 2020 роки |  | Відділ освіти, культури, туризму, національностей і релігій, сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ», сільські, селищні ради |  |  | Районний бюджет | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  | 1.4. Забезпечення проведення інформаційних кампаній, спрямованих на інформування населення з молодіжних питань, шляхом підготовки, видавництва та розповсюдження інформаційних матеріалів у формі буклетів, плакатів, тощо. |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  | Районний бюджет | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | 1.5. Забезпечення проведення районного фестивалю «Повір у себе, і в тебе повірять інші» |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  | Районний бюджет | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | 1.6.Забезпечення щорічного присудження районної молодіжної премії імені Івана Чумаченка по двох вікових категоріях: 1. 14 - 20 років 2. 21 - 35 років |  | 2016-2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, |  |  | Районний бюджет | 4,0 | 1-0,5 2- 0,3 | 1-0,5 2- 0,3 | 1-0,5 2- 0,3 | 1-0,5 2- 0,3 | 1-0,5 2- 0,3 | Виявлення та підтримка творчої та обдарованої молоді |
| 2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів |  | 2.1. Забезпечення проведення молодіжних заходів з патріотичного виховання: акцій, ігор, конкурсів, засідань у форматі «круглих столів», семінарів-тренінгів, тематичних лекцій, фестивалів, походів, інформаційних кампаній, виїзних акцій тощо |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту, Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ», сільські та селищні ради |  |  | Районний бюджет | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0.3 | 0,3 | 0,3 | Формування у молоді почуття патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських життєвих принципів |
|  |  | 2.2. Широке використання у встановленому чинним законодавством порядку при проведенні масових заходів державної символіки України з метою виховання у молоді поваги до державних символів України. |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ», сільські та селищні ради |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Забезпечення участі делегації від району в загально- обласних та всеукраїнських заходах патріотичного спрямування |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» |  |  | Районний бюджет | 4,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | 2.4. Забезпечення проведення, участі молоді у заходах до Дня Соборності, Дня Перемоги, Дня Конституції, Дня Державного прапора, Дня Незалежності, інших державних свят та пам’ятних подій, пов’язаних зі становленням української держави |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ», сільські та селищні ради |  |  | Районний бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  | 2.5. Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності молоді щодо відповідального батьківства, соціального сирітства |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  | Районний бюджет | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| 3. Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя |  | 3.1. Проведення у навчальних закладах району інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, формування навичок здорового способу життя |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти, Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Поширення в молодіжному середовищі засад та принципів здорового й безпечного способу життя |
|  |  | 3.2. Проведення різноманітних заходів, акцій, інформаційних кампаній, в тому числі творчих та мистецьких фестивалів, спрямованих на формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі (алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія тощо) та небезпечних хвороб (ВІЛ СНІД, туберкульоз тощо) |  | 2016 – 2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» |  |  | Районний бюджет | 15,4 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 |  |
|  |  | 3.3. Забезпечення проведення районного молодіжного туристичного зльоту та участь в обласному |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет | 19,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |  |
|  |  | 3.4. Забезпечення проведення та участі в обласних заходах туристичного, спортивного, оздоровчого спрямування |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» |  |  | Районний бюджет | 8,7 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |  |
|  |  | 3.5. Моніторингові виїзди ( здійснення оцінки сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО); проведення профілактичної роботи щодо попередження виникнення СЖО, відвідування за місцем проживання сімей учасників-АТО з метою виявлення їх потреб; перевірка цільового використання одноразової допомоги при народження дитини. |  | 2016 – 2020 роки |  | СНедригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  | Районний бюджет | 9,3 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |  |
|  |  | 3.6 Проведення районного та участь в обласному чемпіонату з пейнтболу «Зимова спека» |  | 2016-2020 роки |  | Сектору справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет | 19,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 |  |
| 4. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді |  | 4.1. Проведення заходів, спрямованих на залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади |  | 2016-2020 роки |  | сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Забезпечення зайнятості молоді шляхом отримання практичних навичок та досвіду роботи за фахом |
|  |  | 4.2. Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, у тому числі з обмеженими фізичними можливостями, спрямованої на вибір конкурентної на ринку праці професії та спеціальності шляхом проведення різноманітних заходів |  | 2016-2020 роки |  | Недригайлівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Сприяння соціальній адаптації та підтримці підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення різноманітних заходів |  | 2016 -2020 роки |  | Районний центр зайнятості |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Забезпечення першочергового сприяння працевлаштуванню молоді, яка вперше шукає роботу, на дотаційні робочі місця, шляхом надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць |  | 2016-2020 роки |  | Районний центр зайнятості |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5.Забезпечення бронювання якісних робочих місць для працевлаштування соціально незахищених верств населення відповідно до потреби |  | 2016 – 2020 роки |  | Районний центр зайнятості, сільські і селищні ради |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.Забезпечення гарантій зайнятості незайнятого населення, зокрема молоді, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, та молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі |  | 2016 – 2020 роки |  | Районний центр зайнятості населення, Державний професійно–технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище», сільські і селищні ради |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7. Проведення роботи з керівниками підприємств, підприємцями, батьками, представниками місцевого самоврядування, індивідуальну роботу з учнями по працевлаштуванню випускників, організація зустрічі з успішними підприємцями, виробничі екскурсії на кращі профільні підприємства району та області |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно–технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище» |  |  | Районний бюджет | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  |
| 5. Підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій |  | 5.1. Надання організаційної, консультативної, юридичної допомоги під час реєстрації та діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій. Здійснення заходів щодо налагодження співпраці з молодіжними та дитячими громадськими організаціями |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Делегування частини повноважень та управлінських рішень від органів виконавчої влади громадським організаціям |
|  |  | 5.2. Організація та проведення заходів з представниками молодіжних громадських організацій з питань реалізації державної молодіжної політики в районі |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
| 6. Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур |  | 6.1. Здійснення заходів щодо інтеграції української молоді у світову та європейську молодіжну спільноту, зокрема шляхом міжнародного обміну досвідом між містами-побратимами, навчальними закладами, громадськими організаціями. |  | 2016 – 2020 роки |  | Сектор у справах молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |  |  | Районний бюджет | 5,8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | Створення умов для налагодження співпраці представників українського та світових молодіжних структур з метою обміну досвідом |
| 7. Забезпечення партнерської підтримки молоді тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб |  | 7.1. Здійснення заходів для дітей та молоді з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (наприклад: інформаційні кампанії, адаптивні тренінги, заходи з нагоди Дня Миколая, спрямованих на їх соціальне становлення, соціально-психологічну адаптацію тощо |  | 2016-2020 роки |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, Недригайлівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), , Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ», сільські та селищні ради |  |  | Районний бюджет | 8,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | Здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб |
|  |  | 7.2. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на забезпечення соціального становлення та підтримки молоді з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом проведення семінарів, круглих столів, виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів |  | 2016-2020 роки |  |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації, |  | Районний бюджет | 3,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |  |
| 8. Відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадської свідомості і активності позиції молоді | 8.1. Участь дітей-інвалідів у регіональних конкурсах, іграх, фестивалях з метою всебічного розвитку кожної талановитої особистості, інтеграції в колектив та соціальну сферу; подолання комплексів меншовартості; залучення дітей з обмеженими фізичними можливостями до суспільно значущої діяльності |  | 2016-2020 роки |  |  |  |  | Недригайлівський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  | Збільшення кількості, залученої до участі у заходах, спрямованих на національно – патріотичне виховання молоді та підвищення впевненості та самооцінки дітей з обмеженими фізичними можливостями. |
|  | 8.2. Залучення молоді до розвитку волонтерського руху на Недригайлівщині, забезпечити роботу спеціалізованого формування «Школа волонтерів» |  | 2016-2020 роки |  |  |  |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» | Районний бюджет | 3,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | 8.3. Активізувати роботу з допризовною молоддю, приймати участь у районних та обласних спартакіада з військово-прикладних видів спорту |  | 2016-2020 роки |  |  |  |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» | Районний бюджет | 9,5 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 3,1 |  |
|  | 8.4. Проведення та участь у регіональних конкурсах, фестивалях з метою формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у навчальних закладах і у громадському середовищі шляхом розвитку історичної пам’яті; утвердження української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно-значущої діяльності |  | 2016 – 2020 роки |  |  |  |  | сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації | Районний бюджет | 38,6 | 3,7 | 6,2 | 8,0 | 10,0 | 10,7 |  |
|  | 8.5. Організація проведення бібліотечними закладами виставок, уроків мужності, вечорів вшанування, тематичних годин, спрямованих на формування громадської позиції і національно-патріотичне виховання молоді |  | 2016-2020 роки |  |  |  |  | сектор у справах молоді та спорту, відділи освіти, культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської районної державної адміністрації | Районний бюджет | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
| 9. Формування правової культури та профілактики протиправної поведінки молоді | 9.1. Проведення анкетування, лекцій, семінарів, акцій серед молоді щодо правової пропаганди, участь у регіональних конкурсах та семінарах з метою підвищення правової поведінки молоді. |  | 2016 – 2020 роки |  |  |  |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» | Районний бюджет | 2,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | 9.2. Організувати зустрічі молоді з працівниками Недригайлівської РДА, Недригайлівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КМСД, працівниками правоохоронних органів щодо питань профілактики правопорушень. |  | 2016-2020 роки |  |  |  |  | Недригайлівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах молоді та спорту, відділ освіти Недригайлівської районної державної адміністрації, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське ВПУ» | Районний бюджет | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |
| УСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |  |