ПРОЕКТ

НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ   СКЛИКАННЯ

____________     СЕСІЯ

РІШЕННЯ

_________2015р                                                                             смт. Недригайлів

Про програму поліпшення умов функціонування

сільських лікувально - профілактичних закладів

Недригайлівського району на 2015 рік

Розглянувши подання Недригайлівської районної державної адміністрації від ___________2015р. №_____, з   метою забезпечення доступності сільського населення до кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної допомоги в умовах амбулаторій, фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, поліпшення матеріально-технічного стану сільських лікувально-профілактичних закладів, створення належних умов праці для медичних працівників, враховуючи особливості фінансування сільських лікувально-профілактичних закладів у 2015 році, керуючись Примірним табелем оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, затверджених наказом МОЗ України від 23 лютого 2012р №132, поліпшення соціально-побутових умов, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму поліпшення умов функціонування сільських лікувально-профілактичних закладів Недригайлівського району на 2015 рік» (додається).

2. Рекомендувати:

2.1.Сільським та селищним радам забезпечити виконання заходів «Програми поліпшення умов функціонування сільських лікувально - профілактичних закладів Недригайлівського району на 2015 рік».

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури,  соціального захисту населення, молодіжної політики, фізкультури та спорту.

Голова                                                                       С.І. Свириденко

«Програма поліпшення умов функціонування сільських лікувально-профілактичних закладів

Недригайлівського району на 2015 рік»

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

поліпшення умов функціонування сільських лікувально-профілактичних

закладів Недригайлівського району на 2015 рік

| 1. Ініціатор розроблення програми | Недригайлівська районна державна адміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розроблено в ініціативному порядку Розпорядження голови РДА |
| 3. Розробник програми | КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 4.Співрозробники | Сільські та селищні ради |
| 5. Відповідальний виконавець | КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| 6. Учасники програми | КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», сільські та селищні ради |
| 7. Термін реалізації програми | 2015 рік |
| 8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджети сільських та селищних рад Районний бюджет за рахунок субвенцій сільських та селищних рад |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | 401,2 тис. грн.. |
| -районний бюджет за рахунок субвенцій сільських та селищних рад | 401,2 тис. грн. |

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

У зв'язку з недостатнім фінансуванням сільських лікувально-профілактичних закладів в 2015 році, виникають певні проблеми щодо вирішення поточних актуальних питань їх діяльності, планування поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення та оптимізації мережі закладів з урахуванням конкретних потреб сільського населення в медичній допомозі.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є забезпечення доступності сільського населення до кваліфікованої амбулаторно-поліклінічної допомоги фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, поліпшення матеріально-технічного стану сільських лікувально-профілактичних закладів, створення належних умов праці для медичних працівників.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для досягнення визначеної Програмою мети необхідне здійснення ряду організаційних заходів для вирішення першочергових питань фінансування сільських лікувально-профілактичних закладів та оптимізації їх діяльності для забезпечення належного рівня надання медичної допомоги сільському населенню району.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, переданих субвенцій до районного бюджету з бюджетів сільських, селищних рад.

5. Перелік завдань, заходів Програми

Основним завданням Програми є:

забезпечення належного рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги сільському населенню;

проведення заходів по поліпшенню матеріально-технічного забезпечення сільських лікувально-профілактичних закладів, в т.ч. доукомплектування їх медичним обладнанням згідно табелю оснащення (додаються)

створення належних умов праці для роботи медичних працівників, заохочення медичних працівників з урахуванням фактичного навантаження та якості виконання функціональних обов'язків.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

забезпечити належну організацію роботи сільських лікувально-профілактичних закладів, створити умови для надання якісної медичної допомоги сільському населенню.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій по організації та загальний контроль за виконанням Програми здійснює КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» аналізує хід виконання основних завдань та заходів Програми до 10 липня 2015 року та 10 січня 2016 року інформує про хід виконання Програми голову Недригайлівської районної державної адміністрації та голову Недригайлівської районної ради.

Додаток 1

до програми

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

виконання Програми поліпшення умов функціонування сільських лікувально-профілактичних закладів

Недригайлівського   району на 2015 рік

| № | Перелік заходів програми | Строк вико-нання заходу | Виконавець | Джерела фінансувавання | Орієнтований обсяг фінансу-вання (вартість) тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення паливно – мастильними матеріалами, запасними частинами санітарних автомобілів |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Хоружівка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Кулішівської сільської ради | 3,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Хоружівка |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Іваницької сільської ради | 4,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Томашівка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Томашівської сільської ради | 12,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с. Томашівка |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Хоружівка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Хоружівської сільської ради | 17,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с. Хоружівка |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Коровинці | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Коровинської сільської ради | 12,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с. Коровинці |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля КЗ»Недригайлівський РЦ ПМСД» | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Гринівської сільської ради | 6,0 | Забезпечення паливно –масти-льними матеріалами, запасними частинами санітарного автомо-біля КЗ»Недригайлівський РЦ ПМСД» |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Томашівка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Гринівської сільської ради | 6,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Томашівка |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля КЗ»Недригайлівський РЦ ПМСД» | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Маршалівської сільської ради | 6,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету В-Будківська сільської ради | 5,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт.Терни | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Тернівської селищної ради | 12,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с. Томашівка |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт.Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Курманівської сільської ради | 8,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт. Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт.Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Недригайлівської селищної ради | 10,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт. Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт.Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Сакунихської сільської ради | 10,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт. Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт.Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Ч-Слобідської сільської ради | 15,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт. Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Вільшана | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Зеленківської сільської ради | 5,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с. Вільшана |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Вільшана | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Вільшанської сільської ради | 10,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с. Вільшана |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт.Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Засульської сільської ради | 5,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ смт.Недригайлів |
|  | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с.Деркачівка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Деркачівської сільської ради | 7,0 | Забезпечення паливно -мастильними матеріалами, запасними частинами санітарного автомобіля АЗПСМ с. Деркачівка |
| 2. | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення паливом (дрова)на осінньо-зимовий період ФП с.Чемоданівка | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Іваницької сільської ради | 2,5 | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період ФП с.Чемоданівка |
|  | Забезпечення паливом (дрова)на осінньо-зимовий період ФАП с.В-Будки | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету В-Будківської сільської ради | 4,0 | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період ФАП с.В-Будки |
|  | Забезпечення паливом(дрова) на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Коровинці | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Коровинської сільської ради | 10,5 | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Коровинці |
|  | Забезпечення паливом(дрова) на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Томашівка | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Томашівської сільської ради | 5,3 | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Томашівка |
|  | Забезпечення паливом (дрова)на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Деркачівка | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Деркачівської сільської ради | 5,3 | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Деркачівка |
|  | Забезпечення паливом(дрова) на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Вільшана | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Вільшанської сільської ради | 8,8 | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період АЗПСМ с. Вільшана |
|  | Забезпечення паливом(дрова) на осінньо-зимовий період АЗПСМ смт Терни | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Тернівської селищної ради | 20,3 | Забезпечення паливом на осінньо-зимовий період АЗПСМ смт Терни |
| 3. | Доукомплектувати ФП, ФАП,АЗПСМ району інвентарем згідно табелю оснащення : |  |  |  |  |  |
|  | Придбання: - інструменту(бензопила) - холодильник для АЗПСМ с.Вільшана | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Вільшанської сільської ради | 8,5 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання м’якого інвентарю (рушники та інше ) для ФП с.Білоярське | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Вільшанської сільської ради | 0,1 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники) - обладнання для ФП с. Рубанка (холодильник, рукомийник) | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Рубанської сільської ради | 4,3 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - ЕКГ апарату - інструменту( бензопила) для АЗПСМ смт Недригайлів | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Недригайлівської селищної ради | 22,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - рукомийник - м’який інвентар (пост. білизна) для ФП с. Віхове | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Недригайлівської селищної ради | 0,8 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - м’який інвентар (рушники) для ФП с. В-Будки | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету В-Будківської сільської ради | 0,1 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - м’який інвентар (рушники, інше) для ФП с. Кулишівка | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Кулишівської сільської ради | 0,2 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - м’який інвентар (рушники та інше ) для ФП с. Саєво | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Козелянської сільської ради | 0,2 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання мякого інвентарю для ФП с. Сакуниха | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Сакунихської сільської ради | 0,1 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - тонометр для вимірювання артеріального тиску - мякий інвентар (рушники) - холодильник для ФП с. Зеленківка, ФП с. Комишанка, ФП с.Мерки | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Зеленківської сільської ради | 4,8 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - інструменту(бензопила) для АЗПСМ смт Терни | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Тернівської селищної ради | 3,5 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники, пост. білизна) для АЗПСМ с. Коровинці | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Коровинської сільської ради | 0,9 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники) ФП с.Гринівка,ФП с.Якименки | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Гринівської сільської ради | 0,2 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники, пост. білизна) для АЗПСМ с. Хоружівка | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Хоружівської сільської ради | 1,5 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники, пост. білизна) для АЗПСМ с. Деркачівка | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Деркачівської сільської ради | 2,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники, пост. білизна) для ФАП с.Ч-Слобода | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Червонослобідської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники,інше) для ФП с.Засулля | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Засульської сільської ради | 0,1 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники,інше) для ФП с.Чемоданівка, с.Зелене, с.Іваниця | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Іваницької сільської ради | 0,6 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники,інше) для ФП с. Маршали | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Маршалівської сільської ради | 0,2 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання: - мякий інвентар (рушники, пост. білизна) для ФП с. Курмани, ФП с.Березняки | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Курманівської сільської ради | 0,2 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання комп’ютера в комплекті для АЗПСМ с. Хоружівка | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | Субвенція з бюджету Хоружівської сільської ради | 9,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню, обліку та звітності |
|  | Придбання твердопаливного котла для АЗПСМ с. Хоружівка | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | Субвенція з бюджету Хоружівської сільської ради | 17,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню. |
|  | Придбання інструменту(бензопили) для АЗПСМ с Коровинці | 01.08.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | Субвенція з бюджету Коровинської сільської ради | 3,5 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню. |
| 4. | Доукомплектувати лікувальні заклади медінстументарієм |  |  |  |  |  |
|  | Придбання медичного інструментарію для ФП с.Кулішівка (дитяча манжетка, глюкометр) | 01.10.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Кулишівської сільської ради | 1,4 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медичного інструментарію для ФП с.Гринівка (дитяча манжетка) | 01.10.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Гринівської сільської ради | 0,8 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
| 5. | Проведення ремонтних робіт в лікувально-профілактичних закладах: |  |  |  |  |  |
|  | Придбання матеріалів для завершення ремонтних робіт покрівлі ФП с. Курмани | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Курманівської сільської ради | 10,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт,встановлення твердопаливного котла для АЗПСМ смт. Терни (вхідні двері, східці) | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Тернівської селищної ради | 14,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт дитячої консультації (вхідні східці, лінолеум) | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Недригайлівської селищної ради | 5,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт ФП с. Віхове (покрівля, надвірна вбиральня) | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД» | субвенція з бюджету Недригайлівської селищної ради | 2,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання матеріалів для проведення водопроводу та каналізації,ремонтних робіт(лінолеум) для АЗПСМ с.Томашівка | 01.09.2015 | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | субвенція з бюджету Томашівської сільської ради | 20,5 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
| 6. | Придбання медикаментів: |  |  |  |  |  |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Курмани(1,0 тис.грн),для ФП с.Березняки(1,0 тис.грн) | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Курманівської сільської ради | 2,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для АЗПСМ смт.Терни | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Тернівської сільської ради | 3,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для АЗПСМ смт.Недригайлів | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Недригайлівської сільської ради | 3,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Віхове | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Недригайлівської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для АЗПСМ с.Вільшана | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Вільшанської сільської ради | 3,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Білоярське | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Вільшанської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Рубанка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Рубанської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФАП с.В,-Будки | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету В.-Будківської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Кулишівка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Кулишівської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Саєва,для ФАП с.Козельне | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Козельненської сільської ради | 2,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Сакуниха,для ФП с.Перетічки | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Сакунихської сільської ради | 1,5 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Зеленківка,для ФАП с.Комишанка,ФП с.Мерки | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Зеленківської сільської ради | 3,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для АЗПСМ с.Коровинці ,ФП с.Муховате ,для ФП с.М,Будки | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Коровинської сільської ради | 5,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для АЗПСМ с.Томашівка,ФП с.Беседівка ,для ФП с.Косенки,ФП с.Коритище | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Томашівської сільської ради | 6,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для АЗПСМ с.Хоружівка,ФП с.Біж | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Хоружівської сільської ради | 10,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для АЗПСМ с.Деркачівка | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Деркачівської сільської ради | 3,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФАП Ч.-Слобода | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Ч-,Слобідської сільської ради | 1,5 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Засулля | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Засульської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Чемоданівка ,для ФП с.Зелене,ФП с.Іваниця | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Іваницької сільської ради | 3,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Маршали | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Маршалівської сільської ради | 1,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Придбання медикаментів для ФП с.Гринівка ,для ФП с.Якименки | протягом року | КЗ «Недригайлі-вський районний центр ПМСД | Субвенція з бюджету Гринівської сільської ради | 2,0 | Створення умов для забезпечен- ня належної амбулаторної допомоги населенню |
|  | Вт.ч.: субвенція з бюджету сільських рад |  |  |  | 401,2 |  |
|  | Всього за програмою |  |  |  | 401,2 |  |