Проект

УКРАЇНА

НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

________                                     Недригайлів

Про програму поліпшення умов

навчання, виховання учнів навчально-

виховних  закладів Недригайлівського

району на 2014 рік (нова редакція)

Розглянувши	подання    Недригайлівської    районної    державної адміністрації від ___________№_____, з метою поліпшення  умов навчання і виховання  учнів навчально-виховних закладів  Недригайлівського району   на 2014 рік, відповідно ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада вирішила:

1. Затвердити програму поліпшення умов навчання, виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік (нова редакція) (додається).

2.	Фінансовому управлінню Недригайлівської районної державної адміністрації внести  необхідні зміни до районного бюджету на 2014 рік.

3. Відділу освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації забезпечити реалізацію заходів, передбачених програмою.

4. Рішення  Недригайлівської районної ради  від 08.08.2014 року «Про програму поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік» вважати таким, що  втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення, молодіжної політики, фізкультури і спорту.

Голова районної ради                                                С.І.Свириденко

Програма

поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського  району на 2014 рік

(нова редакція)

1. Паспорт Районної  програми

поліпшення умов навчання, виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік (далі - Програма)

| 1. Ініціатор розроблення програми | Недригайлівська районна державна адміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.06.2014 року «Про організацію розроблення змін до районної програми поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району на 2014 рік» |
| 3. Розробник програми | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
| 4. Співрозробник програми | - |
| 5. Відповідальний виконавець | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
| 6. Учасники програми | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації, сільські та селищні ради |
| 7. Термін реалізації програми | 2014 рік |
| 8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджети сільських та селищних рад |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (кошти бюджетів сільських та селищних рад) | 648,227 тис. грн. |

2. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

У зв’язку зі складним становищем щодо фінансового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району виникають певні проблеми щодо вирішення поточних актуальних питань їх діяльності, забезпечення належного функціонування закладів, забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку,  поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчально-виховних закладів.

3. Мета  Програми

Метою Програми є поліпшення умов навчання, виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського району шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, підготовки закладів освіти до роботи в новому навчальному році, забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Для досягнення визначеної Програмою мети необхідно здійснення ряду організаційних заходів для вирішення першочергових питань фінансування закладів освіти для забезпечення надання належного рівня якісних освітніх послуг.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок переданих до районного бюджету субвенцій з бюджетів сільських та селищних рад.

5.Перелік  завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданням Програми є:

створення належних умов для навчання, виховання учнів;

поліпшення матеріально-технічної бази;

підготовка закладів освіти до роботи в новому навчальному році;

забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку;

закупівлю твердопаливних котлів та твердого палива (дров, торфобрикетів) для опалення навчально-виховних закладів району.

Виконання заходів Програми дасть змогу:

створити належні умови для навчання, виховання учнів; поліпшити матеріально-технічну базу; підготувати заклади освіти до роботи в новому навчальному році; забезпечити безкоштовний підвіз учнів на навчання та у зворотному напрямку; забезпечити закупівлю дров для опалення  навчальних закладів району.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та очікуваний результат та об’єми фінансування  наведено в додатку 1,2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій по організації та загальний контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації аналізує хід виконання основних завдань та заходів Програми та інформує про виконання програми  до 01 вересня 2014 року та 10 січня 2015 року готує звіт про реалізацію Програми (додаток 3) та подає його на розгляд голові Недригайлівської районної державної адміністрації, голові Недригайлівської районної ради та до відділу економічного розвитку і торгівлі Недригайлівської районної державної адміністрації.

Додаток   1

до Програми

Заходи

щодо виконання районної програми поліпшення умов навчання, виховання учнів навчально-виховних  закладів Недригайлівського району на 2014 рік

| № п/н | Перелік заходів Програми | Термін виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання (тис. грн.) | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ І. Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до навчальних закладів |  |  |  |  |  |
| - 1. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Тернівської селищної ради | 11,03 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 2. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів(придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету : Недригайлівської селищної ради | 9,262 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
|  |  |  |  | Засульської сільської ради | 6,012 |  |
|  |  |  |  | Іваницької сільської ради | 20,0 |  |
|  |  |  |  | Курманівської сільської ради | 12,024 |  |
|  |  |  |  | Сакунихської сільської ради | 20,0 |  |
| - 3. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Хоружівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 12,175 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 4. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Комишанської ЗОШ І-ІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Зеленківської сільської ради | 13,026 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 5. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Ч-Слобідського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Червонослобідської сільської ради | 12,0 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 6. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Томашівської сільської ради | 11,222 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 7. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Козелянського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Козельненської сільської ради | 24,499 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 8. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Гринівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 13,527 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 9. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Вільшанської сільської ради | 28,838 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
| - 10. | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Коровинської ЗОШ І-ІІІ ступенів (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Коровинської сільської ради | 27,806 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
|  | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку до Хоружівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ (придбання пального) | До 01.12.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Кулішівської сільської ради | 4,058 | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів на навчання та у зворотному напрямку |
|  | Всього по розділу І |  |  |  | 225,479 |  |
|  | Розділ ІІ. Створення належних умов навчання та виховання дітей у навчально-виховних закладах |  |  |  |  |  |
| - 12. | Придбання матеріалів для облаштування внутрішнього туалету Великобудківського НВК | 01.05.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Великобудків-ської сільської ради | 7,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Великобудківському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 13. | Придбання придбання матеріалів для облаштування дошкільної групи у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 21,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 14. | Придбання стільців, іграшок у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 4,0 |  |
| - 15. | Придбання матеріалів для облаштування внутрішнього туалету у Деркачівському НВК ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Деркачівської сільської ради | 8,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Деркачівському НВК ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ |
| - 16. | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Іваницької ЗОШ І-ІІ ступенів | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Іваницької сільської ради | 4,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Іваницькій ЗОШ І-ІІ ступенів |
| - 17. | Придбання обладнання для Іваницької ЗОШ І-ІІ ступенів | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Іваницької сільської ради | 7,0 |  |
| - 18. | Придбання матеріалів для поточного ремонту по Хоружівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ та придбання обладнання | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 30,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Хоружівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 19. | Придбання матеріалів для поточного ремонту їдальні Курманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. | До 01.07.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Курманівської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Курманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів |
| - 20. | На придбання матеріалів для ремонту східців Недригайлівської СЗОШ | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Недригайлівської селищної ради | 3,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ступенів |
| - 21. | Придбання дверних блоків та мастила для шкільного автобуса МНВК | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Недригайлівської селищної ради | 5,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у МНВК |
| - 22. | Придбання запчастин для ремонту шкільного автобуса Томашівського НВК | До 01.08.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Томашівської селищної ради | 9,5 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
|  | Виконання робіт по заміні вхідних дверей у приміщенні Томашівського НВК | До 01.11.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Томашівської селищної ради | 26,5 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
| - 23. | Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Червонослобідського НВК | До 01.06.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Ч-Слобідської сільської ради | 3,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Червонослобідському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ |
|  | Всього по розділу ІІ |  |  |  | 138,0 |  |
|  | Розділ ІІІ. Придбання дров для опалення навчальних закладів |  |  |  |  |  |
| - 24. | Придбання дров для опалення Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Вільшанської сільської ради | 15,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Вільшанській ЗОШ |
| - 25. | Придбання дров для опалення В-Будківського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з Бюджету В-Будківської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у В-Будківському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 26. | Придбання дров для опалення Гринівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Гринівської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Гринівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 27. | Придбання дров для опалення Козелянського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Козеленської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Козелянському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 28. | Придбання дров для опалення Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Томашівської сільської ради | 15,68 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 29. | Придбання дров для опалення Хоружівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 20,948 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Хоружівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| - 30. | Придбання дров для опалення Ч-Слобідського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Ч-Слобідської сільської ради | 3,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Ч-Слобідському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| 31. | Придбання дров для опалення Деркачівського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів,ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Деркачівської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Деркачівському НВК ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ |
| 32. | Придбання дров для опалення Іваницької ЗОШ І-ІІ ступенів | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Іваницької сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Іваницькій ЗОШ І-ІІ ст. |
| 33. | Придбання дров для опалення Маршалівського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Маршалівської сільської ради | 5,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Маршалівському НВК ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ |
| 34. | Придбання торфобрикетів для опалення Комишанської ЗОШ І-ІІ ступенів | До 01.09.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Зеленківської сільської ради | 10,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Комишанській ЗОШ І-ІІ ст. |
| 35. | Придбання торфобрикетів для опалення В-Будківського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів,ДНЗ | До 01.11.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету В-Будківської сільської ради | 5,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у В-Будківському НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів,ДНЗ |
|  | Всього по розділу ІІІ |  |  |  | 124,628 |  |
|  | Розділ ІV. Придбання твердопаливних котлів для модернізації котелень навчальних закладів |  |  |  |  |  |
| 36. | Придбання твердопаливного котла для Козелянського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.10.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Козельненської сільської ради | 75,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Козелянському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| 37. | Придбання твердопаливного котла для Хоружівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.10.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 75,0 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Козелянському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
| 38. | Придбання твердопаливного котла для Томашівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ | До 01.11.2014 | Відділ освіти, молоді та спорту Недригайлівської РДА | Субвенції з бюджету Хоружівської сільської ради | 10,12 | Створення належних умов для навчання і виховання дітей у Козелянському НВК ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ |
|  | Всього по розділу ІV |  |  |  | 160,12 |  |
|  | Разом по розділах І- ІV |  |  |  | 648,227 |  |

Додаток   2

до Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, за рахунок переданих субвенцій з бюджетів сільських та селищних рад Недригайлівського району

| № | Сільська та селищна ради | Обсяг субвенцій тис. грн.. |  |  |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в т.ч. на |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення безкоштовного підвозу учнів | Створення належних умов навчання та виховання | Придбання дров та торфобрикетів для опалення навчальних закладів | Придбання твердопаливних котлів для модернізації котелень навчальних закладів |  |
|  | Недригайлівська | 9,262 | 8,0 | 0 | 0 | 17,262 |
|  | Тернівська | 11,03 | 0 | 0 | 0 | 11,03 |
|  | Вільшанська | 28,838 | 0 | 15,0 | 0 | 43,838 |
|  | Великобудківська | 0 | 7,0 | 15,0 | 0 | 22,0 |
|  | Гринівська | 13,527 | 25,0 | 10,0 | 0 | 48,527 |
|  | Засульська | 6,012 | 0 | 0 | 0 | 6,012 |
|  | Деркачівська | 0 | 8,0 | 10,0 | 0 | 18,0 |
|  | Зеленківська | 13,026 | 0 | 10,0 | 0 | 23,026 |
|  | Іваницька | 20,0 | 11,0 | 10,0 | 0 | 41,0 |
|  | Козельненська | 24,499 | 0 | 10,0 | 75,0 | 109,499 |
|  | Коровинська | 27,806 | 0 | 0 | 0 | 27,806 |
|  | Курманівська | 12,024 | 10,0 | 0 | 0 | 22,024 |
|  | Кулішівська | 4,058 | 0 | 0 | 0 | 4,058 |
|  | Маршалівська | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |
|  | Сакунихська | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
|  | Томашівська | 11,222 | 36,0 | 15,68 | 10,12 | 73,022 |
|  | Хоружівська | 12,175 | 30,0 | 20,948 | 75,0 | 138,123 |
|  | Червонослобідська | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 18,0 |
|  | Разом | 225,479 | 138,0 | 124,628 | 160,12 | 648,227 |

Додаток 3

до Програми

Інформація про виконання програми за _______ рік

1. _________                              ______________________________________________________

КВКВ                                       найменування головного розпорядника коштів програми

2. _________                              ______________________________________________________

КВКВ                                       найменування відповідального виконавця  програми

3. _________                              ______________________________________________________

КФКВ                                       найменування програми, дата рішення районної ради

про її затвердження

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми _____________________________________________

(назва програми)

| № | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядку-вання) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядку-вання | Кошти не бюджет-них джерел |  | Місцевий бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядку-вання) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядку-вання | Кошти не бюджет-них джерел |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ

до проекту  рішення  районної ради

Про  програму поліпшення умов навчання та виховання учнів навчально-виховних закладів Недригайлівського  району на 2014 рік (нова редакція)

(назва)

Проект рішення розроблено:  віділом освіти, молоді та спорту  Недригайлівської  районної державної адміністрації__________

(найменування головного розробника)

виробнича необхідність

(підстава для розроблення)

Погоджено без зауважень

Заступник голови Недригайлівської

районної державної адміністрації 					Т.О.Сіренко

Начальник   фінансового  управління

районної державної адміністрації                                            П.І. Токаренко

Начальник організаційного відділу

виконавчого апарату	                                                             І.І. Постоєнко

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                С.В. Коренев

Головний спеціаліст з питань

правового забезпечення діяльності

районної ради                                                                              В.О. Шуда

Голова  постійної  комісії районної ради                         	 О.С.Осінній

Голова  постійної  комісії районної ради                         	 В.І. Бордун

Заступник голови районної ради                                               В.І.Білоус

Внесли пропозиції до проекту рішення:

_____________________                    ___________________           ________________

(посада)                                                                               (підпис)                                               (ім’я та прізвище)

_____________________                    ___________________           ________________

(посада)                                                                               (підпис)                                               (ім’я та прізвище)

Пропозиція врахована:

_____________________                    ___________________           ________________

(посада керівника головного розробника)                                        (підпис)                                               (ім’я та прізвище)

Пропозиція не врахована:

_____________________                    ___________________           ________________

(посада керівника головного розробника)                                         (підпис)                                               (ім’я та прізвище)

«____»______________20_   р.