Звіт про виконання Регіонального плану дій

на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

по Недригайлівському району станом на 01 квітня 2013 року

| № з/п | Мета | Зміст завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реформа державних фінансів |  |  |  |  |  |
| Реформа міжбюджетних відносин |  |  |  |  |  |
|  | Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів | 1.1.3. Залучення до експерименту із запровадження елементів програмно-цільового методу всіх районних бюджетів | Головні розпорядники коштів районного бюджету | Липень | Термін виконання не настав |
|  | Упровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів | 2.1. Розроблення рекомендаційних матеріалів щодо запровадження середньострокового планування на рівні місцевих бюджетів | Фінансове управління Недригайлівської РДА | Грудень | Термін виконання не настав |
| 2. Реформа медичного обслуговування |  |  |  |  |  |
| 3 | Завершення реорганізації первинної медичної допомоги | 3.1. Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу | КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД» | Грудень | Термін виконання не настав |
|  |  | 3.3. Розширення мережі відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (амбулаторій), у тому числі за рахунок реорганізації сільських дільничних лікарень | КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД» | Грудень | Термін виконання не настав |
|  |  | 3.4. Затвердження рішеннями місцевих органів виконавчої влади програм "місцевих" стимулів для медичних працівників на 2013 рік з передбаченням забезпечення, особливо молодих спеціалістів, належними умовами праці, земельними ділянками, житлом, уведення місцевих надбавок до заробітної плати та інших стимулюючих заходів | КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД» | Березень | Прийнята программа «Программа поліпшення умов функціонування сільських лікувально-профілактичних закладів Недригайлівського району на 2013 рік», затверджена 24 сесією районної ради від 01..03.2013 року |
| 4 | Підготовка до модерні-зації вторинної (спеці-алізованої) медичної допомоги | 4.1. Проведення інвентаризації обладнання в комунальних закладах охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (із визначенням якісного стану, інтенсивності використання тощо) у відповідності до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України або Міністерством охорони здоров’я України | Недригайлівська ЦРЛ | Серпень | В листопаді 2012 року проведена річна інвентаризація основних засобів та необоротних матеріальних активів |
|  |  | 4.2. Доопрацювання проектів планів-схем спеціалізації закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу | Недригайлівська ЦРЛ | Липень | Термін виконання не настав |
|  |  | 4.3. Розроблення планів перспективного розвитку кожного закладу охорони здоров'я за підсумками аудиту стану надання вторинної медичної допомоги, результатами інвентаризації високовартісного обладнання з урахуванням досвіду пілотних регіонів | Недригайлівська ЦРЛ | Липень | Плани перспективного розвитку закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу перебувають на стадію доопрацювання |
|  |  | 4.4. Визначення обсягу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, з урахуванням результатів аналізу, оцінки медичних потреб і обсягу надання медичної допомоги, кадрового забезпечення | Недригайлівська ЦРЛ | жовтень | Матеріально-технічне оснащення Недригайлівської ЦРЛ потребує покращення. |
|  |  | 4.5. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров'я у відповідність з потребами населення з урахуванням внесених змін до нормативно-правових актів, що визначають нормативи забезпеченості закладів охорони здоров'я, передусім, штатними одиницями, лікарняними ліжками (зокрема, постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997р. № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тис. населення» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 200р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я» | Недригайлівська ЦРЛ | грудень | Ліжковий фонд Недригайлівської ЦРЛ приведено у відповідність з потребами населення та вимогами нормативно-правових актів, Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України |
| 3. Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи управління освітою |  |  |  |  |  |
| 9. | Модернізація мережі навчальних закладів | 9.1. Здійснення заходів щодо подальшого розширення мережі дошкільних, оптимізації загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів з урахуванням необхідності підвищення якості та доступності освіти | Відділ освіти , молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Протягом року | Отримана згода на закриття Дараганзеленівської загальноосвітньої школи І ступеня на зборах громади с. Зелене за участі заступника гголови Недригайлівської РДА, Іваницького сіслького голови та начальника відділу освіти , молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації |
|  |  | 9.2. Проведення аналізу стану дошкільної та загальної середньої освіти в Україні, підготовка прогнозу потреби в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у регіональному розрізі | Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Відділ освіти , молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації | Липень | По Недригайлівському району проводиться робота по виготовленню проектно-кошторисної документації на будівництво нового приміщення Недригайлівського дошкільного навчального закладу у складі навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа, дошкільний навчальний заклад |
| 4. Реформа соціальної сфери |  |  |  |  |  |
|  | Реформування системи соціальної підтримки та послуг |  |  |  |  |
| 10 | Реформування системи соціальних послуг, модернізація інтернатних установ | 10.1. Запровадження механізму надання послуг щодо здійснення денного догляду за дітьми-інвалідами та особами, нездатними до самообслуговування, у тому числі із залученням недержавних організацій | Управління праці та соціального захисту населення Недригайлівської районної державної адміністрації | Грудень після затвердження відповідного механізму та за умови фінансового забезпечення | Термін виконання не нстав |
| 5. Дерегуляція, розвиток підприємництва та реформування надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |
| Захист економічної конкуренції |  |  |  |  |  |
| 15 | Посилення конкуренції на ринках | 15.2. Ужиття комплексних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі шляхом надання до органів антимонопольного комітету України подань про виявлені ознаки порушень, зокрема на ринках: |  |  |  |
|  |  | - збору, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів; | Сектор з питань ЖКГ, будівництва, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій Недригайлівської державної адміністрації | Протягом року | Порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі шляхом надання до органів антимонопольного комітету України подань про виявлені ознаки порушень на ринку збору, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів в районі не зафіксовано. |
|  |  | - ритуальних послуг | Відділ економічного розвитку і торгівлі Недригайлівської рДА | Протягом року | Порушень законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі шляхом надання до органів антимонопольного комітету України подань про виявлені ознаки порушень на ринку ритуальних послуг в районі не зафіксовано |
|  | Реформування надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
| 17 | Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг | 17.1. Створення центрів надання адміністра-тивних послуг в обласних центрах, містах обласного значення, районах області, для чого, зокрема, забезпечити: виділення приміщень для організації зазначених центрів; підготовку офісної інфраструктури та інформаційно-технічного забезпечення центрів; набір та навчання персоналу центрів | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державний адміністратор Недригайлівської РДА | Протягом року | Центр надання адміністративних послуг в Недригайлівському районі створений на підставі розпорядження голови Недригайлівської РДА від 18.06.2012 року № 427-ОД. Виділене приміщення, яке забезпечене оргтехнікою. |
|  |  | 17.2. Затвердження та розташування в публічному доступі інформаційних карток на кожну адміністративну послугу | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державний адміністратор Недригайлівської РДА | Березень | У публічному доступному місці на стенді та на офіційному веб-сайті Недригайлівської РДА розміщені інформаційні картки на кожну адміністративну послугу |
|  |  | 17.3. Затвердження технологічних карток на кожну адміністративну послугу | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державний адміністратор Недригайлівської РДА | У дво-місячний строк після прийняття постанови Кабінету Міністрів України | Затверджені технологічні картки суб’єктами надання адміністративних послуг. |
|  |  | 17.4. Забезпечення надання адміністративних послуг у створених центрах надання адміністративних послуг, зокрема: | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА |  | Зазначені адміністративні послуги (крім оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон) надаються районним сектором УДМС в Сумській області в орендованому управлінням ДМС в Сумській області службовому приміщенні за адресою смт. Недригайлів, вул. Комінтерна, 17, балансоутримувачем якого являється Недригайлівський РВ УМВС в Сумській області. |
|  |  | 17.4.1. з оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини; | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА | Грудень |  |
|  |  | 17.4.2. послуг з первинної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельної ділянки, а саме державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно; | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА | грудень | Термін виконання не настав |
|  |  | 17.4.3. послуг з видачі витягів з державного земельного кадастру; | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА Держземагенство в Недригайлівському районі | Грудень | Відповідно до законодавства відділом Держземагентства у Недригайлівському районі Сумської області за період з 01.01.2013р. по 31.03.2013р. було проведено таку кількість робіт: державна реєстрація земельної ділянки – 270 надання відомостей з ДЗК у формі витягів пр. земельну ділянку - 275 |
|  |  | 17.5. Забезпечення прийняття та повернення документів для надання адміністративних послуг засобами поштового зв’язку | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА | Грудень | Термін виконання не настав |
| 18. | Спрощення порядку надання адміністра-тивних послуг органами державної міграційної служби | 18.1. Забезпечення надання адміністративних послуг органами Державної міграційної служби, у тому числі через центри надання адміністративних послуг |  |  | Облік реєстрації місця проживання фізичних осіб, за відсутності в смт. Недригайлів житлово-експлуатаційних організацій, ведеться селищними та сільським радами у формі погосподарських/будинкових книг. Картотечний облік не ведеться Обліки з реєстрації місця проживання фізичних осіб селищними/сільськими радами на даний час до РС УДМС не передавались В разі передачі до РС УДМС наявних в селищних/сільських радах обліків у територіальному підрозділі УДМС відсутні площі та сховища (шафи) для їх розміщення, зберігання та обробки. Також відсутня площа і для розміщення додаткової штатної чисельності працівників, потреба в збільшенні якої буде пов'язана із збільшенням обсягу функцій та робіт, які будуть покладені на територіальний підрозділ. . В даний час штатна чисельність працівників РС УДМС становить 3 чол. В зв'язку із цим необхідно не менше 30 кв. метрів додаткової площі, загальний розмір якої (з урахуванням наявної) буде складати біля 60 кв. метрів. Крім того виникне потреба у додатковому обладнанні приміщень для зберігання і обробки переданих обліків (шафи, столи, стільці тощо). |
|  |  | 18.1.1. Забезпечення передачі картотек реєстрації місця проживання фізичних осіб від житлово-експлуатаційних контор, інших житлових органів, установ до органів державної міграційної служби, у разі необхідності забезпечення виділення додаткових приміщень для їх розміщення | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державна міграційна служба в районі | Червень |  |
|  |  | 18.1.2. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг, з метою ефективного надання через них послуг з оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, у тому числі створення у разі потреби територіальних підрозділів центрів надання адміністративних послуг на базі житлово-експлуатаційних контор та інших житлових органів, установ, що мали у своєму складі осіб, уповноважених вести паспортну роботу | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державна міграційна служба в районі | Протягом року | Суть питання в основному розкрита вище в п.п1-2. Додатково – у сільських/селищних радах штатні паспортисти відсутні, обов'язки виконуються в основному працівниками виконкомів селищних/сільських рад за сумісництвом; |
|  |  | 18.1.3. Забезпечення укомплектування центрів надання адміністративних послуг необхідною для здійснення процедур оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання кількістю адміністраторів, у тому числі за рахунок вивільнення коштів від ліквідації посад осіб, уповноважених на ведення паспортної роботи в житлово-експлуатаційних конторах, комунальних підприємствах, інших житлових органах та установах | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державна міграційна служба в районі | Протягом року |  |
|  |  | 18.1.4. Упровадження електронної форми ведення реєстраційного обліку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, вжиття інших заходів з підключення до інформаційних систем та розбудови інфраструктури центрів надання адміністративних послуг, органів державної міграційної служби, необхідної для надання послуг з оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державна міграційна служба в районі | Грудень | В РС УДМС обліки ведуться у формі картотек. Для забезпечення діяльності підрозділу та взаємодії територіальних підрозділів як між собою, так і з УДМС в Сумській області налагоджено електронний зв'язок за допомогою мережі інтернет. |
|  |  | 18.1.5. Навчання адміністраторів щодо правил та процедур оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстрації місця проживання, роз’яснення нових процедур надання адміністративних послуг органами державної міграційної служби | Центр надання адміністративний послуг при Недригайлівській РДА, державна міграційна служба в районі | Протягом року | Працівниками районного сектору УДМС завдання і функції, які покладені на територіальний підрозділ, виконуються в повному обсязі. |
|  | 7. . Реформа житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 21 | Упровадження механізму енерго-сервісних договорів для підвищення енерго-ефективності будівель бюджетних установ | 21.1. Реалізація пілотних проектів укладення енергосервісних договорів | Відділ ЖКГ Недригайлівської РДА | Грудень | В районі пілотні проекти укладення енергосервісних договорів нне розроблялися |
| 8. Розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Створення ефективної системи розвитку туризму |  |  |  |  |  |
| 24 | Створення ефективної системи туризму | 24.1. Надання пропозицій до Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів в Україні на період до 2022 року | Відділ культури, туризму, національностей і релігій Недригайлівської РДА | Травень | Надані пропозиції до управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації про включення питання про надання пільг операторам, які займаються в’їзним та внутрішнім туризмом, що має сприяти розвитку цього напрямку та відповідно збільшити обсяг бюджетних надходжень за результатами діяльності туристичної галузі в подальшому. |
| 9. Розвиток сільського господарства і земельна реформа |  |  |  |  |  |
| Земельна реформа. Створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення |  |  |  |  |  |
| 25 | Забезпечення реалізації конституційних прав громадян у частині оформлення спадщини і дарування земельних ділянок та наповнення місцевих бюджетів | 25.1. Завершення проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до статті 13 Закону України "Про оцінку земель" | Держземагентство в Недригайлівському районі, сільські, селищні ради | Згідно графіку на 2013 рік головного управління Держзем-агентства у Сумській області | Тернівською селищною радою укладено договір на виконання робіт з оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з ДП „Укрспецзем”. Вартість робіт складає 22692,72 грн. Козельненською сільською радою укладено договір на виконання робіт з оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (с. Хорол, с. Черці, с. Кинашево, с. Гаврики) з СРФ ДП „Центр Державного земельного кадастру”. |
| 10. Реалізація національних проектів |  |  |  |  |  |
| 32 | Реалізація національ-ного проекту "Зерно України" – програма розвитку зерновироб-ництва з високими виробничими та еконо-мічними показниками | 32.1. Подальше нарощування потужностей для зберігання зерна на 472 тис. тонн | Управління агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації | Протягом року | Дане питання розглядається |
| 33 | Реалізація національного проекту "Відроджене скотарство" – розроблення та реалізація програми розвитку скотарства | 33.1. Реалізація 15 інвестиційних проектів в галузі молочного скотарства, 4 – з відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, 12 – з переробки молока та м’яса | Управління агропромислового розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації | Протягом року | В районі відсутні розроблені інвестиційні проекти в галузі молочного скотарства, з відгодівлі молодняку великої рогатої худоби та з переробки молока та м’яса |