Додаток

**Інформація**

**про хід виконання додатку 1.1 «Заходи щодо реалізації Програми» до Програми економічного і соціального розвитку Недригайлівського району на 2014 рік**

**за 2014 рік**

Додаток 1.1 до Програми

***Напрям 1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання***

**Пріоритет 1.1 Податково-бюджетна політика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, платежів та внесків** | *Захід 1.* Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків,платежів та внесків | За результатами роботи Недригайлівського відділення Роменської ОДПІ за 9 місяців 2014р. мобілізовано:  до Зведеного бюджету – 26206,9 тис.грн., що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1830.1 тис. грн. або на 107.5%. З них до місцевого бюджету надійшло 24279,2 тис гривень, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 1554.3 тис гривень або на 106.8%. З них по податку на доходи фізичних осіб -13949.1 тис гривень, 7878,4 тис гривень – плати за землю, єдиного податку – 1227,6 тис гривень, в тому числі з юридичних осіб – 62.0 тис. гривень, з фізичних осіб – 1165.6 тис гривень  За результатами проведеної роботи (співбесіди,зустрічі) 12 СПД - фізичними особами додатково зареєстровано 16 найманих працівників, також 11 громадян зареєструвались суб»єктами підприємницької діяльності.  Протягом 9 місяців 2014 року проведено 1 документальну перевірку, виявлено порушення та донараховано податків і штрафних санкцій в сумі 33 тис гривень. |
| Захід 2. *З*абезпечення ефективного наповнення та використання основних резервів місцевих бюджетів області (використання земельних ресурсів, водних об'єктів, корисних копалин місцевого значення, погашення заборгованості із заробітної плати, легалізація тіньової зайнятості тощо) |
| *Захід 3.* Відстеження випадків ухилення платників податків від сплати податків з використанням нових методів адміністрування податків, руйнування схем ухилення від оподаткування та виведення платників на реальну сплату податків |
| *Захід 4.* Упередження незаконного відшкодування з бюджету податку на додану вартість |
| *Захід 5.* Зменшення кількості збиткових підприємств |
| *Захід 6.* Посилення контролю за декларуванням платниками пільг  відповідно до чинного законодавства |
| Завдання 2. Скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів | *Захід 1.* Забезпечення надходжень коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок упереджувальних заходів (протягом 60-денного терміну дії податкових вимог) | Податкова заборгованість по основних видах податків станом на 01.10.2014 р становить 1211,2 тис.грн.  Недригайлівським відділенням Роменської ОДПІ з метою скорочення податкового боргу до місцевого бюджету та покращення платіжної дисципліни до підприємств-боржників було вжито ряд заходів (на загальну суму 457 тис гривень), а саме:  - на виконання рішень судів – 297.7 тис. гривень;  - надходження від підприємств – банкрутів (ТОВ «Лотуре-Агро») в сумі 100.0 тис гривень;  - погашено платниками заборгованості після отримання податкових вимог та проведення співбесід в сумі 59.3 тис гривень. |
|  | *Захід 2.* Збільшення обсягів погашення податкового боргу грошовими коштами за рахунок стягнення безготівкових та готівкових коштів заходами, передбаченими статтями 95-98 Податкового кодексу України |
|  | *Захід 3.* Забезпечення надходжень коштів до Зведеного бюджету за рахунок стягнення коштів у судовому порядку |
|  | *Захід 4.* Забезпечення належного рівня взаємодії з місцевими органами державної влади щодо погашення податкового боргу комунальних підприємств, шляхом виділення коштів місцевих бюджетів або комунального майна з метою упередження випадків примусового стягнення коштів з банківських рахунків органів місцевого самоврядування |

**Пріоритет 1.2 Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку району** | Захід 1.Реалізація проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II" | У 2014 році громадськими організаціями с. Засулля та селища Терни проводилася робота по реалізації спільного Проекту ЄС та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду - етап ІІ» додаткова квота з компонентом «Інноваційне енергозбереження». В рамках проекту заплановано роботу по реалізації мікропроектів «Інноваційні енергоефективні заходи в дитячому садку с. Засулля та смт. Терни. Проведено реконструкцію системи опалення з встановленням піролізного котла. Виконані роботи в рамках проекту значно покращили систему опалення в дитячих садках с. Засулля та смт. Терни. Загальна вартість проектів склала 594,0 тис. грн. в тому числі:   * встановлення котла в дитячому закладі с. Засулля   (вартість проекту – 314,0 тис. грн: кошти громади – 25,0 тис. грн.; коштів ПРООН – 220,0 тис. грн.; з бюджету сільської ради – 69,0 тис.грн.)   * встановлення котла в дитячому закладі смт Терни   (вартість проекту – 280,0 тис.грн; кошти громади – 25,0 тис.грн; коштів ПРООН – 191,0 тис.грн.; з бюджету селищної ради – 64,0 тис.грн.) |
| Захід 2. Реалізація швейцарсько-українського проекту «Підтримка  децентралізації в Україні» DESPRO | Протягом січня-грудня 2014 року реалізація швейцарсько-українського проекту «Підтримка  децентралізації в Україні» DESPRO не проводилася. |
| **Завдання 2. Формування портфелю інвестиційних пропозицій району** | Захід 1. Створення інвестиційної карти Недригайлівського району | Недригайлівською районною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо залучення інвестицій на територію району. Проведено інвентаризацію інвестиційної карти району, в результаті якої оновлюються дані щодо вільних земельних ділянок, виробничих приміщень та інвестиційних проектів для подальшого їх розміщення на сайті Недригайлівської райдержадміністрації та подання відповідної інформації до Сумської облдержадміністрації.На сайті Недригайлівської районної державної дміністрації започатковано ведення інвестиційної карти району в рубриці «Інвестиційна діяльність», де містяться фотозображення привабливих для залучення інвестицій об’єктів - земельних ділянок, перелік вільних виробничих приміщеньта інвестиційних пропозицій. |
| **Завдання 3. Поширення інформації про інвестиційний потенціал району та адміністративний супровід інвестиційних проектів** | Захід 1.Презентація інвестиційного потенціалу району в рамках регіональних та національних заходів | Інвестиційна привабливість району висвітлюється шляхом взяття участі у презентаційних заходах обласного рівня - це виставки, ярмарки, інвестиційні форуми.  В звітному періоді в даних заходах наш район участі не приймав. |
| Захід 2.Супровід інвестиційних проектів, активізація роботи з інвесторами за принципом "єдиного інвестиційного вікна" | З метою залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району, поліпшення умов діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності райдержадміністрацією запроваджено роботу за принципом «єдиного інвестиційного вікна», що затверджено розпорядженням голови Недригайлівської районної державної адміністрації від 29.12.2010р. №739 та висвітлено на сайті райдержадміністрації. За звітний період дані інвестиційні проекти не реалізовувалися. |
| **Завдання 4. Завершення будівництва об’єктів соціальної інфраструктури району за рахунок усіх джерел фінансування** | Захід 1.Плавальний басейн загально-освітньої школи в смт Недригайлів – добудова | Протягом звітного періоду захід не виконувався. |
|  | Захід 2. Будівництво підвідних газопроводів: | Виготовлені та направлені до Сумської обласної державної адміністрації проекти на підвідні газопроводи до сіл Томашівка, Косенки, Беседівка і Гринівка для вирішення питання фінансування за рахунок коштів державного бюджету**.**  У звітному періоді роботи не проводилися. |
|  | -підвідний газопровід до села Томашівка Недригайлівського району; |
|  | -підвідний газопровід до села Косенки Недригайлівського району; |
|  | - підвідний газопровід до села Беседівка Недригайлівського району; |
|  | -підвідний газопровід до села Гринівка Недригайлівського району; |

**Пріоритет 1.3 Споживчий ринок**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за рік** |
| **Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб** | Сприяння процесам формування сучасної інфраструктури галузей торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг шляхом розширення мережі зазначених закладів | Протягом звітного року в районі відкрито 1 заклад ресторанного господарства , 11 закладів роздрібної торгівлі (2 – в селі) та відновлено 1 закладу торгівлі в сільській місцевості. |
| Сприяння організації виїзного обслуговування сільського населення | В районі практикується виїзне торгівельне та побутове обслуговування населення в населені пункти, де відсутня стаціонарна мережа закладів торгівлі та побуту. |
| **Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку району** | Закупівля продуктів харчування та непродовольчих товарів для потреб бюджетної сфери району в місцевих товаровиробників відповідно до чинного законодавства | **За 2014 рік залучено 614 суб’єктів підприємництва до закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів. Загальний обсяг замовлень склав 5902.4 тис гривень. До закупівлі товарів, робіт і послуг залучаються місцеві ФОПи. Постачальником макаронних виробів та борошна в районні бюджетні заклади являється місцевий підприємець Придуха О.М., борошна-Ющенко В.Д.,м’яса та риби-Постіл П.І.** |
| Підвищення конкурентоздатності продукції місцевих товаровиробників за співвідношенням "ціна-якість" (здійснення постійного контролю за високою якістю продукції, реалізація комплексу організаційних заходів щодо зниження собівартості одиниці продукції шляхом збільшення обсягів виробництва, повного використання виробничих потужностей, упровадження сучасних технологічних процесів, зниження енерго- та матеріаловитратності продукції, розширення асортименту товарів) | На сьогодні в районі основними місцевими товаровиробниками є :  ФОП Придуха с. Засулля (виробництво муки, борошна та макаронних виробів, а також комбікормів ),  ФОП Ющенко смт. Недригайлів (виробництво борошна, комбікормів),  ФОП Міщенко та Кифоренко смт. Терни займаються виробництвом та реалізацією хліба та хлібобулочних виробів.  Потужними постачальниками продуктів харчування у заклади освіти та охорони здоров’я району є Постіл Петро Іванович та Ірина Павлівна, Кононенко Є.М., Тарасенко Г.А.  В галузі овочівництва в районі яскравий приклад у виробництві подає ТОВ «Агробізнес ТСК», дане господарство забезпечує овочами бюджетні заклади району.  Питання «Про підтримку місцевих виробників» було заслухане на нараді з підприємцями району, яка відбулася в райдержадміністрації 27 березня 2014 року.  В районі підтримується акція «Купуй українське-підтримай своїх». Відповідна інформація щодо підтримки місцевих товаровиробників розміщена на сайті Недригайлівської районної державної адміністрації та опублікована в районній газеті «Голос Посулля». Також розіслані листи сільським, селищним головам від 27.06.2014 року № 52 з метою проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед населення та сприяти виділенню окремих торгових місць, секцій чи позначення іноземного, а в першу чергу російського, товару спеціальними цінниками в закладах торгівлі на підпорядкованій їм території. На виконання листа Сумської обласної державної адміністрації від 04.09.2014 року № 02-01/1215 в районі здійснюється контроль за впровадженням в дію акції «Купуй українське-підтримай своїх». Згідно інформації,що надається сільськими та селищними радами, кількість магазинів, де впроваджені спеціальні позначення товарів російського виробництва становить 186 одиниць, у тому числі в яких відсутні російські товари-38. Магазини, де впроваджено спеціальні цінники-148 одиниць. Частка впровадження складає 79,6-для загальної кількості і 100-без урахування магазинів, в яких відсутні російські товари. |
|  | Організація презентаційної та рекламної діяльності місцевих товаровиробників (участь у виставково-ярмаркових заходах) | Суб’єкти господарювання Недригайлівського району постійно приймають участь у виставково-ярмаркових заходах районного, обласного та міжрегіонального масштабу. За звітний період в районі проведено 106 ярмаркових заходів, де активну участь приймали суб’єкти господарювання району. |
| Упровадження місцевими виробниками та закладами торгівлі бренду "Зроблено на Сумщині | З приватними підприємцями Придуха і Ющенко та керівництвом ТОВ ВКФ «Вільшанські ковбаси» проведена бесіда щодо маркування їх продукції слоганом «Зроблено на Сумщині». За її результатами ФОП Придухою О.М. проведена робота в цьому напрямку, а саме промаркована продукція «Макаронні вироби» даним слоганом.  З метою виділення окремого торгового місця (площі), вітрини, стелажу для найефективнішого розміщення товарів місцевого виробництва та його облаштуванням вивіскою з написом «Зроблено на Сумщині» в торгівельних закладах району з сільськими, селищними головами була проведена нарада. Також інформація розміщена на сайті Недригайлівської районної державної адміністрації. |

**Пріоритет 1.4 Регуляторна політика та розвиток підприємництва**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики** | Забезпечення неухильного дотримання органами виконавчої влади вимог регуляторного законодавства | Протягом січня–грудня 2014 року регуляторними органами підготовлено 17 звітів по відстеженню результативності регуляторних актів, які оприлюднені. В ІУ кварталі поточного року скасовано 3 регуляторних акти. За 12 місяців 2014 року регуляторними органами прийнято 17 регуляторних актів. Станом на 06.01.2015 р в районі діє 93 регуляторних акти. |
| **Завдання 2. Забезпечення прозорості та відкритості процедур реалізації державного контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності** | Проведення моніторингу цін на продовольчі товари та нафтопродукти | На виконання листа Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА щомісяця до 1 числа проводиться інформування про стан цінової ситуації на основні види продовольчих товарів та рівень цін на нафтопродукти, скраплений (стиснутий) газ на АС по Недригайлівському району. |
| Стимулювання та забезпечення проведення виїзних зустрічей державних органів нагляду та контролю із суб'єктами господарської діяльності в районі | В 2013 року в районі проведено семінар-нараду з питань захисту прав споживачів з представниками бізнесових структур із залученням засобів масової інформації.  Протягом поточного року дана робота не проводилася.  На сайті Недригайлівської райдержадміністрації в рубриці «Цінова політика» для споживачів Недригайлівського району розміщено корисну статтю «Як обміняти або повернути товар належної якості», в рубриці «Оголошененя» опубліковано статтю «На підтримку місце вого товаровиробника долучися до акції «Купуй українське- підтримай своїх» тощо. |
| **Завдання 3. Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу** | Постійне оновлення та оприлюднення на веб-сайтах даних щодо об’єктів комунальної та інших форм власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва | Щоквартально в районній газеті «Голос Посулля» та на сайті Недригайлівської райдержадміністрації висвітлюється інформація про перелік вільних виробничих потужностей, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду. |
| Залучення суб’єктів малого  та середнього підприємництва  до виконання державних і регіональних (місцевих) замовлень, закупівлі товарів, робіт, послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування, консультування, надання допомоги в підготовці документів тощо | Проводиться постійне консультування суб’єктів господарювання щодо закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти.  Крім того, дане питання розглянуте на координаційній раді з питань розвитку підприємництва 27 лютого поточного року та 6 травня 2014 року на нараді з начальниками управлінь та відділів Недригайлівської районної державної адміністрації та керівниками бюджетних установ району щодо виконання ст. 4 Закону України «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» |
| **Завдання 4. Розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього бізнесу** | Проведення роботи по залученню підприємців до участі в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» | В районі проводиться робота з підприємцями району щодо залучення їх до участі в програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива". За результатами проведеної роботи в 2013 році дві фізичні особи-підприємці виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на стажування за Програмою, це – Юрченко Юрій Іванович та Євп”ятьєв Олексій Миколайович.  В 2014 році інформаційна робота зі сторони влади в даному напрямку проводилася також. Так, відповідна інформація про проведення конкурсного відбору претендентів на стажування у Німеччині за Програмою заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва опублікована в газеті «Голос Посулля» та висвітлена на офіційному веб-сайті Недригайлівської районної державної адміністрації в рубриці «Оголошення», а також дане питання заслухане на нараді з підприємціями 10 жовтня 2014 року. Як результат, два підприємці Прокопченко В.В. та Прокопченко В.І. виявили бажання взяти участь у перепідготовці. |

**Напрям 2. Модернізація виробництва та інфраструктури**

**Пріоритет 2.1 Промисловість**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| Відновлення чи введення нових промислових потужностей в районі | Проведення організаційних та інших заходів щодо відновлення чи введення в дію нових підприємств промисловості | Станом на 1 січня 2015 року в районі промислові підприємства відсутні. |

**Пріоритет 2.2 Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Стан виконання за 2014 рік** |
| **1. Розвиток інфраструктури аграрного ринку,харчової та переробної промисловості** | 1. Будівництво цеху по помивці, шліфуванню, пакуванню овочевої продукції в ТОВ «Агробізнес-ТСК» | Проводиться будівництво цеху по помилці,шліфуванню,пакуванню овочевої продукції і використано коштів в сумі 4,9 млн.грн. |
| **2. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток сільських територій** | Здійснення постійного моніторингу інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі | Проведено будівництво 5-х напільних картоплесховищ в с. Діброва Сакунихської сільської ради та проводиться монтаж обладнання. |
| Організаційне забезпечення укладання соціально-еконо-мічних угод міх сільськими, селищними радами і сільськогосподарськими товаровиробниками | Спеціалістами управління постійно проводиться моніторинг залучення інвестицій в АПК. За 9 місяців 2014 року залучено в сумі -8.8 млн. гривень.  Укладено соціально-економічні угоди на 2014 рік. Виконано станом на 1.10.14 року в сумі 1.6 млн. гривень, що становить 72.8%. |
| **3. Підвищення рівня доходів селян.** | Підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства. | За 9 місяців 2014 року нараховано заробітної плати- 8,4 млн. гривень. Середньомісячна заробітна плата одного штатнього працівника склала - 2280 гривень, що на 1.1% більше до відповідного періоду минулого року. |
| **4. Представлення районної експозиції в Міжнародних виставково-ярмаркових заходах** | Організація та приймання участі в обласній виставці-ярмарці "Агро-Сумщина", «Дари осені», до Дня працівників сільського господарства, до Великодніх свят, Першотравневих та Новорічних і Різдв»яних свят з продажу власної с/г продукції харчування | 1.Приймали участь у обласних ярмаркових заходах до Новорічних та Різдв»яних свят, передсв»яткова до Міжнародного Дня прав жінок, до Великодніх свят, у виставці-ярмарці «Дари осені-2014» з продажу власної с/г продукції. |
| Організація та проведення районної ярмарки-продажу с/г продукції до Великодніх та Першотравневих свят, до Дмитрівської ярмарки та свят до Дня села. |

**Пріоритет 2.3 Транспорт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів** | Уведення додаткових рейсів у дні підвищеного пасажиропотоку | У дні підвищеного пасажиропотоку на маршруті Недригайлів-Деркачівка по середах та п’ятницях проведено заміну транспортного засобу, що задіяний на маршруті на автобус більшої місткості. |
| Здійснення заходів щодо організації пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування, в тому числі:  -організація перевезень пасажирів за напрямом Недригайлів-Коровинці в робочі дні тижня після 17.00 год.  -організація транспортного сполучення для жителів с.М.Будки Коровинської сільської ради  -організація пасажирських перевезень по вихідних днях в напрямку Недригайлів-Томашівка | Недригайлівською районною державною адміністрацією постійно проводиться робота щодо організації пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування.  Протягом звітного періоду відкриття окремих додаткових рейсів не проводилось.  30 вересня 2014 року проведено конкурс з визначення автомобільного перевізника на приміському автобусному маршруті загального користування Недригайлів–Маршали через Якименки, що не виходить за межі території району, термін дії договору якого закінчився. Переможцем визначено фізичну особу-підприємця Олексенко Надію Василівну, з якою укладено договір на право перевезення пасажирів строком на 5 років. |
| Вжиття необхідних заходів щодо виконання діючого міжміського рейсу Суми-Деркачівка з заїздом до с.Зеленківка . | Недригайлівською районною державною адміністрацією направлено лист-звернення до начальника управління інфраструктури Сумської ОДА, що є організатором пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах, в тому числі і по маршруту Суми-Деркачівка з проханням вжити заходів щодо обов’язковості дотримання графіку руху на даному маршруті з обов’язковим заїздом до с. Зеленківка. |

**Пріоритет 2.4. Дорожній комплекс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг району** | Проведення робіт з середнього поточного ремонту та експлу-атаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення | Станом на 01.12.2014 року на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних дорін району філією «Недригайлівський райавтодор» використано 1 474 тис. гривень. |
| Проведення робіт з середнього поточного ремонту мостів автомобільних доріг загального користування місцевого значення | За звітний період середній поточний ремонт мостів на території Недригайлівського району не проводився. |
| Продовження будівництва під’їзної дороги д с. Кореневе, 4,7 км | За звітний період роботи по будівництву під’їзної дороги до с. Кореневе не продовжувалися |
| Капітальний ремонт автомобільних доріг району:  - автодороги Деркачівка-В.Будки-Вільшана 12 км  - автодороги Коровинці-Мухувате-Рубанка,11 км  - автодороги Недригайлів – Козельне 18 км  -ремонт спуску біля с. Іваниця на автодорозі Іваниця-Деркачівка, 0,6 км.  - автодороги Вільшана - Білоярське, 5,0 км.  - автодороги Дремове-Холодний Яр-Цибуленки,11км  - автодороги Коровинці-М.Будки 2,0 км.  - автодороги Косенки-Коритище 6.6 км | Капітальний ремонт автомобільних доріг району за звітний період не проводився. |
| Проведення капітального ремонту 2,75 тис. кв. метрів, поточного та ямкового ремонту комунальних доріг:  по вул. Денисенка с.Тимченки  - ямковий ремонт автодороги Березняки –Курмани  - по вул. Набережна, Федини, Лісна с. Курмани  - по вул. Депутатська, Шевченка с. Коровинці  - по вул. Миру с. Деркачівка  - по вул. Сульська, с. Зеленківка  - ремонт дороги в с. Комишанка  - по вул. Линника, с. Засулля  - по вул. Мічуріна, Островського, Рудка, Садова, Щорса, Жовтнева с. Вільшана  - по вул. Зарічна с. В. Будки | Філією «Недригайлівський райавтодор» станом на 01.12.2014 року проведений ямковий ремонт доріг загального користування – 300 кв метрів на суму 60 тис гривень, з них 45кв доріг в межах населених пунктів та проведений капітальни й ремонт площею 500 кв метрів. |

**Пріоритет 2.5. Житлова політика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Поліпшення житлових умов населення району** | Забезпечення фінансування будівництва житла по обласній цільовій програмі «Власний дім» та за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів | За 2014 рік проведено фінансування по обласній цільовій програмі «Власний дім» на суму 150 тис гривень, в тому числі за рахунок державного бюджету – 100 тис. гривень, обласного бюджету – 50 тис гривень.  За звітний період введено в експлуатацію 2 житлових будинки загальною площею 171.2 кв. метри. |

**Пріоритет 2.6. Житлово-комунальне господарство**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг** | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання перебуває на постійному контролі сільських і селищних рад. Сільських і селищних голів та КП «Недригайлівводосервіс» зобов’язано вжити заходів із затвердження в установленому порядку проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів. Зона санітарної охорони артсвердловини КП «Недригайлівводосервіс» перебуває у задовільному стані.Томашівською сіслькою радою проведені роботи по упорядкуванню зони санітарної охорони 1 артсвердловини. |
| Забезпечення населення сільської місцевості якісною питною водою з шахтних колодязів шляхом очистки, дезінфекції 3, ремонту (заміни) надбудов 4, благоустрою 4 шахтних колодязів | Станом на 01.01.2014 року Недригайлівською селищною радою проведені роботи по заміні надбудов 10 шахтових колодязів на суму 13 891 грн. |
| Реконструкція свердловини з водопроводом в смт. Недригайлів Сумської області – 1 черга | Проект по «Реконструкція свердловини з водопроводом в смт. Недригайлів Сумської області – 1 черга» поданий до обласної державної адміністрації. У звітному періоді роботи не проводилася. |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво водопровідної мережі від артсвердловини (вул. О.Кошового, вул.. Будівельна) до центральної частини смт. Недригайлів | У звітному періоді роботи не проводилася. |
| **Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства району** | Модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій шляхом заміни 3 одиниць застарілого каналізаційного насосного обладнання, поточного ремонту резервуару водонапірної башти в смт. Недригайлів | Виконані роботи по будівництву водогону по вул.. С. Линника в с. Засулля протяжністю 0.5 км на суму 30 тис. гривень, збудований водогін по вул. Дружби, Центральній в с. Маршали протяжністю 2.1 км на суму 276 тис. гривень. |
| Енергозбереження, розвиток та реконструкція систем теплопостачання шляхом заміни 2 котлів на котли з більш високим ККД, на 1 котел працюючий на альтернативних видах палива | У звітному період роботи по заміні застарілих існуючих твердопаливних котлів НІІСТУ5 на сучасні твердопаливні енергоефективні у котельні Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст. не проводилося.  Виконані роботи по встановленню твердопаливного котла у Вільшанському ДНЗ, виконані роботи по реконструкції системи теплопостачання Тернівського та Засульського ДНЗ, встановлені твердопаливні котли. Також встановлено котел на твердому паливі у БДЮТ, у Вільшанському АЗПСМ. Проведені тендери та визначені виконавці робіт на будівництво твердопаливних модульних котелень Недригайлівської СЗОШ І-ІІІ ст. та Недригайлівської ЦРЛ. |
| Будівництво та реконструкція 5 км мереж вуличного освітлення, установлення 300  одиниць енергозберігаючих джерел освітлення та 10 приладів обліку. | За звітний період по Недригайлівській селищній раді проведені роботи по заміні ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі в кількості 97 шт. Засульською сільською радою проведена реконструкція вуличного освітлення в с. Баба протяжністю 2 км, встановлено 25 енергозберігаючих світильників, вартість виконаних робіт складає 21,1 тис. гривень. По Вільшанській сільській раді виконані роботи по реконструкції вуличного освітлення по вул. Садова, Рудка протяжністю 1,28 км і встановлено 13 ліхтарів, вартість складає 18 419 тис. грн. Також проведена реконструкція вуличного освітлення по Вільшанській сільській раді: с. Білоярське, вул. Центиральна, Расівка – 1530 м., с. Реви – 668 м., с. білонове – 1047 м., с. Вільшана, вул. Чапаєва- 916 м., вул. Горького – 333 м., вул. Рудка – 1280 м. |
| Підвищення енергоефективності освітлення вулично-шляхової мережі населених пунктів |

**Пріоритет 2.7. Енергозабезпечення та енергозбереження**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Стан виконання за січень-грудень 2014 року** |
| **Завдання1.** **Енергозабезпечення** | Захід 1. Підвищення надійності, якості та енергетичної безпеки поставок електричної енергії, природного газу споживачам район | Протягом звітного періоду було забезпечено безперебійне, надійне постачання енергоносіїв споживачам району. |
| Захід 2. Проведення моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків за використані енергоносії | Протягом звітного періоду проводився постійний моніторинг обсягів споживання енергоносіїв з метою реагування та недопущення критичних ситуацій у газо- та електропостачанні споживачам району. Станом на 01.01.2015 борг за спожитий природний газ установ, які фінансуються із районного бюджету, відсутній. |
| **Завдання 1. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії** | Захід 3. Забезпечення вжиття необхідних заходів щодо своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів району вартості спожитих енергоносіїв | Станом на 01.01.2015 борг за спожитий природний газ установ, які фінансуються із районного бюджету відсутній. |
|  | Захід 1. Реалізація 1 проекту з утеплення фасадів, заміни вікон Недригайлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів | У 2014 році даний проект не реалізовувався. |

**Напрям 3. Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток.**

**Пріоритет 3.1 Грошові доходи населення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | | **Захід** | | **Стан виконання за 12 місяців 2014 року** | |
| **Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення** | | *Захід 1.* Контроль за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства. | | Здійснення державного контролю за дотриманням трудового законодавства в частині своєчасності виплати заробітної плати та дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, спеціалістами управління праці та соціального захисту населення, в межах наданих повноважень, здійснюється під час реєстрації колективних договорів.  За 12 місяців 2014 року зареєстровано 2 галузеві угоди, 30 колективних договорів, 3 зміни і доповнення до колективного договору. | |
| **Завдання 2.** **Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району** | | *Захід 1.* Контроль за дотриманням трудового законодавства всіма суб'єктами господарювання в частині своєчасної виплати заробітної плати. | | За оперативними даними станом на 01 січня 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах району становить 527.9 тис.гривень. З них у філії “Іваниця” ТОВ “ЛОТУРЕ -Агро” – 366,7 тис.грн., філії “Недригайлівський райавтодор” – 101.2 тис. грн. та ТОВ «Технологія Л.Р.М.» - 60.0 тис гривень. | |
| **Завдання 3. Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем** | | *Захід 1.* Виявлення та усунення випадків «тіньової» зайнятості населення та виплати заробітної плати в конвертах. | | У 2014 році відбулося 5 засідань робочої групи, на яких було заслухано 24 фізичні особи–суб’єкти підприємницької діяльності з аналізом причин виникнення ситуацій, пов’язаних з оформленням трудових відносин з неповною зайнятістю та нелегальною виплатою заробітної плати. В результаті прийнятих рішень документально оформлено 9 найманих працівників. | |
| Пріоритет 3.2. Зайнятість населення та ринок праці | | | | | |
| Завдання | | **Захід** | | **Стан виконання за 12 місяців 2014 року** | |
| **Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації до праці** | | *Захід 1.* Створення 200 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності за рахунок власних коштів підприємств, вітчизняних та іноземних інвестицій | | Згідно районної програми зайнятості на період до 2017 року у районі затверджено на 2014 рік завдання з розширення сфери застосування праці за рахунок створення 200 нових робочих місць.  Протягом січня –грудня 2014 року зареєстровано 44 фізичні особи-підприємці. | |
| **Завдання 2. Працевлаштування громадян у найкоротші терміни** | | Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у першу чергу для працевлаштування неконкурентоспроможних громадян, шляхом виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску | | За 12 місяців 2014 року працевлаштовано 107 осіб з числа неконкурентоспроможних громадян. | |
| Підтримка підприємницької ініціативи безробітних шляхом надання одноразово всієї суми допомоги по безробіттю для започаткування власної справи | | За січень-грудень 2014 року 10 безробітним надано одноразову допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. | |
| Забезпечення тісної та результативної співпраці з органами виконавчої влади щодо організації та фінансування громадських робіт | | За звітний період 378 осіб було направлено на оплачувані громадські роботи. | |
| **Завдання 3. Підтримка конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці шляхом професійного навчання** | | Активізація інформаційно-консультаційної та профорієнтаційної роботи щодо професійного самовизначення осіб, вибору або зміни професії та напряму подальшого навчання | | В Недригайлівському районному центрі зайнятості постійно проводиться інформаційно-консультаційна та профорієнтаційна робота щодо професійного самовизначення осіб, вибору або зміни професії та напряму подальшого навчання.  За звітний період профорієнтаційні та консультаційні послуги надано 1155 громадянам. | |
| Підвищення конкурентоспроможності осіб старше 45 років шляхом видачі ваучерів для навчання за професіями, затребуваними на ринку праці | | Протягом 9 місяців 2014 року ваучери для навчання осіб старше 45 років не видавалися. | |
|  | | | | | |
| **Пріоритет 3.3 Пенсійне забезпечення** | | | | | | | |
| Завдання | | **Захід** | | **Стан виконання за 12 місяців 2014 року** | |
| **Завдання 1. Збільшення обсягів надходжень до бюджету Пенсійного фонду за рахунок підвищення платіжної дисципліни, зменшення боргів активнодіючих підприємств.** | | **Захід 1.** Забезпечення своєчасних та повних розрахунків платників по платежах до Пенсійного фонду, вжиття повного спектру примусового стягнення до платників, що порушують платіжну | | Станом на 01.10.2014 року заборгованість за економічно активними платниками відсутня. Порушень платіжної дисципліни платниками протягом 9 місяців 2014 року не виявлено. | |
| **Завдання 2.** **Забезпечення реалізації Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".** | | Захід 1. Забезпечення призначення та перерахунку пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та інших законодавчих актів, що регулюють порядок призначення пенсій | | Протягом 9 місяців 2014 року спеціалістами управління призначено 278 нових пенсійних справ, проведено перерахунків пенсій 220 особам, проведено продовжень виплат пенсій по 236 пенсійних справах. Фактичні видатки на виплату пенсій і допомоги за 9 місяців 2014 року склали 100,8 млн. гривень. | |
| **Завдання 3. Забезпечення систематичного висвітлення державної політики пенсійного реформування, всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян з питань пенсійного забезпечення. Оперативне та своєчасне вирішення проблем, порушенних у зверненнях**. | | Захід 1. Висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність управління Пенсійного фонду в районі | | В управлінні на достатньому рівні забезпечується інформування населення про основні напрямки діяльності Фонду. За 9 місяців 2014 року проведено 90 зустрічей в трудових колективах, 65 за місцем проживання, 18 з самозайнятим населенням, 26 уроків в школах з учнівською молоддю та 7 круглих столи. Опубліковано на сторінках районної газети “Голос Посулля” 28 виступів. Проведено 12 семінарів з керівниками та головними бухгалтерами підприємств різних форм власності та з фізичними особами-підприємцями. На особистому прийомі в начальника управління побувало 277 громадян. За 9 місяців 2014 року 238 громадян отримали консультації під час проведення “гарячої” телефонної лінії. Проведено 31 виїздних прийомів громадян з питань пенсійного забезпечення та роз”яснення пенсійної реформи за місцем їх проживання, де прийнято 419 осіб**.** | |
| Захід 2. Щомісячне оприлюднення в засобах масової інформації переліку платників-боржників, які не сплачують страхові внески, чим порушують пенсійні права застрахованих осіб | | На сторінках районної газети “Голос Посулля” та “Недригайлів сьогодні” розмішені статті “Планові показники по наповненню бюджету Пенсійного фонду виконано”, “Робота управління Пенсійного фонду в районі спрямована на збільшення надходжень та погашення заборгованості” в яких підведені підсумки роботи управління за 2013 рік по наповненню бюджету Фонду, погашенню заборгованості та висвітлено перелік боржників по платежах до Пенсійного фонду. | |

**Пріоритет 3.5. Поліпшення здоров'я населення району**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання | **Захід** | **Стан виконання за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Збереження здоров’я матері і дитини** | Забезпечення лікування в амбулаторних умовах дітей пільгових категорій за рахунок дотацій місцевим бюджетам з обласного бюджету. | В 2014 році (ІІІ квартал) для забезпечення в амбулаторних умовах дітей пільгових категорій, була виділена дотація з обласного бюджету в сумі 50,7 тис.грн., для прибання медичного препарату «Хуміра**».** |
| **Завдання 2. Удосконалення акушерсько-педіатричної допомоги** | **Захід 1.** Придбання медичного обладнання для акушерсько-гінекологічного відділення Недригайлівської ЦРЛ: шведська стінка, прикроватний кардіомонітор | Протягом 2014 року медичне обладнання для акушерсько-гінекологічного відділення не придбавалося. |
| **Захід 2.** Підвищення рівня забезпечення медикаментами для надання невідкладної допомоги дітям у стаціонарах та забезпечення лікуванням в амбулаторних умовах дітей пільгових категорій за рахунок дотації місцевим бюджетам з обласного бюджету | Протягом звітного періоду дотація районному бюджету з обласного бюджету не надходила. |
| **Завдання 2 Забезпечення населення якісною та доступною медичною допомогою** | **Захід 1.** Придбання пересувного стоматологічного обладнання. | Пересувне стоматологічне обладнання у 2014 році не придбавалося. |
| **Захід 2.** Збільшення видатків при стаціонарному лікуванні пільгового контингенту:  -Ветеранів війни всіма видами протезування за рахунок районного бюджету згідно показів на суму 83,0 тис.грн., у тому числі : слуховим протезуванням – на суму 8,0 тис.грн; зубним протезуванням на суму 50,0 тис.грн; штучними кришталиками – на суму 25,0 тис.грн.  -медикаметами та харчуванням при стаціонарному лікуванні:  -передбачити фінансування лікарських закладів на забезпечення ветеранів війни медикаментами на суму 60,0 тис.грн., харчуванням – 70,0 тис.грн.  - медикаментами за пільговими рецептами згідно показів, для чого районним бюджетом передбачити видатки на суму 100,0 тис.грн. | Протягом 2014 року ветерани ВВВ забезпечені зубними протезами 29 осіб на суму 25,0 тис.грн., штучними кришталиками- 1 особа на суму 5,5 тис.грн.  В кошторисі передбачено фінансування ЦРЛ на забезпечення ветеранів війни медикаментами на суму 36,5 тис.грн. (використано 20,0 тис.грн.), харчуванням – 46,0 тис.грн. (використано 19,6 тис.грн).  Медикаменти за пільговими рецептами передбачено в сумі 30,0 тис.грн, використано в сумі 27,1 тис.грн. |
| **Захід 3** Забезпечення антикоагулянтами та антитромбоцитарними лікарськими засобами для надання допомоги при гострих коронарних та мозкових синдромах. | Протягом 2014 року антикоагулянтами та антитромбоцитарними лікарськими засобами для надання допомоги при гострих коронарних та мозкових синдромах ЦРЛ не забезпечувалася. |
| **Завдання 4. Проведення роботи по закріпленню медичних працівників в сільській місцевості** | Забезпечення медичних спеціалістів Недригайлівської центральної районної лікарні житлом | У 2014 році медичні працівники Недригайлівської ЦРЛ житлом не забезпечувалися. |
| Забезпечення медичних спеціалістів КУ «Недригайлівський ЦПМСД» житлом | У 2014 році медичні працівники КУ «Недригайлівський ЦПМСД» житлом не забезпечувалися. |
| **Завдання 5. Модернізація закладів охорони здоров’я всіх рівнів** | Проведення закупівлі медичного та технологічного обладнання для структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу | Станом на 01.01.15 р. для закладів КУ «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги» в районі придбано:  1.Дитячі манжетки в сумі 0,4 тис.грн. для АЗПСМ с.Хоружівка.  2. Апарат УВЧ на суму 17,4 тис.грн. для ФП с.Гринівка |
| Придбання санітарного автомобіля для Деркачівської та Вільшанської АЗПСМ | Протягом звітного санітарні автомобілі не придбавалися. |
| **Завдання 6. Покращення лікувально-діагностичної та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я** | **Захід 1.**Оснащення закладів охорони здоров»я медичним обладнанням за підсумками інвентаризації, наданих заявок та з урахуванням першочергових потреб, а саме:   * 5 електрокардіографів * 2 автомобілі УАЗ * морозильна камера * 3 холодильники * небулайзер * кардіомонітор | Протягом звітного періоду медичне обладнання не придбавалося. |
| Захід 2. Заміна пластикових вікон та завершення ремонту будівлі інфекційного відділення | Протягом звітного періоду пластикові вікна не встановлювалися, ремонт будівлі інфекційного відділення не завершено. |
| Придбання апарату ультразвукового дослідження | Апарат ультразвукового дослідження не придбано. |
| Придбання апарату діатермокоагуляції | Апарат діатермокоагуляції не придбано. |
| Придбання апарату штучної вентиляції легенів | Апарат ШВЛ не придбано. |
| Проведення ремонту системи опалення поліклінічного відділення ЦРЛ | Ремонт системи опалення поліклінічного відділення не проведено. |
| Проведення капітального ремонту частини даху палатного корпусу Недригайлівської ЦРЛ (перехід між стаціонарним корпусом та поліклінічним відділенням) | Капітальний ремонт частини даху палатного корпусу Недригайлівської ЦРЛ (перехід між стаціонарним корпусом та поліклінічним відділенням) не проводився. |

**Пріоритет 3.6. Освіта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання | **Захід** | **Стан виконання за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Забезпечення рівного доступу громадян району до якісної освіти** | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дошкільного навчального закладу в смт. Недригайлів | У зв’язку з відсутністю коштів даний захід не виконаний |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу в смт. Недригайлів | У звітному періоді роботи по будівництву дошкільного навчального закладу в смт. Недригайлів не розпочиналися. |
| Вручення іменних стипендій голови Недригайлівської районної державної адміністрації обдарованим учням, які навчаються в районі | З метою стимулювання обдарованої молоді 5 учнів загальноосвітніх шкіл району, які стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнеських учнівських олімпіад з базових дисциплін, спортивних конкурсів у 2014 році стипендію голови Недригайлівської райдержадміністрації отримує 1 учениця в розмірі 275 гривень. |
| **Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти** | Забезпечення дошкільних навчальних закладів дитячими меблями | Проведення даного заходу в ІІІ кварталі поточного року не передбачалося. |
| Придбання для загальноосвітніх навчальних закладів нав-чального обладнання з природничо-математичних та технологічних дисциплін | У зв’язку з недофінансуванням освітньої галузі за кошти районного бюджету сучасного навчального обладання для кабінетів математики, фізики, хімії, біології загальноосвітніх навчальних закладів не придбано.  За спонсорські кошти та власні кошти педагогічних працівників придбане навчальне обладнання для кабінетів фізики та хімії (хімреактиви, набори для лабораторних робіт) загальною сумою 496 гривень . |
| Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до високошвидкісної інформаційної мережі Інтернет | До мережі Інтернет підключені всі 15 загальноосвітних навчальних закладів, 2 позашкільні заклади, МНВК та 5 дошкільних закладів. |
| Придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів | Проведення даного заходу в ІІІ кварталі поточного року не передбачалося. |
| **Завдання 3. Проведення ремонту об’єктів закладів освіти** | Капітальний ремонт даху Недригайлівської СЗОШ | Проводяться роботи. Замовником даних робіт є управління капітального будівництва Сумської ОДА. Фінансування здійснюється з обласного бюджету. |

**Пріоритет 3.7. Підтримка сім’ї, дітей та молоді**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих, інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями** | Організація та проведення заходів спільно з громадськими, організаціями, студентським та молодіжним активом району | Спільно з представниками районної молодіжної організації «Пошук» та представником Всеукраїнського благодійного фонду в «Серце до серця» в Недригайлівському районі у квітні 2014 року проведено щорічну благодійну акцію «Серце до серця» допомоги дітям з вадами зору «Я хочу бачити майбутнє!». |
| **Завдання 2. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді в районі.** | **Захід 1.** Розроблення та подання на розгляд Недригайлівської районної ради районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 рік | Рішенням сесії Недригайлівської районної ради від 31.03.2014 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей в Недригайлівському районі на 2014 рік, рішенням сесії Недригайлівської районної ради від 24.06.2014 внесено зміни до даної Програми. |
| **Захід 2.** Забезпечення відпочинку дітей і молоді у таборах наметового типу | Планується направлення дітей пільгових категорій на відпочинок до пересувного табору наметового типу «Сузір’я» (Лебединського району) у серпні 2014 року |
| **Захід 3**. Направлення дітей пільгових категорій до дитячих оздоровчих закладів області та дитячих оздоровчих центрів України | З 24 червня по 14 липня 2014 року 3 дітей пільгових категорій з Недригайлівського району направлені на відпочинок та оздоровлення до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія».  У серпні 2014 року планується направлення дітей пільгових категорій до літнього дитячого табору «Чайка» Буринського району. |
| **Завдання 3. Підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей** | Проведення інформаційних кампаній щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади у напрямку реалізації молодіжної політики | Діяльність сектору у справах молоді та спорту у напрямку реалізації молодіжної політики висвітлюється на сторінках районної газети «Голос Посулля», на сайтах Недригайлівської районної державної адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації. |
| Організація та проведення фестивалів, акцій, семінарів, тренінгів, виставок, засідань у  форматі «круглого столу», заходів екстремального напрямку, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, патріотичного виховання молоді | Протягом року проведено акції «Молодь – за здоровий спосіб життя», «Антинаркотик», «ВІЛ стосується кожного», «Не палити – та стати переможцем», які спрямовані на попередження негативних явищ та формування здорового способу життя. |
| **Завдання 4. Поліпшення якості ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»** | Забезпечення ведення електронного обліку дітей-сиріт,  дітей,позбавлених батьківського піклування, та осіб, які бажають взяти їх на виховання; облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Службою у справах дітей Недригайлівської районної державної адміністрації забезпечується облік дітей-сирті, дітей, позбавлених батьківського піклування а також осіб, які бажають взяти їх на виховання. Також службою ведеться облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. У 2014 році службою у справах дітей проводилася робота по поновленню інформації на кожну дитину в базі даних. |
| **Завдання 5. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми** | Організація та проведення семінарів та нарад для спеціалістів по роботі з молоддю сільських та селищних рад району, соціальних працівників, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів із залученням спеціалістів управлінь, служб та відділів Недригайлівської районної державної адміністрації | Протягом звітного періоду службою у справах дітей Недригайлівської районної державної адміністрації проведено 4 семінари та 5 нарад для спеціалістів по роботі з молоддю сільських та селищних рад району. Проведено збори опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на яких були присутні спеціалісти зацікавлених управлінь та служб Недригайлівської районної державної адміністрації. |
| Організація та проведення заходів, зокрема:  до Дня захисту дітей (01.06.2014);  до Дня усиновлення (30.09.2014);  до Дня спільних дій в інтересах дітей (20.11.2014);  до новорічних та різдвяних свят | В червні 2014 року було проведено свято до Дня захисту дітей. Кошти на проведення свята не виділялися. До Дня усиновлення було проведено «круглий стіл» «Тепло родинного вогника» за участі заступника голови Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників відповідних служб, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Були задіяні благодійні кошти .  Під час святкування новорічних свят 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відвідали новорічні вистави у Аграрному університеті та театрі ім.. Щепкіна в м. Суми. Всім дітям –сироотам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що проживають на території району, були вручені подарунки. Які придбані за благодійні кошти. |
| **Завдання 6. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання** | Забезпечення пріоритету усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі неможливості усиновлення – влаштування їх під опіку, піклування в сім'ї громадян, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу | Протягом звітного періоду із первинного обліку служби у справах дітей Недригайлівської районної державної адміністрації було усиновлено 1 дитину громадянами України. Жодна дитина не була направлена до інтернатних закладів. На обліку потенційних усиновлювачів перебуває 2 сім’ї. Дані занесні до ЄІАС «Діти» |

**Пріоритет 3.8. Фізична культура і спорт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання за 2014 рік** |
| **Завдання 1. Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту** | **Захід 1.** Підготовка та участь спортсменів різних вікових груп у спортивних заходах обласного рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту | Протягом року збірні команди району різних вікових груп взяли участь у обласних змаганнях з волейболу серед юнаків, обласних змаганнях з дзюдо і самбо, у першості Сумської області ДЮФЛ, у кубку області з футболу. Збірна команда району взяла участь у обласних літніх спортивних іграх. Футбольний клуб «Іскра» бере участь у чемпіонаті області з футболу серед команд ВФСТ «Колос» АПК України.  У районі організовано та проведено кубок Недригайлівського району з футболу, районний турнір з легкої атлетики, приурочений пам’яті О.О. Лисенка, проводиться чемпіонат району з футболу, турніри з тенісу /корт/ та пляжного волейболу. Проведено обласний турнір з волейболу, приурочений памяті Героя Радянського Союзу генерал-лейтенантна І.М. Русіянова. |
| Виплата іменних стипендій голови Недригайлівської районної державної адміністрації талановитим спортсменам району | Підготовлено проект положення про виплату іменних стипендій голови Недригайлівської районної державної адміністрації. |
| **Завдання 2. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи «Барса» та загальноосвітніх навчальних закладів** | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи «Барса», забезпечення їх необхідним обладнанням та інвентарем | Зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечення її необхідним обладнанням та інвентарем планується за рахунок залучених коштів, а саме проведено заміну ламп розжарювання в спортивному залі ДЮСШ і перетягування шкіряних покриттів на тренажерному обладнанні. |
| Будівництво майданчиків зі штучним покриттям на базі Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст., культурно-спортивного комплексу «Колос», Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст., ДПТНЗ «Недригайлівський ВПУ» | Розроблено проекти будівництва майданчиків зі штучним покриттям на базі Вільшанської та Тернівської ЗОШ. |
| Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем планується за рахунок залучених коштів. |
| **Завдання 3. Розвиток фізичної культури і спорту в навчально-виховній сфері, залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом** | Проведення районних, участь в обласних спортивних заходах серед учнівської та сту-дентської молоді (спортивні ігри школярів, спартакіади учнів професійно-технічних закладів, універсіади, спартакіади, чемпіонати) | Проведена районна спартакіада школярів з видів спорту. Збірні команди району взяли участь в обласних спортивних іграх школярів.  Учні ДПТНЗ «Недригайлівське ВПУ» взяли участь у обласній спартакіаді серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. |
| Навчання плаванню учнів  1-4 класів загальноосвітніх нав-чальних закладів з урахуванням кліматичних, географічних умов та наявної ресурсної бази | Навчання плаванню учнів 1-4 класів здійснювалося під час літньої оздоровчо-відпочинкової кампанії 2014 року. |
| Залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом шляхом проведення спартакіади «Повір у себе» | У грудні 2014 року проведено районні змагання з шашок і шахів «Повір у себе» для дітей з обмеженими фізичними можливостями. |

**Пріоритет 3.9. Культура, туризм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття.** | Проведення мистецької премії імені Нестора Кизенка, фестивалю-конкурсу дитячих шкільних хорових колективів «Співаймо разом» в с.Терни, Регіонального фестивалю хорових колективів «Пісенне Посулля», районного свята Купала, Днів села | Проведено мистецьку премію ім. Нестора Кизенка. Взяли участь 31 учасник, представлено 71 роботу. Визначені по 3 переможці в трьох номінаціях- «Творчість майстрів мистецтв2, «Народна творчість», «Дитяча творчість».  Проведено фестиваль-конкурс дитячих шкільних хорових колективів «Співаймо разом» вст.. Терни, взяли участь 9 колективів, переможцями стали 5 хорових колективів. |
| Участь мистецьких колективів району в обласних фестивалях та конкурсах | Учні Недригайлівської дитячої музичної школи брали участь у Всеукраїнських, обласних та регіональних заходах:  - ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням;  -Всеукраїнському дитячому фестивалі-конкурсі юних бандуристів «Під срібний дзвін бандури» ім..Є.О.Адамцевича;  - обласному дитячому конкурсі виконавців народної пісні «Під срібний дзвін бандури»;  - ІІ відкритому конкурсі виконавців на народних інструментах «Конотопська розсипуха» м.Конотоп;  - у фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Крила надії» у с.Сад (учні музичного та художнього відділень);  -обласному конкурсі сільських дитячих хорових колективів «Співаймо разом» (смт.Терни) хор Недригайлівської ДМШ зайняв ІІ місце. |
| Забезпечити роботу сільських закладів культури в умовах повного робочого дня | Планується виконати в межах бюджету на 2014 рік. |
| **Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури** | Проведення ремонтних робіт закладів культури по селах:  Іваниця, Деркачівка, Томашівка, Маршали, Сакуниха, Мелешківка | Термін виконання даного заходу не настав. |
| Оновлення сценічних костюмів колективів художньої самодіяльності | Термін виконання даного заходу не настав. |
| **Завдання 3. Збереження, розвиток, вивчення національної культурної спадщини** | Здійснення моніторингу стану збереження пам’яток культурної спадщини | Термін виконання даного заходу не настав. |
| Забезпечення проведення роботи з підготовки тому "Звід пам’яток історії та культури України: Сумська область" | Підготовлені статті про пам’ятки історії та культури Недригайлвівського району та здані обласній редакційній колегії для перевірки та включення до Зводу. |
| **Завдання 4. Розвиток туристичної галузі** | Популяризація туристичного потенціалу району, проведення мистецьких заходів. | Термін виконання даного заходу не настав. |

**Пріоритет 3.10 Інформаційний простір**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення розбудови відкритого інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей. Підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ** | Щоденне оперативне інформування громадськості про діяльність органів виконавчої влади через наявні інформаційні канали – офіційний веб-сайт Недригайлівської районної державної адміністрації, періодичні друковані видання | В сільських і селищних радах, структурних підрозділах Недригайлівської райдержадміністрації визначені відповідальні особи за проведення інформаційної роботи. На даний час активізувалася робота щодо подання щоденних інформацій сільськими, селищними радами до сектору з питань внутрішньої політики. Проведені наради з головами сільських, селищних рад з питання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо своєчасного інформування та подання інформації про проведення заходів на відповідних територіях. В газеті “Голос Посулля” висвітлюється діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування через рубрики: “В райдержадміністрації”, “У районній раді”, “Самоврядування”, “Діалоги з владою” , “Від першої особи”. Діє веб-сайт Недригайлівської райдержадміністрації, який щодня поповнюється новою інформацією про діяльність органів державної виконавчої влади. |
| Проведення інформаційних  кампаній з питань реалізації  в районі Стратегії розвитку району на період до  2015 року "Нова Сумщина –2015" |

**Пріоритет 3.11. Формування громадянського суспільства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики.** **Вивчення громадської думки.** | Проведення зустрічей та консультацій з громадськістю (зборів, громадських слухань, "круглих столів" тощо) з метою урахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для органів влади різного рівня, найважливіших питань розвитку району у рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Недригайлівській районній державній адміністрації (зокрема, громадської ради), при структурних підрозділах Недригайлівської районної державної адміністрації, сільських, селищних радах | Проводяться зустрічі та консультації з громадськістю (збори, громадські слухання, "круглі столи" тощо) у рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Недригайлівській районній державній адміністрації (зокрема, громадської ради), при структурних підрозділах Недригайлівської районної державної адміністрації, сільських, селищних радах.  В районі затверджене розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації від 20.01.2014 року № 5-ОД «Про орієнтовний план проведення Недригайлівською районноюдержавною адміністрацією консультацій з громадськістю у 2014 році». Відповідно до плану проведення консультацій з громадськістю проводяться зустрічі з представниками громадських організацій в форматі засідань «круглого столу», зборів з метою розгляду важливих соціально-економічних питань району, урахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для органів влади різного рівня, найважливіших питань розвитку району.З травня місяця громадськість району долучилася до обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Дане обговорення відбулося в трудових колективах району, сільських, селищних радах. |
| Проведення за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування єдиних інформаційних днів, інших заходів (публічних звітів керівників органів влади) для інформування громадськості з питань державної та регіональної політики, урахування позиції населення щодо розвитку територій та життєзабезпечення місцевих громад з використанням друкованих та електронних інформаційно-просвітницьких матеріалів | З метою вирішення ряду питань, що склалися у галузі земельних відносин, голова Недригайлівської районної державної адміністрації Кужель А.І., заступник голови Недригайлівської районної державної адміністрації Прилипко О.В.. провели ряд нарад з питань землевпорядкування, раціонального використання землі, виплати орендної плати за земельні паї із головами, землевпорядниками та керівниками сільськогосподарських підприємств району.  Дають ефективний результат проведення єдиних інформаційних днів. Так, під час проведення єдиних інформаційних днів жителями району було піднято ряд проблемних питань, що існують у сільських і селищних радах. Це ремонт доріг, необхідність встановлення економічно обґрунтованих цін на молоко, що закуповується від населення, задовільний стан автобусного сполучення з віддаленими селами, питання вуличного освітлення та водозабезбечення населених пунктів. Всі ці питання знаходяться особисто на контролі в голови Недригайлівської районної державної адміністрації. |
| Проведення заходів щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат, зокрема, Дня перемоги, Дня Конституції України, Дня Державного прапора, Дня Незалежності України, Дня партизанської слави, інших заходів, з широким залученням до їх організації та проведення громадськості | В районі проводияться заходи по відзначенню державних свят та памֹятних дат. В ІІ кварталі 2014 року були проведені заходи з нагоди Дня Перемоги, **Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні,**  мітинг та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку з нагоди Дня Конституції України.  В ІІІ кварталі 2014 року проведено заходи з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України, 8 вересня – з нагоди 71-ї річниці визволення Недригайлова від німецько-фашистських загарбників. **11 липня в селищі Недригайлів відбулася урочиста хода та мітинг «Єднаймося під прапором миру». Cтометровий прапор нашої Держави був пронесений вулицями Недригайлова від селищної ради до пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. 3 вересня п.р. у селах Засулля та Маршали за участю обласного, районного керівництва та громадськості урочисто введено в дію водогони. 17 вересня відбулося урочисте відкриття центрального парку в смт Недригайлів, на яке зібралися представники обласної та районної влади, жителі та гості селища Недригайлів.**  Щорічно в районі проводиться фестиваль та конкурси за участі представників громадських організацій «Недригайлівське земляцтво в м. Києві», «Недригайлівське земляцтво в м. Суми», “Недригайлівське земляцтво в місті Харкові", Недригайлівське земляцтво в місті Полтава", А саме, проведення обласного фестивалю дитячих шкільних хорових колективів у селищі Терни «Співаймо разом», традиційних літературних „Миколаївських читань" у с. Козельне, благочинної акції “Миколай про тебе не забуде”, мистецької премії імені Настора Кизенка та районного свята Івана Купала. |
| Сприяння в реалізації конституційних прав національних меншин району і на задоволення своїх національно-культурних, освітніх та інших потреб: проведення зустрічей із представниками громадських організацій національних меншин, культурно-мистецьких та освітніх заходів | На офіційному веб-порталі Недригайлівської районної державної адміністрації діє постійна рубрика «Консультації з громадськістю» в якій розміщюються проекти розпорядчих документів, де кожен представник громадянського інституту протягом 30 календарних днім можить внести свої пропозиції,. Також в цьому напрямку прайює і громадська рада при Недригайлівській районній державній адміністрації. |
| **Завдання 2.  Підтримка, популяризація ініціатив та діяльності інститутів громадянського суспільства** | Сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та суспільно значущих проектів на відповідних територіях | На території Недригайлівського району осіб з числа національних меншин не зареєстровано. |
| **Завдання 3. Дотримання свободи віросповідання, толерантності, утвердження моральних засад співжиття, налагодження співпраці між представниками різних релігійних конфесій та церков** | Проведення засідань комісії зі сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації при Недригайлівській державній адміністрації | Термін виконання не настав. |

**Пріоритет 3.12. Забезпечення законності і правопорядку**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення захисту конституційних прав та свобод громадян, підвищення безпеки дорожнього руху** | Реалізація заходів, передбачених Районною комплексною програмою “Правопорядок на 2013-2015 роки” (затверджена рішенням Недригайлівської районної ради від 26.07.2013 року) | Протягом 9 місяців 2014 року діяльність відділення ДАІ Недригайлівського РВ УМВС України в Сумській області була направлена на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів.  За даний період скоєно 171 злочин, що на 49 злочинів менше ніж за аналогічний період минулого року. За зазначений період спільними зусиллями недопущено скоєння таких тяжких злочинів як вбивство, зґвалтування, нанасеенння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть.  Стан виконання Програми розглянуто на засіданні колегії при голові Недригайлівської райдержадміністрації 18 червня 2014 року. |

|  |
| --- |
| **4. Природокористування та безпека життєдіяльності** |
| **Пріоритет 4.1. Раціональне використання природних ресурсів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Охорона та раціональне використання надр** | Розроблення комплексних заходів щодо раціонального використання корисних копалин | В районі працює єдине підприємство - КП «Недригайлівводосервіс» Недригайлівської селищної ради, яке займається видобуванням та використанням корисних копалин, а саме піску. Заключений договір з Недригайлівською районною державною адміністрацією по оренді землі під кар’єр для видобування піску, яка знаходиться за межами населеного пункту Недригайлівської селищної ради. Термін дії договору до 01.02.2017 року.  Протягом 2014 року заходи щодо раціонального використання корисних копалин не розроблялися. |
| **Завдання 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів** | Проведення робіт, пов’язаних  з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм | Недригайлівською районною державною адміністрацією в межах компетенції проводиться аналіз цільового використання орендарями водних об’єктів, що надані для риборозведення.  На території району згідно розробленої технічної документації налічується 120 водних об’єктів. З них в оренді перебувають 43 водних об’єкти загальною площею – 519,8426 га.  Найбільший термін оренди водних об’єктів по району становить 49 років, найменший – 5 років. Найбільший відсоток орендної плати становить 7 %, найменший – 0,3%.  Орендна плата сплачується вчасно, договірні умови не порушуються. |
| **Завдання 3. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів** | Проведення робіт щодо створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на землях, що не зайняті лісом. | ДП «Недригайлівський Агролісгосп» проводилася робота по наповнення лісового фонду. Однак, захисні лісові насадження не створювалися. |

**Пріоритет 4.2. Використання та охорона земель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Підвищення родючості ґрунтів** | Внесення мінеральних добрив, посів сидератів, внесення органічних добрив | Протягом звітного періоду проводилося внесення органічних добрив, при посіві озимих культур під урожай 2015 року проводиться внесення мінеральних добрив. |
| Безполицевий обробіток грунту | Безполицевий обробіток грунту застосовується на понад 90 відсотків площі ріллі району. |

**Пріоритет 4.3. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1.  Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки** | Створення підрозділів місцевої пожежної охорони | Підрозділ місцевої пожежної охорони не створено у зв'язку відсутності коштів. |
| **Завдання 2. Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації** | Створення та утримання сезонного рятувального поста смт Недригайлів. | Недригайлівською селищною радою не створено сезонний рятувальний пост. |
| **Завдання 3. Забезпечення гарантованого рівня захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період** | Створення районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | У 2014 році з районного бюджету кошти для створення районного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків не виділялися. |
| Придбання приладів радіаційно-хімічної розвідки | Протягом звітного періоду сільськими та селищними радами прилади радіаційно-хімічної розвідки не придбавалися. |

**Пріоритет 4.4. Охорона праці**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання**  **за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці** | Здійснення постійного контролю за проведенням атестації робочих місць з важкими і шкідливими умовами праці та приведенням їх у відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці | Станом на 01.01.2015 року на роботах з важкими та шкідливими умовами праці в районі зайнято 400 осіб на 47 підприємствах. 382 працівникам, або 95,5% встановлено право на пільги та компенсації. На роботах з особливим характером праці зайнято 210 працівників, яким стовідсотково встановлювалось право на додаткову відпустку Атестацію робочих місць провели майже всі підприємства району. Завершують проводити чергову атестацію ТОВ ПФ “Довіра-2008”, КП “Недригайлівводосервіс”, зволікає з її проведенням ТОВ «Технологія –ЛРМ». |

**Пріоритет 5. Поліпшення якості державного управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Стан виконання за 12 місяців 2014 року** |
| **Завдання 1. Проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та участь представників району в обласному конкурсі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»** | Організація та проведення  районного конкурсу «Кращий державний службовець» | 03.04.2014 в приміщенні Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-Ш ступенів було проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців Недригайлівської районної державної адміністрації.  В конкурсі взяли участь 25 державних службовців Недригайлівської районної державної адміністрації, в тому числі: 9 державних службовців в номінації «Кращий керівник», 16 державних службовців в номінації «Кращий спеціаліст». |