РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

"МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК,

ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ – ІІ"

НА 2012-2013 РОКИ

(зі змінами внесеними рішенням

районної ради від 21.09.2012 р. та 09.11.2012 р)

2012 рік

Паспорт

Районної цільової програми

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ"

на 2012-2013 роки (далі – Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Недригайлівська районна державна адміністрація та Недригайлівська районна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Спільне розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації та Недригайлівської районної ради від 07.12.2011 № 1105/34 "Про створення форуму місцевого розвитку" |
| 3. | Розробник Програми | Координаційний комітет форуму місцевого розвитку Недригайлівського району. |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Координаційний комітет форуму місцевого розвитку Недригайлівського району, Недригайлівська, Тернівська селищні ради, Засульська та Маршалівська сільські ради. |
| 6. | Учасники Програми | Недригайлівська, Тернівська селищні ради, Засульська та Маршалівська сільські ради, громадські організації. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2012 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми | Обласний, сільські, селищні, |
| 9. | Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі: | 1 144 144 гривень |
| 9.1. | кошти обласного бюджету | 28 755 гривень |
| 9.2. | кошти сільських селищних, бюджетів | 258 800 гривень |
| 9.3. | кошти Проекту ПРООН та ЄС "Місцевий розвиток орієнтований на громаду – ІІ" (далі – Проект) | 300 033 гривень |
| 9.4. | кошти членів громади | 556 556 гривень |

- Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Відповідно до Угоди про партнерство між Недригайлівської районною державною адміністрацією, Недригайлівської районною радою та Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (далі за текстом – "ПРООН"), підписаної 19 серпня 2011 року, в Недригайлівському районі розпочато Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" (далі за текстом – "Проект"), що співфінансується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейським Союзом.

Проект направлено на стимулювання сталого соціального, економічного та екологічного розвитку територіальних громад району.

Основні проблеми, на розв’язання яких спрямовано заходи Проекту:

низький рівень самоорганізації та суспільної єдності в громадах;

незадовільний рівень базової місцевої інфраструктури у сфері енергозбереження та енергоощадних технологій, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів);

недостатність ресурсів для здійснення заходів, спрямованих на відновлення та сталий розвиток територій.

- Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку сільських територій шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив в районі (далі за текстом – "мікро-проектів громад").

- Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

4.1. Оптимальні шляхи і засоби розв’язання проблеми

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, вирішуються шляхом:

впровадження децентралізації управління територіями шляхом формування та розвитку мережі самоврядних організацій (далі за текстом – "громадських організацій"), здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з місцевими органами влади та іншими зацікавленими партнерами;

покращання професійних навичок і знань представників громадських організацій та місцевих органів влади з метою запровадження та подальшого функціонування прозорої системи місцевого самоврядування за участю громадськості, що сприятиме сталому соціально-економічному розвитку територій та вирішенню місцевих проблем у сфері енергозбереження, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів) – шляхом реалізації мікро-проектів громад;

посилення інституційної спроможності громадських організацій та місцевих органів влади у сфері визначення потреб і пріоритетів розвитку громади, методів управління та моніторингу в рамках місцевого самоврядування за участю громадськості та з використанням концепції Проекту;

узагальнення та поширення практичного досвіду громад-учасниць Проекту в плануванні та прийнятті рішень за участі громадськості, підвищення соціальної активності та самоорганізації громади.

Поширення досвіду Проекту має на меті підтримати забезпечення сталого місцевого розвитку, адміністративної та фінансової децентралізації, зміцнення демократії.

Початком Проекту в районі є дата підписання тристоронньої Угоди про Партнерство між Недригайлівської районною державною адміністрацією, Недригайлівської районною радою та Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй, яку було підписано 19 серпня 2011 року.

Програму призначено для мешканців 9 сільських/селищних громад (далі за текстом – "громади-учасниці"), що були відібрані для участі у Проекті. Громадами-учасницями Програми є села та селища з населенням до 10 тис. осіб.

В районі для участі в Проекті відібрані наступні ради: Вільшанська сільська рада, Засульська сільська рада, Тернівська та Недригайлівська селищні ради. Ще п’ять сільських рад: Коровинська, Курманівська, Маршалівська, Гринівська, Червонослобідська включені до резервного списку.

Для співпраці з Проектом замість Вільшанської сільської ради включити з резервного списку Маршалівську сільську раду.

4.2. Обсяги та джерела фінансування Програми

Проект передбачає механізм грантової підтримки, що дозволить громадам-учасницям отримати стартовий капітал на реалізацію їхніх ініціатив (до 10000 дол. США та не більше 50% від кошторису проекту громади). Інша половина бюджету ініціатив громад має фінансуватися за рахунок внеску членів громади (не менше 5%), приватного сектору та коштів місцевих бюджетів.

Процентне співвідношення між джерелами фінансування Програми наведене у таблиці 1.

Таблиця 1

| Усього | Обласний, сільські/селищні бюджети, % участі | Інші джерела фінансування, % участі |
| --- | --- | --- |
| 100% вартості проектів громад | 45% вартості проектів громад | 50% вартості проектів громад - (кошти Проекту), але не більше 10000 дол. США, що перераховуються на рахунок громадської організації у гривні за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди між ПРООН та громадською організацією. Не менш ніж 5% вартості проектів – кошти членів громади |

Згідно з вимогами Проекту, угоду про фінансування між ПРООН та громадською організацією може бути підписано за таких обставин:

Громадська організація забезпечує власний внесок у виконання проекту в грошовій формі, що становить не менше 5% від кошторису проекту та в натуральній формі в необмеженому обсязі (виконання робіт);

органи місцевого самоврядування зобов’язуються співфінансувати мікро-проекти громадських організацій за рахунок бюджетних коштів чи шляхом надання відповідного внеску в натуральній формі (виготовлення проектно-кошторисної документації тощо);

загальний внесок громадської організації та внесок за рахунок коштів обласного, сільських та селищних бюджетів повинен становити не менше 50% від суми кошторису проекту громадської ініціативи;

тематика мікро-проектів повинна відповідати таким пріоритетним сферам, як: енергозбереження, водопостачання, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища, підтримка малого бізнесу (розвиток сільськогосподарських/обслуговуючих кооперативів).

Джерела фінансування Програми наведені в додатку 1 до Програми.

Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту, наведені в додатку 2 до Програми.

Ресурсне забезпечення Програми наведене в додатку 3 до Програми.

4.3. Строки виконання Програми

Реалізація Програми в Сумській області передбачена на два роки: 2012 та 2013 роки.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

ініціювання створення громадських організацій для співпраці з Проектом;

проведення процедури спільного планування;

здійснення практичної реалізації мікропроектів громад.

Виконання Програми дасть можливість:

удосконалити рівень самоорганізації в усіх громадах-учасницях Проекту;

забезпечити поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері енергозбереження, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/ обслуговуючих кооперативів);

запровадити систему ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених в дію в рамках Проекту;

посилити спроможність громад-учасниць та відповідних органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розроблення, управління та впровадження планів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості та партнерства між громадою та владою на місцевому рівні.

- Напрями діяльності та заходи Програми

Програма спрямована на:

забезпечення реалізації в районі спільного Проекту;

підвищення рівня життя в територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;

сприяння реалізації проектів громадських ініціатив, проведення спільних моніторингів процесу реалізації ініціатив з боку самоврядних організацій громади, місцевих органів влади;

передачу завершених об’єктів інфраструктури відповідним органам місцевого самоврядування, а також створення сталих механізмів управління, експлуатації та технічного обслуговування цих об’єктів;

поширення досвіду самоорганізації сільського населення серед мешканців району.

Напрями діяльності та заходи з виконання Програми наведені у      додатку 4 до Програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління економіки Недригайлівської районної державної адміністрації та щороку до 5 квітня інформує голову Недригайлівської районної державної адміністрації, голову Недригайлівської районної ради, та головне управління економіки Сумської обласної державної адміністрації про хід її виконання.

| Додаток 1 Джерела фінансування Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Головний розпорядник бюджетних коштів | Загальна сума Проекту, гривень | Кошти членів громади, гривень | ПРООН, гривень | Усього за рахунок бюджетних коштів, гривень | З них у 2012 році: |  | З них у 2013 році: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | з обласного бюджету, гривень | з бюджетів сільських, селищних рад, гривень | з обласного бюджету, гривень | з бюджетів сільських, селищних, районних, гривень |  |
|  | Усього, у тому числі по сільських, селищних радах: | 1 144 144 | 556 556 | 300 033 | 287 555 | 28 755 | 258 800 | - | - |  |
| 1. | Недригайлівська | 262 744 | 135 534 | 59 433 | 67 777 | 6 777 | 61 000 | - | - |  |
| 2. | Тернівська | 287 308 | 139 030 | 80 500 | 67 778 | 6 778 | 61 000 | - | - |  |
| 3. | Засульська | 344 092 | 183 992 | 80 100 | 80 000 | 8 000 | 72 000 | - | - |  |
| 4. | Маршалівська | 250 000 | 98 000 | 80 000 | 72 000 | 7 200 | 64 800 | - | - |  |

Додаток 2

до Програми

Порядок надання і використання коштів

субвенції з обласного бюджету сільським/селищним бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту

Загальні положення

Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються в межах Проекту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування проектів громад, що реалізуються у межах спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ" (далі – субвенція).

Участь обласного бюджету у 2012-2013 роках на умовах співфінансування становить не більше 10% загальної суми бюджетних коштів по кожному мікро-проекту громадської організації.

Надання і використання коштів субвенції

Субвенція використовується для співфінансування за рахунок обласного бюджету мікро-проектів громадських організацій.

Субвенція з обласного бюджету надається районним бюджетам для подальшого спрямування бюджетам сіл, селищ.

Розподіл субвенції між сільськими, селищними бюджетами здійснюється на підставі рішення Недригайлівської районної ради. При цьому враховується фінансова можливість відповідних сільських, селищних бюджетів.

Перерахування субвенції здійснюється відповідно до помісячного розпису асигнувань обласного бюджету в межах фактичних зобов’язань відповідних місцевих бюджетів.

Видатки за рахунок коштів субвенції здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня бюджетного періоду.

Відповідальність, звітність і контроль

Фінансова звітність про використання субвенції здійснюється в установленому порядку.

Відповідальність за цільове та ефективне використання субвенції несуть відповідні сільські, селищні ради.

Сільські та селищні ради подають фінансовому управлінню Недригайлівської районної державної адміністрації інформацію про використання коштів субвенції в терміни та за формою установленою фінансовим управлінням Недригайлівської районної державної адміністрації.

Фінансове управління Недригайлівської районної державної адміністрації надає Головному фінансовому управлінню Сумської обласної державної адміністрації інформацію про використання коштів субвенції з обласного бюджету в терміни та за формою, установленою Головним фінансовим управлінням Сумської обласної державної адміністрації.

Додаток 3

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми (гривень) | 2012 рік | 2013 рік | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | 1 070 084 | 74 060 | 1 144 144 |
| Обласний бюджет | 28 755 | - | 28 755 |
| Сільський, селищний бюджет | 258 800 | - | 258 800 |
| Кошти Проекту ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ» | 275 973 | 24 060 | 300 033 |
| Кошти членів громад | 506 556 | 50 000 | 556 556 |

Додаток 4

Напрями діяльності та заходи з виконання Програми

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання, роки | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) гривень |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | У тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Створення громадських організацій | Проведення зборів громад для прийняття рішення щодо реєстрації громадської організації та обрання її керівництва | 2012 | Сільські, селищні ради – учасники Проекту | - | - | - | - | Удосконалення рівня самоорганізації в усіх громадах – учасницях Проекту |
|  | Здійснення процедури державної реєстрації громадської організації | 2012 |  | - | - | - | - |  |
| 2. Проведення процедури спільного планування | Виявлення найгостріших проблем території у сфері енергозбереження та енергоощадних технологій, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарських/ обслуговуючих кооперативів) | 2012 | Сільські, селищні ради – учасники Проекту | - | - | - | - | Посилення спроможності громад-учасниць Проекту та відповідних органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування у сфері розроблення, управління та впро-вадження стратегій і проектів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості, демо-кратичного діалогу, партнерства й спів-праці між громадою та владою |
|  | Затвердження на загальних зборах плану розвитку громади та визначення пріоритетної проблеми, що потребує першочергового вирішення | 2012 | Сільські ради – учасники Проекту | - | - | - | - |  |
| 3.Здійснення практичної реалізації мікропроектів громад | Підготовка проектної документації та виконання робіт згідно з проектною документацією | 2012-2013 | Громадські організації | Обласний, сільський, селищний бюджети, кошти членів громади кошти Проекту ПРООН та ЄС "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ" | 1 144 144 | 1 070 084 | 74 060 | Поліпшення базової місцевої інфраструк-тури в сфері енерго-збереження та енергоощодних технологій, водопостачання, охорони здоров'я, охорони навколиш-нього середовища, підтримки малого бізнесу (розвитку сільськогосподарсь-ких/обслуговуючих кооперативів); запровадження системи ефективного управління, моніто-рингу, експлуатації та технічного обслуговування всіх об’єктів місцевої інфраструктури, уведених в дію в рамках Проекту. |
|  | Визначення підрядних організацій | 2012 | Громадські організації | - | - | - | - |  |
|  | Здача об’єктів в експлуатацію та передача новоствореної вартості на баланс балансоутримувача | 2012-2013 | Громадські організації | - | - | - | - |  |
| Разом: |  |  |  |  | 1 144 144 | 1 070 084 | 74 060 |  |