Стан виконання програми соціально-економічного розвитку

по агропромисловому комплексу району за 12 місяців 2014 року

| Завдання | Захід | Стан виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. Розвиток інфраструктури аграрного ринку,харчової та переробної промисловості | 1. Будівництво цеху по помивці, шліфуванню, пакуванню овочевої продукції в ТОВ «Агробізнес ТСК» на суму 6 млн. гривень. | Проведено будівництво цеху по помилці,шліфуванню,пакуванню овочевої продукції і використано коштів в сумі 6,9 млн. гривень. |
|  | 2.Будівництво 5-х овочесховищ загальною місткістю до 10 тис. тонн в ТОВ»Агробізнес ТСК». планується освоїти в 2014 році -1,2 млн.грн | Завершено будівництво 5-ти картоплесховищ та збудовано в 2014 році 1картоплесховище для напільного зберігання картоплі в с. Діброва Сакунихської сільської ради на загальну місткість 15 тис.тонн,4 з яких введено в експлуатацію в цьому році. |
| 2.Розвиток великотоварного виробництва з використанням сучасних технологій |  |  |
| 3. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток сільських територій | 1. Здійснення постійного моніторингу інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі. 2. Організаційне забезпечення укладання соціально-економічних угод між сільськими(селищними) радами і сільськогосподарськими товаровиробниками-орендарями землі. | Спеціалістами управління постійно проводиться моніторинг залучення інвестицій в АПК. За 12 місяців 2014 року залучено в сумі -12 млн. гривень. Укладено соціально-економічні угоди на 2014 рік в сумі-2285,8 тис.гривень. Виконано станом на 1.01.15 року в сумі 2,2млн. гривен, що становить 97%. |
| 4. Підвищення рівня доходів селян. | Підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства . | За 12 місяців 2014 року нараховано заробітної плати19,8 млн. гривень. Середньомісячна заробітна плата одного штатнього працівника склала - 2456 гривень, що на 2,1% більше до відповідного періоду минулого року. |
| 5. Проведення виставково-ярмаркових заходів | 1.Організація та приймання участі в обласній виставці- ярмарці « Агро-Сумщина», «Дари осені»,до Дня працівника сільського господарства,до Великодніх свят. Першотравневих та Новорічних і Різдв»яних свят з продажу власної с/г продукції харчування. 2. Організація та проведення районної ярмарки –продажу с/г продукції до Великодніх та Першотравневих свят, до Дмитрівської ярмарки та свят до дня села. | 1.Приймали участь у обласних ярмаркових заходах до Новорічних та Різдв»яних свят ,передсв»яткова до Міжнародного Дня прав жінок,до Великодніх свят з продажу власної с/г продукції , виставці -ярмарку «Дари осені-2014», виставка ярмарка по продажу сільськогосподарської продукції до Покрови Пресв»ятої Богородиці «Моя родина молочна країна»,до Новорічних свят. |

Начальник управління

агропромислового розвитку                                                                Г.В. Таранченко

Рижкова Л.С. 52376